## 工事打合せ簿一覧表
工事打合せ簿一覧表（電子納品用） | [7 empty] | 受注者 | 提出 | 了解
工事番号 |  |  |  |  | 受注者名 |  |  | 発注者 | 協議 | 承諾
工事名 | [8 empty] | 指示 | 指示
■電子データ提出 | [8 empty] | 承諾 | 協議
ファイル№ | 発議者 | 発議 年月日 | 処理 年月日 | 発議 事項 | 内 容 | 処理 ・回答 | 備考 |  | 報告 | 受理
M0001 | [8 empty] | 通知 | 提出
M0002 | [8 empty] | 届出 | 通知
M0003 | [8 empty] | その他 | 届出
M0004 | [9 empty] | その他
M0005
M0006
M0007
M0008
M0009
M0010
M0011
M0012
M0013
M0014
M0015
■紙提出
№ | 発議者 | 発議 年月日 | 処理 年月日 | 発議 事項 | 内 容 | 処理 ・回答 | 備考
1
2
3
4
5

## 【記入例】
工事打合せ簿一覧表（電子納品用） | [8 empty] | 受注者 | 提出 | 了解
工事番号 | 1870020179999100001 |  |  |  | 受注者名 | ○○○○建設株式会社 |  |  | 発注者 | 協議 | 承諾
工事名 | 県道○○○○○線 道路改築工事（第○工区） | [8 empty] | 指示 | 指示
■電子データ提出 | [9 empty] | 承諾 | 協議
ファイル№ | 発議者 | 発議 年月日 | 処理 年月日 | 発議 事項 | 内 容 |  | 処理 ・回答 | 備考 (添付書類等) |  | 報告 | 受理
M0001 | 受注者 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 提出 | 起工測量について（共通仕様書1-1-43による測量確認結果） |  | 受理 |  |  | 通知 | 提出
M0002 | 受注者 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 提出 | 設計図書等の照査について（香川県工事請負契約書第１８条に基づく照査） |  | 協議 |  |  | 届出 | 通知
M0003 | 発注者 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 通知 | 設計図書等の照査について（回答通知） |  | 了解 |  |  | その他 | 届出
M0004 | 受注者 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 提出 | 施工計画書の提出について |  | 受理 |  |  |  | その他
M0005 | 受注者 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 提出 | 交通誘導警備員の資格等について |  | 受理 | 添付書類省略
M0006 | 受注者 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 報告 | 埋設物及び架空線等事故防止対策の確認報告 |  | 了解 | 添付書類省略
M0007 | 受注者 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 提出 | 場所打ち擁壁の基礎構造の変更について |  | 指示
M0008 | 受注者 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 協議 | 材料承諾願（追加分）の提出について |  | 承諾
M0009 | 発注者 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 通知 | 中間検査日について |  | 了解
M0010 | 受注者 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 協議 | 大型ブロック積み擁壁の構造変更について |  | 指示
M0011 | 受注者 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 提出 | 変更施工計画書（第１回）の提出について |  | 受理
M0012 | 受注者 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 報告 | 夏季休暇（休工）期間中の現場管理体制について |  | 承諾 | 添付書類省略
■紙提出
№ | 発議者 | 発議 年月日 | 処理 年月日 | 発議 事項 | 内 容 |  | 処理 ・回答 | 備考
1 | 受注者 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 提出 | 材料承諾願いについて |  | 承諾
2 | 受注者 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 提出 | 創意工夫の実施事項について |  | 受理
記入例
備考欄は添付書類の省略等について記載する。（交通誘導警備員資格証明資料、埋設物等確認報告、官公庁手続き報告などは添付資料を省略可能）
紙媒体でやりとりした工事打合せ簿は、紙媒体で提出が基本となる。紙の場合は提出書類にインデックスを付けて一覧表の番号（№）と整合させること。
※スキャナ等で電子データに変換して電子媒体に格納することも可能。その場合、紙媒体での提出は不要。
リストから選択する
・表は必要に応じて追加する
・この一覧表は紙提出資料として提出する