## 表紙＋目次
提出資料
事 業 継 続 計 画
令和 年 月 日(注：書類申請日を記載ください。)
株式会社○○○○
目 次
巻頭
| 事業継続計画の策定趣旨 | ・・・ | p.○
| 事業継続計画の基本方針・運用体制 | ・・・ | p.○
| 事業継続計画書の保管及び新規策定・改定記録 | ・・・ | p.○
Ａ 重要業務の選定と目標時間の把握
Ａ－１ | 受ける被害の想定 | ・・・ | p.○
Ａ－２ | 重要業務の選定 | ・・・ | p.○
Ａ－３ | 目標時間の設定 | ・・・ | p.○
Ｂ 災害時の対応体制
Ｂ－１ | 社員及び家族の安否確認方法 | ・・・ | p.○
Ｂ－２ | 災害時の対応体制 | ・・・ | p.○
Ｃ 対応拠点の確保 |  |  | ・
Ｃ－１ | 対応拠点、代替連絡拠点の確保 |  | ・
Ｃ－２ | 対応の発動基準 |  | ・
Ｄ 情報発信・情報共有
Ｄ－１ | 発災直後に連絡を取ることが重要な国、県、市町との
相互の連絡先の認識
Ｅ 人員と資機材の調達
Ｅ－１ | 自社で確保している資源の認識
Ｅ－２ | 協力会社との緊急時の連絡先、連絡手段の相互認識
Ｆ 事業継続計画の改善計画
Ｆ－１ | 課題の改善計画
Ｆ－２ | 訓練計画
Ｆ－３ | 事業継続計画の改善計画
Ｇ 事業継続計画の改善の実施
Ｇ－１ | 課題改善の実施
Ｇ－２ | 訓練の実施
Ｇ－３ | 事業継続計画の改善の実施
巻末（関連資料）
被害想定の参考資料
社員、自社施設の位置図
自社施設、稼働現場位置図
緊急時集合場所図
緊急時避難経路図
県、国、市町外との協定
緊急時連絡報告書
資格者証一覧表
燃料供給協力依頼書
Ｇ－１ 課題改善の実施記録資料・・・添付資料
Ｇ－２ 訓練の実施記録資料・・・添付資料
※本申込書で使用しているかがわ防災Webポータル内のハザードマップによる画像は、背景地図に地理院タイルを使用しています。
【↑この文言は必ず記載してください。】
作成例
参考例として
整理する項目
第14版（R07.5）

## 巻頭
※申請書類については，「香川県建設業BCP認定審査要領(第14版R7.5)」（以下「審査要領」と いう。）の内容に沿うように作成してください。 なお、作成にあたっては、国土交通省関東地方整備局の「建設会社における災害時の事業継続力 認定の申請に向けた準備書」も参考にしてください。 関東地方整備局の準備書は、以下のホームページで閲覧可能です。 http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000157.html
事業継続計画・改訂記録
版数 | 策定・改訂年月日 | 制定・改訂の内容 | 承認者 | 備考
初版 | 平成○年○月○日 | 新規策定
◯巻頭で事業継続計画策定の趣旨や会社の基本方針・運用体制、計画書の保管場所、改定記録等の
項目を記述してください。
・計画策定趣旨は記載するようにしてください。
・運用体制について、BCP検討委員会などの名称を決め、メンバーの役割（会長、事務局等）を定め、
委員会の設置年月を記載してください。また、メンバーからの意見集約方法、意見をBCPに反映さ
せるための手続きなどの策定経緯・過程（意見収集時期、方法、手続き手順）等を記載してください。
・事業継続計画を個々の社員に周知させるための方法や媒体についても記載してください。
（例：要約版の配布）
押印、サイン
漏れに注意
各社が作成する事業継続計画では、括弧「〔 〕」内及び吹き出しの注意項目を記載する必要はないため、作成時には削除して使用してください。 （以下同様）

## 本文(A～F)
※申請書類については，「香川県建設業BCP認定審査要領」（以下「審査要領」という。）及び国土交通省関東地方整備局の「建設会社における災害時の事業継続力認定の申請に向けた準備書」を参照し，内容に沿うように作成する。 ○関東地方整備局の準備書は、以下のホームページで閲覧可能です。 http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000059.html
Ａ 重要業務の選定と目標時間の把握
Ａ－１ 受ける被害の想定
自社及び自社の地域で懸念される災害の一覧整理 （例）
|  |  | リスクの種類 | [6 empty] | 説明 | [6 empty] | 懸念される本社・ 支店現場事務所等 | [11 empty] | 懸念される被害の種類 | [9 empty] | 被害の概要及び程度
| ① |  | 震度７の地震及び大津波 | [6 empty] | 「南海トラフの巨大地震」 | [6 empty] | 本社（○○市） | [11 empty] | 建物・設備の被害 社員・家族の負傷 ライフラインの被害 | [9 empty] | 建物の倒壊、設備・機器破損による業務停止、浸水、人員不足による業務への支障、ライフラインの遮断
| ② |  | 震度６弱の地震及び土砂災害 | [6 empty] | 「南海トラフの巨大地震」 | [6 empty] | ○○営業所（○○市） | [11 empty] | 建物・設備の被害 社員の負傷 ライフラインの被害 交通網の乱れ | [9 empty] | 建物の倒壊、設備・機器破損による業務停止、人員不足による業務への支障、ライフラインの遮断
| ③ |  | 大型台風 | [6 empty] | 香川県南部を通過し、未曾有の被害を出した台風 | [6 empty] | 本社（○○市） | [11 empty] | 建物・設備の被害 社員負傷 ライフライン 道路 | [9 empty] | 建物浸水、道路通行止、ライフライン遮断
| ④ |  | 高潮 | [6 empty] | ○○ | [6 empty] | ○○ | [11 empty] | 床上浸水発生 | [9 empty] | ○○
注：上表は香川県東部(沿岸部)に本社，香川県○部に営業所（支店）がある場合の想定を記載しています。
○県、国、市町等が公表している最新の震度、津波、液状化などのハザードマップや被害想定報告書などを参照して、自社周辺地域で想定される「南海トラフの最大クラスの地震」などの大規模な災害をピックアップしてください。
○自社が受ける被害について、懸念される被害の種類・概要及び程度を具体的に記載してください。
被害がない場合は、「被害なし」と記載し、また、耐震診断を受けていない自社建物の地震による被害想定には、「耐震診断未実施のため、仮想定」と記載してください。
○「審査要領」p11 他を参照。
◇災害時のライフライン支障について（① 香川県東部(○○市)に震度７の地震及び大津波）
・上水道
・下水道
・電力
・電話通信
・ガス
・周辺道路状況
・その他
（参考：「香川県地震・津波被害想定（第一次公表）～（第四次公表）」等）ライフライン：第三次公表
◇災害時のライフライン支障について（② 香川県西部(○○市)に震度６弱の地震及び土砂災害）
・上水道
・下水道
・電力
・電話通信
・ガス
・周辺道路状況
・その他
（参考：「香川県地震・津波被害想定（第一次公表）～（第四次公表）」等）ライフライン：第三次公表
◇災害時のライフライン支障について（③ 香川県内に大型台風）
・上水道
・下水道
・電力
・電話通信
・ガス
・周辺道路状況
・その他
○想定される災害毎に、ライフラインの遮断日数や自社の社屋や関連施設などが受ける被害を具体的に想定してください。（ライフラインには、周辺道路の状況（規制状況など）も含める。）
○建築確認、昭和５６年以前と以降では、被害想定が変わります。
○「審査要領」p11 他を参照。
建物の耐震性に関する状況把握
| 施設名 |  |  |  |  | 構造･階数 | [5 empty] | 建築時期 | [6 empty] | Ｓ５６年６月 以前か | [7 empty] | 耐震診断の有無 |  |  |  |  | 耐震補強の有無 | [5 empty] | 目視による 異常 | [9 empty] | 耐震性診断・工事の予定・検討の状況
| 社屋Ａ棟 |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート３階建 | [5 empty] | Ｓ○年○月 | [6 empty] | 以前 | [7 empty] | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | [5 empty] | ○○○○ | [9 empty] | ○○○○
| 倉庫Ｂ棟 |  |  |  |  | ＲＣ２階建 | [5 empty] | Ｈ○年○月 | [6 empty] | 以降 | [7 empty] | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | [5 empty] | ○○○○ | [9 empty] | ○○○○
| 社宅 |  |  |  |  | 木造２階建 | [5 empty] | Ｓ○年○月 | [6 empty] | 以前 | [7 empty] | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | [5 empty] | ○○○○ | [9 empty] | ○○○○
| … |  |  |  |  | … | [5 empty] | … | [6 empty] | … | [7 empty] | … | [10 empty] | … | [9 empty] | …
対応拠点（代替含む）における設備、機器等の状況把握
| 場所 |  |  |  |  | 拠点種別 | [5 empty] | 設備名 | [5 empty] | 被害想定 | [18 empty] | 現在までの改善状況
| 社屋Ａ棟 |  |  |  |  | 対応拠点 | [5 empty] | ロッカー | [5 empty] | 転倒し出入口が閉鎖される | [18 empty] | 耐震固定を実施済み
| 倉庫Ｂ棟 |  |  |  |  | 代替対応拠点 | [5 empty] | 資材棚 | [5 empty] | 転倒や移動による通路遮断 | [18 empty] | 未対応（R○年○月対策予定）
| 社宅 |  |  |  |  | 代替対応拠点 | [5 empty] | 書棚 | [5 empty] | 転倒により社員がけが | [18 empty] | 未対応（R○年○月対策予定）
| … |  |  |  |  | … | [5 empty] | … | [5 empty] | … | [18 empty] | …
重要なデータ、文書のバックアップの状況把握
| 情報・文書名 |  |  |  |  | 保管場所 | [5 empty] | 担当部署 担当者 | [5 empty] | 記録媒体 | [6 empty] | バックアップの有無 | [9 empty] | 対策内容
| データ ◯◯ |  |  |  |  | 社屋Aサーバ | [5 empty] | ◯◯課 | [5 empty] | NAS | [6 empty] | 有・無 | [9 empty] | ミラーリングを実施し、年◯回持ち出し訓練を実施する。
| 文書 △△ |  |  |  |  | 社屋内書庫 | [5 empty] | ○○課 | [5 empty] | 紙データ | [6 empty] | 有・無 | [9 empty] | 契約の都度、PDF化後にCDに複製し□□宅に保管する。
| … |  |  |  |  | … | [5 empty] | … | [5 empty] | … | [6 empty] | … | [9 empty] | …
◇事業継続計画で対象とする災害
災害・事故の名称
想定する災害事故の度合い
◇耐震補強の実施の有無（建物）
| 耐震補強の実施 | [7 empty] | 有・無
| 具体的な補強方法 | [7 empty] | 外付けの耐震フレームを設置 等
○選定した災害について、津波ハザードマップなどに、自社の関連情報（拠点、代替拠点、倉庫（資機材の保管場所）、協力会社、社員住居、参集ルート、資材調達ルートなど）を描く（＝自社ハザードマップの作成）。 ○香川県建設業ＢＣＰ認定審査の申請に使用する自社ハザードマップについては、原則として、かがわ防災webポータル内のハザードマップで示される図面を使用して作成したものに限ります。 【「ハザードマップ」の作成にあたって】 ・ため池ハザードマップは、各市町のHPのハザードマップにより作成してください。 ・新設路線の開通や公表されているハザードマップの更新がなければ、自社ハザードマップを更 新する必要はありません。 ・「審査要領」p9，11 他を参照。 ・自社ハザードマップの作成には、「香川県建設業ＢＣＰ かがわ防災webポータル内のハザード マップを使った自社ハザードマップの手引き及び作成例」を参考にしてください。
【巻末資料】 ・自社ハザードマップ ・耐震診断結果がわかる資料 等
Ａ－２ 重要業務の選定
Ａ－２－１ 重要業務の候補の影響度比較表
| 判断要因 | [15 empty] | 利益への影響 | [6 empty] | 資金繰り | [6 empty] | 協定先、発注者、取引先との関係 | [6 empty] | 社会的 影響・批判 | [7 empty] | 評点 (合計) |  |  |  |  | 重要度の 総合判定 （順位）
重要業務名
| 災害対策本部の体制づくりと運用（社員・家族の安否確認含む） | [44 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 施工中現場の被害状況の確認・二次災害の防止 | [44 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 関係する行政機関に対しての連絡調整 | [44 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 災害協定業務、その他の応急・復旧業務 | [44 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 道路啓開業務 | [44 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| 自社周辺の救援活動 | [44 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
○項目の点数：５，４，３，２，１の５段階評価とする。
○時系列、発注元別などで洗い出しを行ってください。
○項目を点数表示し、合計点により重要度の順位をつけた方が分かりやすくなります。
このとき、重要業務が同一順位とならないようにしてください。
○重要業務の選定過程を具体的に記載してください。 （例えば、災害協定の写しおよび災害協定一覧表や施工中工事一覧表、重要業務候補毎の社会的影響などの検討資料により重要業務を選定。）
◇災害協定一覧
| 災害協定先 （協定締結者） | [10 empty] | 協定内容（窓口となる協会支部等） | [29 empty] | 連絡先
| 香川県 （香川県〇〇業協会） | [10 empty] | ○○おける支援活動に関する協定 （香川県〇〇業協会○○支部） | [29 empty] | 協会支部 〇〇土木事務所
| 香川県 （香川県建設業協会） | [10 empty] | 大規模災害発生時の道路啓開に関する協定 （香川県建設業協会○○支部） | [29 empty] | 協会支部及び緊急点検報告先の道路管理者（メール及び電話）
| 〇〇市 （○○○協会） | [10 empty] | ○○おける支援活動に関する協定 （〇〇市建設業協会○○支部） | [29 empty] | 協会支部 〇〇市〇〇課
| 香川河川国道事務所 (香川県〇〇業協会） | [10 empty] | 災害発生時における○○に関する協定 （香川県〇〇業協会○○支部） | [29 empty] | 協会支部 国道事務所〇〇課
○災害協定等の写しを添付してください。 ○道路啓開に関する協定を結んでいる場合は、写しを添付してください。 【巻末資料】 ・災害協定、道路啓開協定 等の写し（継続申し込みの場合は、添付不要)
◇施工中工事一覧
| 工事名 | [10 empty] | 契約者 | [11 empty] | 工期 | [11 empty] | 工事箇所 | [11 empty] | 備考
| ○○工事 | [10 empty] | 香川県土木部○○ | [11 empty] | H29.○．○～ R01.○．○ | [11 empty] | ○○市
| ○○地区歩道整備工事 | [10 empty] | ○○事務所 | [11 empty] | R01.○．○～ R01.○．○ | [11 empty] | ○○市
○施工中工事は別紙に分けた方が、時点修正や計画変更の際に対応しやすいと考えられます。
○「審査要領」p9，12 他を参照。
Ａ－３ 目標時間の設定
Ａ－３－１ 重要業務の目標時間の検討表
・（就業時間内の場合）平日午前９時に○○市に震度６弱の地震が発生
R○.○.○作成
| 判断要因 | [15 empty] | 重要度の 総合判定 （順位） | [6 empty] | 対応業務に要する 許容時間 | [5 empty] | 現段階の対応で可能と思われる対応時間 | [5 empty] | 今後実施する対策による対応時間の短縮の見込 | [6 empty] | 目標時間 （経営判断による） | [6 empty] | 現状の 着手時刻 (完了時刻)
重要業務名
| 災害対策本部の体制づくりと運用（社員・家族の安否確認含む） | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 2時間 | [5 empty] | 2時間 | [5 empty] | 1時間短縮 | [6 empty] | 1時間 | [6 empty] | 9時 (11時)
| 施工中現場の被害状況の確認・二次災害の防止 | [15 empty] | ○ | [6 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間短縮 | [6 empty] | ○時間 | [6 empty] | ○時 (○時)
| 関係する行政機関に対しての連絡調整 | [15 empty] | ○ | [6 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間短縮 | [6 empty] | ○時間 | [6 empty] | ○時 (○時)
| 災害協定業務、その他の応急・復旧業務 | [15 empty] | ○ | [6 empty] | － | [5 empty] | － | [5 empty] | － | [6 empty] | － | [6 empty] | ○時～
| 道路啓開業務 | [10 empty] | 緊急点検 |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間 | [5 empty] | 〇時間 | [6 empty] | 〇時間 | [6 empty] | ○時～
[12 empty] | 啓開作業 |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | － | [5 empty] | － | [5 empty] | － | [6 empty] | － | [6 empty] | ○時～
| 自社周辺の救援活動 | [15 empty] | ○ | [6 empty] | － | [5 empty] | － | [5 empty] | － | [6 empty] | － | [6 empty] | ○時～
上段：目標
| ・（就業時間内の場合）平日午前９時に○○市に震度６弱の地震が発生（ﾊﾞｰﾁｬｰﾄ） | [46 empty] | 下段：現状
[12 empty] | 9時 | 10時 |  | 11時 | 12時 | 13時 |  | 14時 |  | 15時 | 16時 |  | 17時 | 18時 |  | 19時 |  | 20時 |  | 21時 | 22時 |  | 23時 |  | 24時 |  | 1時 |  | 2時 |  | 3時 |  | 4時 |  | 5時 |  | 6時 |  | 7時 |  | 8時 | 9時
災害対策本部の体制づくりと運用（社員・家族の安否確認含む）
施工中現場の被害状況の確認・二次災害の防止
関係する行政機関に対しての連絡調整
災害協定業務、その他の応急・復旧業務
道路啓開業務（緊急点検）
道路啓開業務（啓開作業）
自社周辺の救援活動
Ａ－３－１ 重要業務の目標時間の検討表
・（夜間の場合）午後１０時に△△市に震度６弱の地震が発生
R○.○.○作成
| 判断要因 | [15 empty] | 重要度の 総合判定 （順位） | [6 empty] | 対応業務に要する 許容時間 | [5 empty] | 現段階の対応で可能と思われる対応時間 | [5 empty] | 今後実施する対策による対応時間の短縮の見込 | [6 empty] | 目標時間 （経営判断による） | [6 empty] | 現状の 着手時刻 (完了時刻)
重要業務名
| 災害対策本部の体制づくりと運用（社員・家族の安否確認含む） | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 3時間 | [5 empty] | 3時間 | [5 empty] | 1時間短縮 | [6 empty] | 2時間 | [6 empty] | 22時 (1時)
| 施工中現場の被害状況の確認・二次災害の防止 | [15 empty] | ○ | [6 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間短縮 | [6 empty] | ○時間 | [6 empty] | ○時 (○時)
| 関係する行政機関に対しての連絡調整 | [15 empty] | ○ | [6 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間短縮 | [6 empty] | ○時間 | [6 empty] | ○時 (○時)
| 災害協定業務、その他の応急・復旧業務 | [15 empty] | ○ | [6 empty] | － | [5 empty] | － | [5 empty] | － | [6 empty] | － | [6 empty] | ○時～
| 道路啓開業務 | [10 empty] | 緊急点検 |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間 | [5 empty] | 〇時間 | [6 empty] | 〇時間 | [6 empty] | ○時～
[12 empty] | 啓開作業 |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | － | [5 empty] | － | [5 empty] | － | [6 empty] | － | [6 empty] | ○時～
| 自社周辺の救援活動 | [15 empty] | ○ | [6 empty] | － | [5 empty] | － | [5 empty] | － | [6 empty] | － | [6 empty] | ○時～
上段：目標
| ・（夜間の場合）午後１０時に△△市に震度６弱の地震が発生（ﾊﾞｰﾁｬｰﾄ） | [46 empty] | 下段：現状
[12 empty] | 22時 | 23時 |  | 24時 | 1時 | 2時 |  | 3時 |  | 4時 | 5時 |  | 6時 | 7時 |  | 8時 |  | 9時 |  | 10時 | 11時 |  | 12時 |  | 13時 |  | 14時 |  | 15時 |  | 16時 |  | 17時 |  | 18時 |  | 19時 |  | 20時 |  | 21時 | 22時
災害対策本部の体制づくりと運用（社員・家族の安否確認含む）
施工中現場の被害状況の確認・二次災害の防止
関係する行政機関に対しての連絡調整
災害協定業務、その他の応急・復旧業務
道路啓開業務（緊急点検）
道路啓開業務（啓開作業）
自社周辺の救援活動
Ａ－３－１ 重要業務の目標時間の検討表
・（休日の場合）休日午前１０時に△△市に震度６弱の地震が発生
R○.○.○作成
| 判断要因 | [15 empty] | 重要度の 総合判定 （順位） | [6 empty] | 対応業務に要する 許容時間 | [5 empty] | 現段階の対応で可能と思われる対応時間 | [5 empty] | 今後実施する対策による対応時間の短縮の見込 | [6 empty] | 目標時間 （経営判断による） | [6 empty] | 現状の 着手時刻 (完了時刻)
重要業務名
| 災害対策本部の体制づくりと運用（社員・家族の安否確認含む） | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 3時間 | [5 empty] | 3時間 | [5 empty] | 1時間短縮 | [6 empty] | 2時間 | [6 empty] | 10時 (12時)
| 施工中現場の被害状況の確認・二次災害の防止 | [15 empty] | ○ | [6 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間短縮 | [6 empty] | ○時間 | [6 empty] | ○時 (○時)
| 関係する行政機関に対しての連絡調整 | [15 empty] | ○ | [6 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間短縮 | [6 empty] | ○時間 | [6 empty] | ○時 (○時)
| 災害協定業務、その他の応急・復旧業務 | [15 empty] | ○ | [6 empty] | － | [5 empty] | － | [5 empty] | － | [6 empty] | － | [6 empty] | ○時～
| 道路啓開業務 | [10 empty] | 緊急点検 |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○時間 | [5 empty] | ○時間 | [5 empty] | 〇時間 | [6 empty] | 〇時間 | [6 empty] | ○時～
[12 empty] | 啓開作業 |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | － | [5 empty] | － | [5 empty] | － | [6 empty] | － | [6 empty] | ○時～
| 自社周辺の救援活動 | [15 empty] | ○ | [6 empty] | － | [5 empty] | － | [5 empty] | － | [6 empty] | － | [6 empty] | ○時～
上段：目標
| ・（休日の場合）休日午前１０時に△△市に震度６弱の地震が発生（ﾊﾞｰﾁｬｰﾄ） | [46 empty] | 下段：現状
[12 empty] | 9時 | 10時 |  | 11時 | 12時 | 13時 |  | 14時 |  | 15時 | 16時 |  | 17時 | 18時 |  | 19時 |  | 20時 |  | 21時 | 22時 |  | 23時 |  | 24時 |  | 1時 |  | 2時 |  | 3時 |  | 4時 |  | 5時 |  | 6時 |  | 7時 |  | 8時 | 9時
災害対策本部の体制づくりと運用（社員・家族の安否確認含む）
施工中現場の被害状況の確認・二次災害の防止
関係する行政機関に対しての連絡調整
災害協定業務、その他の応急・復旧業務
道路啓開業務（緊急点検）
道路啓開業務（啓開作業）
自社周辺の救援活動
◯目標時間、現状の時間に差がある場合、改善計画を記載してください。
○目標時間は、取引先の要請や社会的責任の要因などから経営判断としての時間を記載してください。また、自社及び周辺地域の被害想定を十分考慮して目標時間を設定し、訓練を通じて適宜見直すこと。［A-2との整合］
○目標時間、現状の時間は、重要業務の着手から完了までの経過時間を記載してください。また、30分、1時間、2時間、3時間、6時間、12時間、1日、2日、3日…などのある程度の区切りで見積ること。
○現状の時間（現段階の対応で可能と思われる対応時間）は、「［B-1-2］重要業務担当者の参集時間」などから現状で実施可能な時間を記載してください。
○現状の時間は、重要業務毎に着手時間と完了時間を記載してください。但し、応急・復旧業務などのように、被災程度により完了時間が変わる場合は、着手時間のみを記載すること。
○目標時間と比べ現状の時間が遅くなっている場合は、遅くなっている理由、今後実施する対策、今後実施する対策による対応時間の短縮の見込みなどを記載してください。
○それぞれ作成した年月日を記載してください。
○「審査要領」p13 他を参照。
Ａ－３－２ 全体手順初期
◇全体手順初期（就業時間内の場合）
| 時間 | [5 empty] | 対応手順 | [43 empty] | 備考
| 直後 | [5 empty] | 来訪者・社員の負傷者対応、避難誘導
・来訪者、社員等の負傷、閉じこめられた者を救助し、応急措置。
・火災発生や社屋倒壊の危険がある場合、屋外に避難。その際、来客を誘導。重要データ等を担当者（具体的な担当者の氏名を記載）が携帯して持出す。（本社が使用不能の場合、災害対策本部メンバーは代替対応（情報）拠点へ向かう）
・屋外避難が困難な場合来訪者を１階○○会議室へ誘導。
<<津波浸水地域に社屋や施工現場がある場合>> 津波到達時間○分 ・津波警報発令等により、それぞれの避難場所へ津波避難。
| 直後 | [5 empty] | 初期消火等の応急対処
・火災発生があれば、119番通報し、社内で大声で知らせ、可能な初期消火。
・ガス、電線、倒れそうな危険物等に対して危険回避措置をとる。
・隣接地域での救出・消火などの支援が必要であれば可能な限りで対応。
| 直後～ ○時間 | [5 empty] | 社員・来訪者の安否確認 | [43 empty] | 安否確認結果一覧表 P○参照
・部署の責任者（または代理者）（具体的な担当者の氏名を記載）が点呼などにより社員の安否状況を確認。
・来訪者も漏れなく安否状況を確認。
・余裕が出来次第、自社の外出者や休暇者に連絡がつく範囲で安否確認。
・責任者（または代理者）（具体的な担当者の氏名を記載）は、災害対策本部等に安否確認結果を報告。途中経過でよい。（※その後、適宜、追加的に報告。）
| 直後～ ○時間 | [5 empty] | 対応拠点（代替拠点）の被害状況の調査、二次災害の防止
・社屋、設備の被害状況を確認し、担当者（具体的な担当者の氏名を記載）が、取りまとめる。
・社屋倒壊の危険、火災発生可能性等を判断（危険なら退去）
・重要設備の使用可能性を判断。使用又は早期復旧が無理なら、代替対応拠点の活用を検討。代替拠点利用の場合は、〇〇が連絡網で速やかに社員に周知する。
・被害状況は時間経過で変わるため、継続的に監視。
・必要があれば、建物や設備の点検や補修の技術者の来訪を要請。（すぐには来ない可能性あり）
| 直後～○時間 | [5 empty] | 災害対策本部立上げ
・本部設置権限者（ ）は災害対策本部を○○会議室に立ち上げる。
・設置後速やかに、（ ）は社員に災害対策本部設置を通知する。
・本部設置以降、（ ）は、地震・周辺被害に関する情報を収集する。
・( ）は、地震情報、災害状況、社員参集状況、社員指示事項、作業状況等の情報を随時収集し、本部長に報告する。
・（ ）は、緊急参集メンバー以外の社員（当面の対応事項がないもの）に、必要な帰宅（帰宅困難者支援を含む）、避難所への移動等の指示を出す。
・本部長（ ）は、収集した情報を基に、社員の安全に配慮しながら、業務継続計画に基づいて各担当者に作業指示を行う。
| 発災後○～○時間内 | [5 empty] | 関係する行政機関に対しての連絡調整
・発災後○～〇時間内に、関係する行政機関に■■部長（代理△△課長）が自社の概況及び周辺の被災状況、協定等の業務への対応可能性を連絡、今後の連絡手段等を確認
・（ ）は、重要関係先（施工中現場の施主も含む）にも当方の概況を連絡し、先方の情報を入手する。
・先方に連絡がつかない場合、直接出向くことも検討する。
| 発災後○～○時間 | [5 empty] | 施工中現場に被害状況の確認・二次災害の防止
・二次災害の発生可能性を調査し、必要な防止措置に着手。
・危険があれば、周辺地域や関係組織に至急通報。
・半日以降も、以後連絡必要な防止措置が終了するまで対応を継続。
| 発災後○時間以内（※開始（着手）時間を記載） | [5 empty] | 災害協定業務の着手
・重要業務（上述の関係する行政機関への連絡、二次災害の防止等を除く）について、着手や実施の可能時間の見積もりを開始。
・この見積もりに必要な情報を関係先から積極的に収集。
・救援や復旧工事の発注者等からの要請を受け、随時連絡調整。
・優先度の高い重要業務から、体制整い次第着手する。〇時間以内には必ず災害協定業務に着手する。
・なお、想定していなかった地域での救出支援要請等があれば、合わせて対応を検討。
| 発災後○～○時間 | [5 empty] | 道路啓開業務（緊急点検）
・県内震度６弱以上もしくは地震に係る県災害対策本部設置の場合、緊急点検が自動発動となるため、体制が整い次第、担当道路区間を点検する。
・（ ）は、点検結果を道路管理者〇〇にメール及び電話で報告する。
・緊急点検の結果、道路啓開作業の必要が想定される場合は、人員・資機材の確保に着手する。
| 発災後○～〇〇時間以内（啓開割付区間が第１次啓開ルートの場合概ね24時間、第２次啓開ルートの場合概ね72時間） | [5 empty] | 道路啓開業務（支援準備）
・〇〇協会支部から支援準備要請があった場合、（ ）は支援体制をまとめ、〇〇支部に自社の出動可能体制を報告する
道路啓開業務（支援活動）
・〇〇協会支部から支援要請があった場合、（ ）は、出動体制を〇〇協会支部に伝え、啓開作業社員に支援出動を指示する。
・（ ）は、自社対策本部に活動状況及び完了報告を行う。
・自社対策本部（ ）は道路管理者（ ）に活動状況及び完了報告を行う。
○役職だけでなく、具体的担当者名を記載するようにしてください。
| Ａ－３－２ 全体手順初期 | [45 empty] | 上段：夜間 | [5 empty] | ※
◇全体手順初期（夜間・休日の場合） | [46 empty] | 下段：休日
| 時間 | [5 empty] | 対応手順 | [43 empty] | 備考
| 直後 | [5 empty] | 自己及び家族の安全の確認
・自己及び家族の安全の確認。必要な場合に、救出、初期消火など。
・自宅の火災発生などの二次災害の防止。
・避難の必要があれば、避難所等に向かう。
| 直後～○時間 直後～△時間 | [5 empty] | 社員の安否及び参集可能性の確認
・○○（具体的な担当者名を記載）が全社員の安否確認と参集予定者に対する参集可能性の確認を行う。
・連絡がない職員には安否確認担当者（具体的な担当者名を記載）が連絡を行う。
・安否確認責任者（具体的な担当者名を記載）は、災害対策本部長又は代理者に結果を報告する。途中経過でよい。
| 直後～○時間 直後～○時間 | [5 empty] | 緊急参集（及び道路啓開緊急点検） | [43 empty] | 安否確認結果一覧表 P○参照
・災害対策本部が設置される災害が発生したら、災害対策本部のメンバー（○○（具体的な担当者名を記載））及び現場担当者は各々の参集箇所へ自動参集する。（代替対応拠点への参集を含む）
・それ以外の社員は安否確認の連絡をし、家族や家屋などが無事で参集できる者については、決められた対応拠点（代替対応拠点を含む）へ参集する。
・早期に参集したメンバーは、会社幹部の所在・安否を優先的に把握する。
・参集者のうち（ ）は道路啓開緊急点検ルートを経由して参集するため、参集途中で緊急点検を行う。
| ○～○時間 直後～○時間 | [5 empty] | 対応拠点（代替拠点を含む）の被害状況の調査、二次災害の防止
・〇〇（具体的な担当者名を記載）は、参集者が社屋に入るのに危険がなければ社屋、設備の被害状況を確認し、取りまとめる。
・ガス、電線、倒れそうな危険物等に対して危険回避措置をとる。
・隣接地域での救出・消火などの支援が必要であれば、可能な限り役割分担の上対応。
・社屋倒壊の危険、火災発生可能性等を判断（危険なら退去）
・重要設備の使用可能性を判断。使用又は早期復旧が無理なら、代替対応拠点の活用を検討。代替拠点利用の場合は、〇〇が連絡網で速やかに社員に周知する。
・被害状況は時間経過で変わるため、継続的に監視。
・必要があれば、建物や設備の点検や補修の技術者の来訪を要請。
| ○～○時間 △～△時間 | [5 empty] | 災害対策本部立上げ
・本部設置権限者（ ）は災害対策本部を○○会議室に立ち上げる。
・設置後速やかに、（ ）は社員に災害対策本部設置を通知する。
・本部設置以降、（ ）は、地震・周辺被害に関する情報を収集する。
・( ）は、地震情報、災害状況、社員参集状況、社員指示事項、作業状況等の情報を随時収集し、本部長に報告する。
・（ ）は、・緊急参集メンバー以外の社員に、必要な参集等の指示を連絡する。
・本部長（ ）は、収集した情報を基に、社員の安全に配慮しながら、業務継続計画に基づいて各担当者に作業指示を行う。
| 発災後○～○時間内 発災後△～△時間内 | [5 empty] | 関係する行政機関に対しての連絡調整
・発災後、休日：△～△時間内、夜間は○～○時間内に、関係する行政機関に■■部長（代理△△課長）が自社の概況及び周辺の被災状況、協定等の業務への対応可能性を連絡、今後の連絡手段等を確認。
・（ ）は、重要関係先（施工中現場の施主も含む）にも当方の概況を連絡し、先方の情報を入手する。
・先方に連絡がつかない場合、直接出向くことも検討する。
| 発災後○～○時間 発災後△～△時間 | [5 empty] | 施工中現場に被害状況の確認・二次災害の防止
・二次災害の発生可能性を調査し、必要な防止措置に着手。
・危険があれば、周辺地域や関係組織に至急通報。
・半日以降も、以後必要な防止措置が終了するまで対応を継続。
| 発災後○時間以内 発災後△時間以内 （※開始（着手）時間を記載） | [5 empty] | 災害協定業務の着手
・重要業務（上述の関係する行政機関への連絡、二次災害の防止等を除く）について、着手や実施の可能時間の見積もりを開始。
・この見積もりに必要な情報を関係先から積極的に収集。
・救援や復旧工事の発注者等からの要請を受け、随時連絡調整。
・優先度の高い重要業務から、体制整い次第着手する。発災後、休日△時間、夜間〇時間以内には必ず災害協定業務に着手する。
・なお、想定していなかった地域での救出支援要請等があれば、合わせて対応を検討。
| 発災後○～○時間 | [5 empty] | 道路啓開業務（緊急点検）
・県内震度６弱以上もしくは地震に係る県災害対策本部設置の場合、緊急点検が自動発動となるため、参集ルートが啓開ルートとなっている社員〇〇〇〇は、参集途中に安全に留意しながら緊急点検を実施する。（参集できない場合は、災害対策本部に連絡する。） ・予定していた〇〇の参集途中の点検ができない場合、 （代理 ）は点検体制を別途整え、点検を指示する。
・（ ）は、点検結果を道路管理者〇〇にメール及び電話で報告する。
・緊急点検の結果、道路啓開作業の必要が想定される場合は、人員・資機材の確保に着手する。
| 発災後○～〇〇時間以内（啓開割付区間が第１次啓開ルートの場合概ね24時間、第２次啓開ルートの場合概ね72時間） | [5 empty] | 道路啓開業務（支援準備）
・〇〇協会支部から支援準備要請があった場合、（ ）は支援体制をまとめ、〇〇支部に自社の出動可能体制を報告する
道路啓開業務（支援活動）
・〇〇協会支部から支援要請があった場合、（ ）は、出動体制を〇〇協会支部に伝え、啓開作業社員に支援出動を指示する。
・（ ）は、自社対策本部に活動状況及び完了報告を行う。
・自社対策本部（ ）は道路管理者（ ）に活動状況及び完了報告を行う。
○夜間と休日で全体初期手順が同様の場合は、時間欄を２段書きにする等工夫して下さい。 手順が異なる場合は、別途作成してください。
○役職だけでなく、具体的担当者名を記載するようにしてください。
Ｂ 災害時の対応体制
Ｂ－１ 社員及び家族の安否確認方法
Ｂ－１－１ 安否確認方法一覧表
| （１）安否確認の発動条件 | [15 empty] | 【地震の場合は、震度５弱以上に統一します。】
| （２）安否確認の実施者 | [15 empty] | （担当者、代理者）
| （３）対象者 | [15 empty] | （従業員及びその家族）
（４）実施方法
安否確認の対応体制
安否確認の実施場所
安否確認の方法・手順 （複数の連絡手段）
連絡が取れない場合の対応
死傷者が出た場合の 社内情報共有方策
○以下の内容等について記載する。 ・発動基準となる対象地域（市町など）、数値（震度など）および警報など ≪記載例≫「○○市において震度５弱以上の地震発生で安否確認を実施」 ・実施者（担当者、代理者） ・対象者（従業員及びその家族） ・実施方法（実施場所、連絡手段、連絡が取れない場合の対応など）
○安否確認メールの定型文を添付する。
○「審査要領」p15 他を参照。
Ｂ－１－２ 社内の連絡体制表
◇社員名簿 ※社員全員の名簿を作成すること
| 氏名 | [6 empty] | 住 所 | [9 empty] | 携帯番号 | [9 empty] | 自宅電話番号 | [9 empty] | 通勤距離 |  |  |  |  | 災害時 参集時間 | [5 empty] | 参集方法 |  |  |  | その他
携帯アドレス
| ○○ ○○ | [6 empty] | ○○市○○町○○○・・・ | [9 empty] | 090-1111-1111 | [9 empty] | 088-111-1111 | [14 empty] | ○○分 ○○分 | [5 empty] | 徒歩 自転車
[18 empty] | ・・・・@・・・ | [9 empty] | ・・・・@・・・・
| □□ □□ | [6 empty] | □□市□町□-□-□ | [9 empty] | 090-0000-0000 | [9 empty] | 088-000-0000 | [14 empty] | ○○分 ○○分 | [5 empty] | 徒歩 自転車 |  |  |  | 自宅待機
[18 empty] | ・・・・@・・・・ | [9 empty] | ・・・・@・・・・
| △△ △△ | [6 empty] | △△市△△町△-△-△ | [9 empty] | 090-0000-0000 | [9 empty] | 088-000-0000 | [14 empty] | ○○分 ○○分 | [5 empty] | 徒歩 自転車 |  |  |  | 消防団員
[18 empty] | ・・・・@・・・・ | [9 empty] | ・・・・@・・・・
Ｂ－２ 災害時の対応体制
Ｂ－２－１ 対応体制・対応拠点の概要
| 事項 | [16 empty] | 説明・内容
| １．初動対応基準＝メンバーが 自動参集し、災害対策本部の 設置基準 | [16 empty] | 【地震の場合の初動対応基準は震度５弱以上に統一します。】
２．災害対策本部の設置権限者、 代理者
| ３．災害対策本部要員 | [16 empty] | 現場対応ではなく本部要員として活動する人員の氏名を全て記入してください。
| ４．設置場所と連絡手段 | [16 empty] | 対応拠点及び代替拠点の場所、連絡手段（災対本部の具体的な電話番号等）
| ５．参集要領 | [16 empty] | 参集場所
参集発動条件（自動参集等）
参集時間
参集しない条件（距離、年齢、家庭条件など）
| ６．災害対策本部長の役割 | [16 empty] | 災対本部長として判断・決定権限を持つ業務内容を具体に記入してください。
| ７．各班の担当業務 | [16 empty] | 重要業務は漏れなく記載して下さい。
８．その他
○参集要領には、初動対応基準及び被災状況に応じた参集方法について記載してください。 自宅待機の条件を定めている場合は条件を記載してください。 また、新型インフルエンザ等感染症の流行により、社員、家族等が感染した場合の参集基準につい て検討されている場合は、それについても記載してください。
Ｂ－２－２ 対応体制・指揮命令系統図
◇対応体制・指揮命令系統図
社長
高松市○○町
℡ 000-000-0000
携帯 000-0000-0000
携帯ﾒｰﾙ aaaaaa
[20 empty] | 災害対策本部長 | [12 empty] | 災害対策副本部長
[20 empty] | 坂出市○○ | [12 empty] | 高松市○○
[20 empty] | ℡ 000-000-0000 | [12 empty] | ℡ 000-000-0000
[20 empty] | 携帯 000-0000-0000 | [12 empty] | 携帯 000-0000-0000
[20 empty] | 携帯ﾒｰﾙ aaaaaa | [12 empty] | 携帯ﾒｰﾙ aaaaaa
事務局
事務局長 ○○ ○○
高松市○○
℡ 000-000-0000
携帯 000-0000-0000
携帯電話ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
|  |  | 総務班長 | [11 empty] | 業務班長 | [13 empty] | 対外班長 | [14 empty] | 支援班長
|  |  | 班長 ○○ | [11 empty] | 班長 ○○ | [13 empty] | 班長 ○○ | [14 empty] | 班長 ○○
|  |  | 高松市○○ | [11 empty] | 高松市○○ | [13 empty] | 高松市○○ | [14 empty] | 高松市○○
|  |  | ℡ 000-000-0000 | [11 empty] | ℡ 000-000-0000 | [13 empty] | ℡ 000-000-0000 | [14 empty] | ℡ 000-000-0000
|  |  | 携帯 000-0000-0000 | [11 empty] | 携帯 000-0000-0000 | [13 empty] | 携帯 000-0000-0000 | [14 empty] | 携帯 000-0000-0000
|  |  | 携帯ﾒｰﾙ aaaaaa | [11 empty] | 携帯ﾒｰﾙ aaaaaa | [13 empty] | 携帯ﾒｰﾙ aaaaaa | [14 empty] | 携帯ﾒｰﾙ aaaaaa
|  |  | 総務班 | [11 empty] | 業務班長 | [13 empty] | 対外班 | [14 empty] | 支援班
|  |  | 班長代理 ○○ | [11 empty] | 班長代理 ○○ | [13 empty] | 班長代理 ○○ | [14 empty] | 班長代理 ○○
|  |  | 高松市○○ | [11 empty] | 高松市○○ | [13 empty] | 高松市○○ | [14 empty] | 高松市○○
|  |  | ℡ 000-000-0000 | [11 empty] | ℡ 000-000-0000 | [13 empty] | ℡ 000-000-0000 | [14 empty] | ℡ 000-000-0000
|  |  | 携帯 000-0000-0000 | [11 empty] | 携帯 000-0000-0000 | [13 empty] | 携帯 000-0000-0000 | [14 empty] | 携帯 000-0000-0000
|  |  | 携帯ﾒｰﾙ aaaaaa | [11 empty] | 携帯ﾒｰﾙ aaaaaa | [13 empty] | 携帯ﾒｰﾙ aaaaaa | [14 empty] | 携帯ﾒｰﾙ aaaaaa
|  |  | 所属従業員 | [11 empty] | 所属従業員 | [13 empty] | 所属従業員 | [14 empty] | 所属従業員
|  |  | ○○ ○○ | [11 empty] | ○○ ○○ | [13 empty] | ○○ ○○ | [14 empty] | ○○ ○○
|  |  | △△ △△ | [11 empty] | △△ △△ | [13 empty] | △△ △△ | [14 empty] | △△ △△
|  |  | □□ □□ | [11 empty] | □□ □□ | [13 empty] | □□ □□ | [14 empty] | □□ □□
|  |  | ・・・・・ | [11 empty] | ・・・・・ | [13 empty] | ・・・・・ | [14 empty] | ・・・・・
|  |  | ・・・・・ | [11 empty] | ・・・・・ | [13 empty] | ・・・・・ | [14 empty] | ・・・・・
○災害時の「各役割」を記載してください。 ・役割ごとの「氏名」「役職」について記載してください。 （例）「災害対策本部長」、「社員の安全確保、安否確認担当」、「被害状況確認担当」、 「得意先、取引先担当」、「災害復旧工事担当」等
○災害対策本部の指揮命令系統について記載してください。 ・上記の役割間の指示連絡体制がわかる系統図を作成し、携帯メール等も含めた連絡手段等を記載 してください。 ・「各役割」のリーダーについては、代理者を記載すること。 ・実際の指示、報告は途中段階をとばして、本部長から直接、現場担当者に指示をする場合も考え られるため、その場に応じた柔軟な対応が適宜行うことができるよう考慮しておくこと。
・代理者については重複を避けてください。代理者の員数が不足するといった場合は、業務に支障 が出ないような工夫・対応をまずは検討してください。
・代理者については全員、住所、連絡先等を表示してください。
○人員の関係で１人が複数の担当業務を行う場合は、主に行う業務が分かるように記載してください。
○「審査要領」p15 他を参照。
〇職員が少ない場合は、班を集約することも可能です。（２班体制等）
Ｃ 対応拠点の確保
Ｃ－１ 対応拠点、代替連絡拠点の確保
◇対応拠点
| 拠点名・所在地 | [13 empty] | 本社○○会議室（高松市○○町○丁目○）
| 連絡先 | [13 empty] | 087－○○○－○○○○,・・・・@・・・・
| 担当者 | [13 empty] | ○○○
| 揃える設備 | [13 empty] | 電話3回線、ＦＡＸ1台、パソコン5台、プリンター2台、コピー機1台、ホワイトボート1台、発電機1台（○時間稼働、常時リース）備蓄燃料○ℓ（発電機は備蓄燃料を考慮した稼働時間○時間と、常時リースまたは、災害時リースか分かるように記載してください） 水 〇〇ℓ（ ○人×○日×３ℓ/日・人） クラッカー 〇〇箱（２箱×○人×○日） 保存米 〇〇パック（３パック×○人○○日）
○対応拠点について記載。 ・災害対策本部の設置場所（例えば本社○○会議室など）を記載してください。 ・住所、連絡先、揃える設備（例えばパソコン、プリンター、水、食料等備蓄材、救命器具、 対応拠点のための非常用発電機など）を記載してください。なお、水、食料、発電機用燃料 については、備蓄量の根拠（想定している人数や日数など）も記載して下さい。
○備蓄燃料について、A-1ﾗｲﾌﾗｲﾝ普及の日数と関連付けて検討を行うと、より実効性のある計画になります。
○「審査要領」p17 他を参照。
◇代替連絡拠点
| 拠点名・所在地 | [13 empty] | 社長の自宅（高松市・・・），坂出営業所（坂出市・・・）
| 連絡先 | [13 empty] | 087-◇◇◇-◇◇◇◇, ・・・・@・・・・
| 担当者 | [13 empty] | ◇◇◇
| 揃える設備 | [13 empty] | 電話1回線、ＦＡＸ1台、パソコン2台、プリンター1台、コピー機1台、発電機1台（○時間稼働、常時リース）（発電機は備蓄燃料を考慮した稼働時間○時間と、常時リースまたは災害時リースか分かるように記載してください。なお、対応拠点の設備を移動して使用する場合は、その旨を記載すること。） 水・食料は対応拠点から運搬
| 業務内容 | [13 empty] | 災害により本社が機能しなくなった場合、連絡を取り、災害対策本部としての対応を決めるための拠点。 なお、災害協定対応等の現場作業は、当該連絡拠点とは別に〇〇倉庫を拠点として活動する。
○代替連絡拠点について記載。 ・代替連絡拠点の設置場所（例えば社長の自宅、○○支店○○会議室など）を記載してください。 ・住所、連絡先、揃える設備（例えばパソコン、プリンター、水、食料等備蓄材、救命器具、 代替拠点のための非常用発電機など）を記載。なお、対応拠点の設備を移動して使用する 場合は、移動訓練を実施すること。水、食料、発電機用燃料については、備蓄量の根拠 （想定している人数や日数など）も記載して下さい。 ・代替連絡拠点での業務内容を記載する。 ＊代替連絡拠点の設置場所や設備等を考慮したものとします。（対応拠点と同様な重要業務が 行えるケースや、社員・関係先との連絡のみとなるケース等も考えられます。）
○代替連絡拠点は、津波浸水区域以外から選定してください。また、代替連絡拠点が対応拠点に 近く、同じハザード内に位置する場合は他の場所を検討すること。
○「審査要領」p17 他を参照。
Ｃ－２ 対応の発動基準
| ①ＢＣＰ対応の発動基準 （就業時間内） | [13 empty] | 香川県○○市（町）において、震度５弱以上の地震が発生した場合、対応拠点が使用可能かどうかを確認し、使用可能であれば災害対策本部要員○名（具体的な参集者名を記載すること）は、対応拠点に災害対策本部を立ち上げ、対応拠点が使用不可能であれば、代替拠点に参集して災害対策本部を立ち上げ、体制を構築する。 ＜大型台風をBCP対象としている場合＞ 大型台風に起因して、県（市町）に水防本部又は災害対策本部が設置された場合、災害対策本部要員○名は対応拠点に災害対策本部を立ち上げ、体制を構築する。
| ②ＢＣＰ対応の発動基準 （就業時間外） | [13 empty] | 香川県○○市（町）において、震度５弱以上の地震が発生した場合、災害対策本部要員○名（具体的な参集者名を記載すること）は対応拠点に参集する。し、対応拠点が使用可能な場合は、対応拠点にて災害対策本部を立ち上げ、体制を構築する。対応拠点が使用できない場合は、当面の連絡体制確立をもって災害対策本部設置とし、安全な代替拠点等に移動後、対応体制を構築する。 ＜大型台風をBCP対象としている場合＞ 大型台風に起因して、県（市町）に水防本部又は災害対策本部が設置された場合、災害対策本部要員○名は対応拠点に災害対策本部を立ち上げ、体制を構築する。
| ③契約・協定等に基づく規定された対応発動基準とBCP内の対応基準の整合 | [13 empty] | 協定名 | [7 empty] | 協定内発動規定 | [16 empty] | BCP内対応基準
[15 empty] | 災害時における応急対策業務の実施に関する協定（香川県） | [7 empty] | 【地震災害、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合】 ・建設業協会は県からの協力要請に迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ、支部ごとに協力体制を整備 ・県の指示を受けて応急対策業務を実施 | [16 empty] | 【地震】震度５弱以上の地震発生でBCPを発動 【大型台風もBCP対象としている場合】 あらかじめの体制整備として自社独自に、〇〇市に水防本部が設置された場合に災対本部要員○名で本社に災害対策本部を設置
[15 empty] | 大規模災害発生時の道路啓開に関する協定（四国地方整備局・香川県） | [7 empty] | 【県内震度６弱以上の地震もしくは地震に係る県災害対策本部が設置された場合】 ・緊急点検及び報告（自動発動） ・支援準備（協会支部から支援準備要請） ・支援体制報告、活動、情報共有（協会支部から支援要請） | [16 empty] | 【地震】震度６弱以上の地震発生でBCPを発動 道路啓開発動基準が発生した場合、災害対策本部の立ち上げが完了したら速やかに緊急点検を実施（夜間、休日は予め選定した社員が安全確認の上、参集途中で緊急点検を実施）
[15 empty] | 災害時における応急対策措置の実施に関する協定（〇〇市） | [7 empty] | 【市内で地震災害、風水害、その他の災害が発生し、又は発生しようとしている場合】 ・市からの指示を受けて応急措置実施 | [16 empty] | 【地震】震度５弱以上の地震発生でBCPを発動 【大型台風もBCP対象としている場合】 あらかじめの体制整備として自社独自に、〇〇市に水防本部が設置された場合に災対本部要員○名で本社に災害対策本部を設置
◯発動基準は震度5弱以上に統一します。（道路啓開を除く） ○災害対応の体制をとる基準を記載。 以下の内容等を含んで記載する。 ・就業時間内、時間外で発動基準を記載 ・発動基準となる数値（震度や雨量や水位など）および警報など ・対象とする地域（市町など） ・参集人数及び参集場所
○「審査要領」p17 他を参照。
Ｄ 情報発信・情報共有
Ｄ－１ 発災直後に連絡を取ることが重要な県、国、市町等との相互の連絡先の認識
R○.○.○作成
| 関係先名 | [9 empty] | 連絡の重要度 |  |  | 関係先の連絡対応窓口 | [7 empty] | 連絡手段・連絡先 | [8 empty] | 連絡する趣旨 | [16 empty] | 自社の連絡対応窓口
| 香川県建設業協会○○支部 （災害協定窓口） （道路啓開協定窓口） | [9 empty] | 高 |  |  | 所属 ○○ 氏名 △△ | [7 empty] | 電話・FAX 000-000-0000 電子メール aaaaaa 携帯電話 携帯メール | [8 empty] | ・県との災害協定に係る担当箇所の協議等 ・道路啓開協定に係る緊急点検結果の報告、担当箇所の協議等 | [16 empty] | □□班 担当者氏名◎◎ 代理者氏名○○
| ○○市建設業協会○○支部 （災害協定窓口） | [9 empty] | 高 |  |  | 所属 ○○ 氏名 △△
| 国土交通省○○出張所 （災害協定先） （道路啓開協定先） | [9 empty] | 高 |  |  | 所属 ○○ 氏名 △△ | [33 empty] | □□班 担当者氏名◎◎ 代理者氏名○○
| 香川県○○部○○○○事務所 （災害協定先） （道路啓開協定先） | [9 empty] | 高 |  |  | 防災・監督主幹（役職のみで氏名不要） | [7 empty] | 事務所代表電話(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝも可)と所属メール 個人携帯メール不要 | [8 empty] | ・発注者の対応体制の把握 ・災害協定に係る担当箇所決定後の打合せ等 ・協定外の緊急業務の有無の把握 | [16 empty] | □□班 担当者氏名◎◎ 代理者氏名○○
| ○○市（町）○○部 （災害協定先） | [9 empty] | 高 |  |  | 所属 ○○ （役職のみで氏名不要） | [33 empty] | □□班 担当者氏名◎◎ 代理者氏名○○
| 施工中現場の施主○○社 | [9 empty] | 高 |  |  | 所属 ○○ 氏名 △△
| 関係先会社○○ | [9 empty] | 中 |  |  | 所属 ○○ 氏名 △△
※水道事業を行っていれば、組合や企業団も記載する
○県土木事務所、市町担当課の連絡先は、異動があるため、役職のみで氏名は不要とします。 （電話、メールは所属のものとします。個人携帯番号、メールは記載不要です。）
○関係先は、自社と災害協定や工事契約などの関係にある県、国、市町及び県、国、市町と災害協定を締結している自社が所属している建設業協会等（支部含む）を記載してください。 いずれにも該当する関係先がない場合は、自社の所在する市町の災害の担当部署などの連絡先を記載してください。
○発災直後に連絡を取ることが重要な関係先毎に、以下の内容等を記載してください。 ①作成年月日 ②組織名称 ③担当者所属・氏名 ④連絡手段（災害時にもつながり易いものを含めて、予定しているもの全てを記載してください。） ⑤連絡先 ⑥連絡する趣旨
○自社の連絡対応窓口について以下の内容を記載してください。 ①作成年月日 ②担当者氏名 ③代理者氏名 ④連絡先（携帯、メール）
○「審査要領」p20 他を参照。
○関係機関へ渡す資料について、県土木事務所への提出先は、「防災・監督主幹」に統一するよう周知していますので、現場監督や他の役職へ提出しないでください。
【巻末資料】関係機関へ連絡したことが分かる資料。（継続申込は、添付不要です） （審査要領Dに説明があります。）
Ｅ 人員と資機材の調達
Ｅ－１ 自社で確保している人材と資機材の認識 | [53 empty] | R○.○.○作成
| 資源名 |  |  |  | 種類 | [13 empty] | 人数・数量 | [6 empty] | 確認時期 | [8 empty] | 確認者 | [5 empty] | 備考（氏名・保管場所等）
| 人員 |  |  |  | １級土木施工管理技士 | [13 empty] | 人 | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | - | [5 empty] | 氏名○○○○
[26 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | - | [5 empty] | 氏名○○○○
[26 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | - | [5 empty] | 氏名○○○○
・・・・
| 機材 |  |  |  | バックホウ0.3㎡ | [13 empty] | ２台 | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | 氏名○○ | [5 empty] | 機材置場 現場存置※
[5 empty] | 社有車 | [13 empty] | ３台 | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | 〃 | [5 empty] | 〃
[5 empty] | 発動発電機（○時間稼働、常時リース） | [13 empty] | 1台 | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | 〃 | [5 empty] | 〃
[5 empty] | トイレカー（断水時用） | [13 empty] | 1台 | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | 〃 | [5 empty] | 〃
| 資材 |  |  |  | ブルーシート | [13 empty] | ５枚 | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | 〃 | [5 empty] | 本社○○倉庫
[5 empty] | 土のう袋 | [13 empty] | 5,000袋 | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | 〃 | [5 empty] | 〃
[5 empty] | トラロープ一巻100m | [13 empty] | 5巻 | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | 〃 | [5 empty] | 〃
[5 empty] | カラーコーン | [13 empty] | 50個 | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | 〃 | [5 empty] | 〃
| 備蓄 |  |  |  | 保存飲料水 ペットボトル２ℓ | [13 empty] | ２０本 | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | 〃 | [5 empty] | 本社△△倉庫
[5 empty] | 保存飲料水ペットボトル500mℓ | [13 empty] | ５０本 | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | 〃 | [5 empty] | 〃
[5 empty] | クラッカー １箱／食・人 | [13 empty] | ３０箱 | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | 〃 | [5 empty] | 〃
[5 empty] | 保存米 ２食パック | [13 empty] | ３０パック | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | 〃 | [5 empty] | 〃
| 感染予防備蓄 |  |  |  | マスク | [13 empty] | 200枚 | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | 〃 | [5 empty] | 本社〇階△室
[5 empty] | 消毒液 | [13 empty] | 5本 | [6 empty] | R○．○．○ | [8 empty] | 〃 | [5 empty] | 〃
資金
※重機類を現場存置する場合は、対応拠点の会議室ホワイトボードに地図表示（随時更新）している。
○社員が消防団員等で所属消防団と協議の上、消防団活動を優先する必要がある場合は人員から除外し、除外している社員が存在することを記載してください。いない場合はその旨記載してください。 発電機は備蓄燃料を考慮した稼働時間○時間と、常時リースまたは、災害時リースか分かるように記載してください。
○以下の内容等について記載してください。（確認した年月日、確認者（管理責任者）を付記） ・人員は災害復旧活動に必要と思われる資格（オペレータなど）の種類も記載する。 ・資機材は種類、数量、保管場所（階数、部屋名称も含む）などを記載する。
○機材の配置状況を例のように社内に掲示するなど、常に社員が把握できるような工夫が必要です。
○資機材や重機の保管・配置状況を把握し、情報共有している場合は、どのように実施しているか表下に記載してください。
○新型コロナウイルス等感染症を考慮し、感染予防のための備蓄品（マスク、消毒液等）を記載してください。
○「審査要領」p23 他を参照。
Ｅ－２ 協力会社との緊急時の連絡先、連絡手段の相互認識
R○.○.○作成
| 調達先･協力会社名 | [9 empty] | 連絡の重要度 |  |  | 調達先の連絡対応窓口 | [6 empty] | 連絡手段・連絡先 | [9 empty] | 連絡する趣旨 | [15 empty] | 自社の連絡対応窓口
| (株)○○組 | [9 empty] | 高 |  |  | 所属 ○○ 氏名 △△ | [6 empty] | 電話・FAX 000-000-0000 電子メール aaaaaa 携帯電話 携帯メール | [9 empty] | 人材の確保 重機の提供 受注業務遂行協力 | [15 empty] | □□班 担当者氏名◎◎ 代理者氏名○○ 連絡先××
| □□産業 | [9 empty] | 高 |  |  | 所属 ○○ 氏名 △△ | [16 empty] | 鋼材、道路資材、仮設資材の提供 | [15 empty] | □□班 担当者氏名◎◎ 代理者氏名○○ 連絡先××
| (株)○○ | [9 empty] | 中 |  |  | 所属 ○○ 氏名 △△ | [16 empty] | 機材のリース | [15 empty] | □□班 担当者氏名◎◎ 代理者氏名○○ 連絡先××
| □□産業 | [9 empty] | 中 |  |  | 所属 ○○ 氏名 △△ | [16 empty] | 鋼材、道路資材、仮設資材の提供 | [15 empty] | □□班 担当者氏名◎◎ 代理者氏名○○ 連絡先××
○連絡すべき調達先毎に、以下の内容等を記載する。 ①作成した年月日 ②組織名称 ③担当者所属・氏名 ④連絡手段（災害時にもつながり易いものを含めて、予定しているもの全てを記載） ⑤連絡先 ⑥連絡する趣旨（何を調達するか具体的に記載。）
○自社の連絡対応窓口について記載。 以下の内容等を記載する。 ①作成した年月日 ②担当者氏名 ③代理者氏名 ④連絡先
○「審査要領」p22 他を参照。
Ｆ 事業継続計画の改善計画
Ｆ－１ 課題の改善計画
◇実施時期が記載できる対策
R◯.◯.◯作成
| 事業継続における課題 （例） | [10 empty] | 課題を改善するための対策内容 | [15 empty] | 対策の実施予定時期 | [10 empty] | 対策の担当部署 | [11 empty] | 課題の種別
| 早期の初動体制の確立 | [10 empty] | 安否確認・参集訓練 SNSの活用 | [15 empty] | R◯.○～R□.□ | [10 empty] | 総務部 | [11 empty] | 新規or継続
| 現場点検の時間短縮 | [10 empty] | 施工中現場の点検訓練 点検チェックリストの活用 | [15 empty] | R◯.○～R□.□ | [10 empty] | 事業部 | [11 empty] | 新規or継続
| 関係機関連絡調整の時間短縮 | [10 empty] | 連絡訓練 一括連絡ソフトの導入 | [15 empty] | R◯.○～R□.□ | [10 empty] | 渉外対応班 | [11 empty] | 新規or継続
| 社員のBCP周知徹底 | [10 empty] | 社内BCP委員会の開催、社内説明会、概要版の改訂 | [15 empty] | R◯.○～R□.□ | [10 empty] | 社内BCP委員会 | [11 empty] | 新規or継続
| 契約等経理に関するデータバックアップ | [10 empty] | 紙面をPDF保存し、定期的に社長宅に保管する運用を構築 | [15 empty] | R◯.○～R□.□ | [10 empty] | 総務部 | [11 empty] | 新規or継続
| 社屋の耐震補強 | [10 empty] | 耐震診断は実施しないものの、一級建築士指導の下、柱・梁の接続部を補強する | [15 empty] | R◯.○～R□.□ | [10 empty] | 総務部 | [11 empty] | 新規or継続
◇実施時期のめどが立たない対策
R◯.◯.◯作成
| 事業継続における課題 （例） | [10 empty] | 課題を改善するための対策内容 | [26 empty] | 対策の担当部署 | [11 empty] | 課題の種別
| 工事関係データ等のバックアップ体制 | [10 empty] | クラウドによる遠隔地へのデータ保管 | [26 empty] | 総務部・事業部 | [11 empty] | 新規or継続
| 社屋の耐震化 | [10 empty] | 社屋の耐震診断を行い、必要に応じて耐震補強等を行う | [26 empty] | 総務部 | [11 empty] | 新規or継続
○耐震診断を実施するようにしてください。（別添資料”建築基準法における耐震基準の概要”を参考のこと）
○「審査要領」p24 他を参照。
○実施時期のめどが立たない対策に挙げたものでも、費用を抑えての対策が可能な課題もあります。
上記の課題であれば「データを2か所で保存する」や「事務室内の設備の転倒防止対策」等、
費用がかからず、すぐに対応可能な方法も考えられますので、まずは実施可能な方法を検討
してください。
Ｆ－２ 訓練計画
R◯.◯.◯作成
| 訓練名称 （例） | [8 empty] | 訓練内容 | [16 empty] | 参加予定者 | [10 empty] | 実施時期 | [5 empty] | 実施場所 | [5 empty] | 担当部署
| 災害時対応の確認訓練 （机上訓練） | [36 empty] | 毎年○月
| 災害時対応の確認訓練 （実働訓練） | [36 empty] | 毎年○月
| 避難・誘導訓練 （消防法に基づく又は自主訓練） | [36 empty] | 毎年○月
| （緊急）情報連絡訓練 | [36 empty] | 毎年○月
| 安否確認実施訓練 | [36 empty] | 毎年○月
| 災害対策本部立ち上げ訓練 | [36 empty] | 毎年○月
| 参集訓練 | [36 empty] | 毎年○月
| 災害協定現場、施工中現場等の点検訓練 | [36 empty] | 毎年○月
◇訓練の実施記録様式
令和◯年○月○日作成
| 項目 | [8 empty] | 内 容
訓練名称
実施日時
実施場所
参加者名
評価機関名
訓練目的
前提条件
訓練内容
訓練目標
訓練状況
訓練結果
問題点の整理
改善方法の整理
○一部の社内訓練とならないよう、全社的に取り組むような訓練にしてください。
○「審査要領」p26 他を参照。
Ｆ－３ 事業継続計画の見直し計画
R◯.◯.◯作成
実施時期
実施体制
◇定期の事業継続計画の見直しのチェック項目 | [50 empty] | 【記録様式】
| 実施日 |  |  |  | 点検項目 | [27 empty] | 実施 部署 |  |  |  |  | 担当 部署 |  |  |  |  | ﾁｪｯｸ |  |  |  | ﾁｪｯｸできない理由
被害想定を再検討し、事業継続計画に反映したか？
改善対策や訓練の実施により、改善がなされた事項を事業継続計画に反映したか？
訓練などにより、新たに判明した問題点などを事業継続計画に反映したか？
連絡先や担当者などの情報内容を、最新の情報に更新したか？
| 見直し検討課題 | [23 empty] | 事業継続計画に反映した内容 | [24 empty] | 課題の種別
○チェック項目については、点検項目の欄のみ記述して他は空白としてください。
○「審査要領」p27 他を参照。
○前回申請の修正事項メモの対応状況
| 前回申請の審査書類の修正事項メモの内容 | [36 empty] | 対応（見直し）状況
| 項目 |  |  |  | 頁 |  |  |  |  | 修正事項 | [20 empty] | 対応予定日 | [6 empty] | 対応実施日 | [7 empty] | 対応反映箇所(頁)
| Ａ－１ |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 事業計画書で対象とする災害を 選定し明記すること。 | [20 empty] | H○.○ | [6 empty] | H○.○ | [7 empty] | 5
○「審査要領」p28 他を参照。
※社長自身が災害対策本部長でもよい
◇代理一覧
・災害対策本部長
代理①
代理②
代理③
・総務班長
代理①
代理②
代理③
・業務班長
代理①
代理②
代理③
・対外班長
代理①
代理②
代理③
・支援班長
代理①
代理②
代理③
初動の連絡
◯地震については、県等が公表しているその地点での最大震度を記載することとしてください。
Ａ－１で記載した災害の中から記載します。
・夜間の場合は、例のように条件の悪いものを記載してください。
目標時間の設定では、夜間は参集しても作業ができない場合もあるため、現実的な参集時間で計画 を立ててください。（安否確認は可能であるが、作業は明るくならないと二次災害の可能性があるため）
○S56以前の建物については、耐震診断の時期を明記してください。
（建物の耐震補強はできなくとも、建物の危険性を認識する上で、耐震診断を実施する必要があります。）
○S56以降の建物で、耐震性が明確でないものは、耐震診断を検討してください。
○代替拠点の建物についても同様に記載してください。
○参集時間や参集方法は訓練により現実的なものに見直してください。
○自社ハザードマップの参集ルートに対応した通勤距離、参集時間を記載してください。
○参集時間は徒歩以外に自転車など、２つの時間を想定してください。（A-2の時間に関係します。）
○参集時間は移動速度を考慮して記載してください。（例：徒歩4km/h）
○自宅待機の基準は、距離だけでなく社員の参集ルート上のハザードについても考慮して決定してください。
○自宅待機の判定に家族構成が関係している場合は表に欄を追加し、記載してください。
○消防団員で消防業務優先の方は、その旨記載してください。消防団員がいない場合はその旨を欄外に
記載してください。
○想定された災害のうち、事業継続計画で対象とする災害を選定し、記載します。
○受ける被害の想定に参照したハザードマップや被害想定報告等の出典と公表年月日等を記載してく
ださい。
例）出典：香川県地震・津波被害想定（第一次公表）Ｈ２５．３．３１公表
例）出典：かがわ防災Ｗｅｂポータルホームページ Ｈ○○．○．○○時点（ホームページを参照した日
付を記載する。）
○添付資料は次項ではなく、巻末にまとめてください。
◯A-2で記載した「重要度の項目と総合判定」は、A-3目標時間の設定の「重要度の総合判定」と一致するようにして下さい。
○香川県の最新の被害想定は、県HP掲載の「香川県地震・津波被害想定」（第一次公表｛H25.3.31
｝）～(第四次公表｛H26.3.31｝）です。
前回申請の審査後に送付された「修正事項メモ」を全てコピーする。
※修正不可
継続申請の場合、G-1とG-3の課題のうち、完了以外の課題を分けて記載する
年度毎に個別に作成
年度毎に個別に作成
記述のこと
記述のこと
この１年間で実施した訓練を受けて、次の１年間の訓練計画について記載する。
空白
記述のこと
空白
空白
年度毎に個別に作成
空白
訓練の結果は、G-2の訓練ごとにこの様式で１訓練１枚記入して整理し、巻末資料に添付すること
年度毎に個別に作成
○自社の社屋、対応拠点、代替連絡拠点において、設備、書棚、ロッカー等の被害想定に対して、現在まで
の改善状況を添付してください。
○自社で保有している重要なデータ、文書のバックアップの有無及び対策内容を記載してください。
人員が多くなる場合は、別表を作成し見やすくするよう工夫して下さい。
注：時間はA-3-1 検討表及びバーチャートと整合させること
新規申請の場合は、BCP策定にあたって発見した課題を具体的に記載。
継続申請の場合は、G項で実施してきた課題に対する対応で継続すべきもの、また、訓練等で新たに課題として挙げられたものを具体的に記載する。（訓練の個票で挙げられた課題と整合すること）

## G-1
G 事業継続計画の改善の実施
G－１ 課題改善の実施【※新規申請の場合は不要】
◇実施時期が記載できる対策 |  |  |  |  | R○.○.○作成
事業継続における課題 （例） | 課題を改善するための 対策内容 | 対策の 実施年月日 | 対策の 実施内容 | 解決した年月日 (課題が解決できなかった場合その理由) | 継続しない 理由 | 課題の種別
訓練の実施 | 机上訓練 | 2022-10-21 | ＊訓練内容等については、Ｇ－2に記載
| 安否確認 | 2022-10-21
| 避難誘導訓練 | 2022-10-21
| 参集訓練 | 2022-10-21
| 災害対策本部設置訓練 被害状況確認訓練 | 2022-10-21
社員の周知徹底 | 社内BCP委員会の開催 | 訓練時 R4.10.21 | 訓練時にＢＣＰ委員会を開催した。 見直し検討課題について確認した。 | 訓練時に問題点や課題について確認し、継続して行うこととした。 H.29.10.21に開催し検討した。 |  | 継続
| 社内説明会 | 2022-10-21 | 計画の読み合わせを行い、確認した。 | 理解は進んでいるが、引き続き実施することとした。 |  | 継続
社屋の耐震化 | 社屋の耐震性診断 |  | 診断未実施 | 口頭で見積確認したが、費用の問題で中断している。 |  | 継続
保管庫、ロッカー等 の転倒防止 |  | H30. 9 | 保管庫等の転倒防止 | 壁面への固定を行った。 | 実施済み | 完了
食糧の備蓄 | 会社に備える食糧 |  | 社長宅の備蓄を行ったので、会社での備蓄を行う。 |  |  | 新規
データ等のバックアップ体制 | ＮＡＳに保存し、緊急時にはその記録装置を持ち出す。 | 毎月1回 | 毎週最終休日前を基本に月1回 | 今後継続して行う。 |  | 継続
※課題については、被害想定と関連して検討してください。
◇実施時期のめどが立たない対策
事業継続における課題 （例） | 課題を改善するための 対策内容 | 対策の 検討年月日 | 検討した内容 | 改善計画内容に変更が生じた場合、その理由 | 継続しない 理由 | 課題の種別
社屋の耐震化 | 社屋の耐震工事 | 2022-10-21 | 耐震診断の結果で将来対応予定 |  |  | 継続
代替連絡拠点 | 代替連絡拠点の確保 | 2022-10-21 | 他の社員も同様な被害地域に居住しているため、確保が困難。 |  |  | 継続
※課題については、被害想定と関連して検討してください。
※課題の改善については、実施や検討した場合には、その都度記録を残しておいてください。
※見直し計画の実施時期ごとに作成してください。(最低でもF－3で決めた時期) |  |  |  | R○.○.○作成
R□.□.□作成
R△.△.△作成
※ 「審査要領」P３０他を参照
完了以外の課題を、G-3の課題とあわせてF-1に記載する
完了以外の課題を、G-3の課題とあわせてF-1に記載する
前年のF-1に記載されている課題の改善の実施状況について記述する
年度ごとに個別に作成

## G-2（総括表）
G－２ 訓練実施状況記録（総括表）【※新規申請の場合は、実施した訓練がある場合は記載する】
令和○年○月○○日作成
前回申請時の訓練計画(前回F－２)＆追加訓練名 |  |  |  | 前回申込以降に実施したすべての訓練状況
訓練名（例） | 予定時期 | 訓練内容 | 参加予定者 | 令和△年 | 令和□年 | 令和○年 | 訓練実施内容 | 参加者
災害時対応の確認訓練 （机上訓練） | 毎年5月 |  | 全社員 及び 家族 | 5/△ (火) | 5/□ (木) | 5/○ (日) | 訓練実施状況記録のとおり | 訓練実施状況記録のとおり
災害時対応の確認訓練 （実働訓練） | 毎年5月 |  | 全社員 |  |  |  | 訓練実施状況記録のとおり | 訓練実施状況記録のとおり
避難・誘導訓練 （消防法に基づく又は自主訓練） | 毎年5月 |  | 全社員 |  |  |  | 訓練実施状況記録のとおり | 訓練実施状況記録のとおり
（緊急）情報連絡訓練 | 毎年6月 |  | 全社員 |  |  |  | 訓練実施状況記録のとおり | 訓練実施状況記録のとおり
安否確認実施訓練 | 毎年6月 | 携帯メールを基本に全社員を対象に安否確認の連絡を行い結果を集計する。 | 全社員 |  |  |  | 訓練実施状況記録のとおり | 訓練実施状況記録のとおり
災害対策本部立ち上げ訓練 | 毎年7月 |  | 全社員 |  |  |  | 訓練実施状況記録のとおり | 訓練実施状況記録のとおり
参集訓練 | 毎年7月 |  | 全社員 |  |  |  | 訓練実施状況記録のとおり | 訓練実施状況記録のとおり
災害協定現場、施工中現場等の点検訓練 | 毎年6月 |  | 全社員 |  |  |  | 訓練実施状況記録のとおり | 訓練実施状況記録のとおり
申請以降に追加した訓練名を記載してください。
※「審査要領」P３０～３２他を参照
Note on D5: 前回申込のＦ－２訓練計画を全てコピーする ※訓練計画と実施した訓練を比較するため修正不可
Note on G5: 訓練の詳細は、次ページの訓練実施状況記録に記載

## G-2
Ｇ－２ 訓練の実施状況記録
R○.○.○作成
訓練名称 （例） | 訓練内容 | 対象者 参加者 参加率等 | 実施年月日 | 実施場所 | 訓練を通して出てきた課題と問題点の整理 | 課題の種別
災害時対応の確認訓練 （机上訓練） | ※個票に記載の訓練概要や結果等を概略的に記載して下さい。（実施状況写真含む） | ○○人 ○○人 ○○％ | R○.○.○ | ○○会議室 | ※個票に記載の課題や問題点等を概略的に記載してください。 | 継続
災害時対応の確認訓練 （実働訓練） |  | ○○人 ○○人 ○○％ | R○.○.○ |  |  | 継続
避難・誘導訓練 （消防法に基づく又は自主訓練） |  | ○○人 ○○人 ○○％ | R○.○.○ |  |  | 継続
（緊急）情報連絡訓練 |  | ○○人 ○○人 ○○％ | R○.○.○ |  |  | 継続
安否確認実施訓練 | ※夜間や抜き打ちで実施することも、検討してください。 | ○○人 ○○人 ○○％ | R○.○.○ |  |  | 継続
災害対策本部立ち上げ訓練 |  | ○○人 ○○人 ○○％ | R○.○.○ |  |  | 継続
参集訓練 | ※参集ルートに障害が発生するなど、最悪の事態を想定して実施してください。 ※夜間の実施も検討してください。 | ○○人 ○○人 ○○％ | R○.○.○ |  |  | 継続
災害協定現場、施工中現場等の点検訓練 |  | ○○人 ○○人 ○○％ | R○.○.○ | 現場名 |  | 継続
※訓練については、一目で年度の訓練概要が分かるよう、本表のような表の作成を検討してください。
※訓練については、実施したごとに個票に整理してください。→事業継続計画の「訓練の実施記録(参考例)」
※見直し計画の実施時期ごとに作成してください。(最低でもF－3で決めた時期) |  |  |  | R○.○.○作成
R△.△.△作成
R□.□.□作成
※「審査要領」P３０～３２他を参照
年度毎に個別に作成

## 個票（訓練の実施記録）
（個票）
◇訓練の実施記録(参考例) | [7 empty] | 令和○年○月○日作成
| 項目 |  | 内容
| 訓練名称 |  | 安否確認訓練
| 実施日時 |  | 令和○年○月○日（月）ＰＭ1：00～3：30 ※必ず曜日、時間帯を記載
| 実施場所 |  | 対応拠点、代替連絡拠点、現場、社員の自宅等
| 参加者名 |  | ○○、△△、□□、◇◇、・・・ （全社員○名中、○名参加）
| 評価機関名 |  | 令和○年○月○日 BCP委員会 ※改善計画で訓練の評価、計画への反映をBCP委員会と規定している場合には自社の BCP委員会等が開催された年月日を付して「BCP委員会」等と記入。
| 訓練目的 |  | 全社員の安否確認を行えるか確認すること。 ・安否確認手段（メールの一斉送信、安否確認システム等）による安否確認
| 前提条件 |  | ・令和○年○月○日（月）ＰＭ1：00に○市で震度5弱の地震が発生し、津波の影響により県道○線が通行不能となった。
| 訓練内容 |  | 本部から、社員に電子メールを一斉送信し、安否確認を行う。 ① 安否確認担当者は、会社のパソコンから、全社員に安否確認メールを一斉送信する。 ② 安否確認担当者は、社員から返信される安否情報メールを集計する。 ③ メール送信の無い社員に対して、その他手段（携帯電話等）により安否確認を行う。 ④ 本部長に報告する。
| 訓練目標 |  | 発災後2時間以内に、全社員（100％）の安否を確認する。 ※必ず目標値を記載する
| 訓練状況 |  | ① ＰＭ1：00 地震発生 ② ＰＭ1：30 安否確認担当者が一斉メール送信 ③ ＰＭ3：00 28人から返信あり（安否確認訓練一覧表） ※安否確認の取れた時間を社員個々に記録しておくことで、次回訓練時の 目標設定などの参考になる ④ ＰＭ3：20 本部長に結果報告 ⑤ ＰＭ3：30 訓練終了 ⑥ ＰＭ4：00～5：00 本部員（6名）による問題点、改善方法の話し合い ※訓練状況がわかるように詳細に必ず記録すること
| 訓練結果 |  | ・2時間以内に93％（28/30人）の安否を確認することができた。 ※必ず目標値に対する結果を記載する
| 課題と問題点の整理 |  | ・携帯電話を携帯していない社員がおり、2名と連絡をとることができなかった。 ・返信メールに事前に決めた内容（自分、家族、参集可能か）が全て記入されていない。 ・安否確認の担当者が2回メールを送信してしまった。
| 改善方法の整理 |  | 次回訓練（令和〇年〇月予定）では、安否確認訓練を事前通告しないで実施する。 次回訓練（令和〇年△月予定）では、安否確認→本部員参集→災害対策本部立ち上げまで通して実施する。 ・携帯電話の携帯と電源ＯＮを義務づける。テンプレートの文言はF-1に課題として検討中。 ・安否確認送信メールをテンプレート化し、番号で答えるように変更する。 ・安否確認メールが2回来た場合には、2回ともメールに返信するようにする。 ※問題点と改善方法はG-3の見直し検討課題表に反映させること。
※同日に複数の訓練を実施する総合訓練のような場合は、訓練内容毎に実施記録を作成するか、各訓練の
実施状況が分かる内容を記載すること
| 訓練写真 |  |  | 安否確認結果一覧表
|  |  |  | 氏名 | 送信時間 | 返信時間 | 備考
|  | 訓練内容に応じ、1枚～数枚添付 |  | ○○ | PM1:30 | PM1:38
|  | ※訓練内容が適確に確認できる大きさの |  | △△ | PM1:30 | PM1:55
|  | カラー写真 |  | □□ | PM1:30 | PM3:00 | 通信状況が悪い山中の現場に 居たため、返信が遅れた。
|  |  |  | ◇◇ | PM1:30 | PM2:03
|  |  |  | … | … | …
※実施記録のボリュームが大きい場合は、訓練写真、訓練結果等の資料は次頁に添付し、適当な大きさにすること
巻末の資料編に添付する

## G-3（総括表）
Ｇ－３ 事業継続計画の改善の実施【※新規申請の場合は不要】
事業継続計画の見直し実施状況記録（総括表）
前回申込の事業継続計画の見直し計画（Ｆ－３） |  |  | 事業継続計画の見直し実施状況
事業継続計画の見直し計画 | 実施予定時期・回数 | 実施体制 | 令和□年 | 令和△年 | 令和○年 | 実施体制 | 備考
事業継続計画の見直し | 定 期：毎年８月 不定期：大幅な見直し の時 | 災害対策本部長 本部長 各班長 | 12/○ (火) | 8/○ (木) | 8/○ (月) | 見直し計画と同じ | 平成30年８月は災害対応があり１２月に変更
※「審査要領」P３３他を参照
前回申請時のF-3に記載されている見直し計画の実施状況について記述する
Note on C6: 前回申込のＦ－３見直し計画をコピーする ※見直し計画と実施した見直しを比較するため修正不可
Note on H6: 見直し計画に定められた実施回数及び実施体制のとおり実施できなかった場合は、その理由を必ず記載してください

## G-3
Ｇ－３ 事業継続計画の改善の実施
R○.○.○作成
実施時期
実施体制
事業継続計画の見直しのチェック項目
実施日 | チェック項目 | 実施 部署 | 担当 部署 | チェック | チェックできない理由
R◯.○.○ | 被害想定を再検討し、事業継続計画に反映したか？
R◯.○.○ | 改善対策や訓練の実施により、改善がなされた事項を事業継続計画に反映したか？
R◯.○.○ | 訓練などにより、新たに判明した問題点などを事業継続計画に反映したか？
R◯.○.○ | 連絡先や担当者などの情報内容を、最新の情報に更新したか？
BCP見直し検討課題（例） |  | 事業継続計画に反映した内容 |  |  |  | 課題の種別
BCPにより現場の意見を取り入れるため、BCP策定委員会に一般社員を参画させる |  | 通常業務が多忙であり、現状困難であるため、委員会には参画していないが、訓練時に意見書を提出してもらい、巻末に添付した |  |  |  | 継続
〇〇市のハザードマップが○年○月に改訂され、対応拠点が新たに浸水区域に設定されたが、当該災害のBCP対象としての取り扱いが検討課題 |  | A-1受ける被害の想定は○年○月に改訂したが、事業継続計画で対象とする災害の改訂は未定 |  |  |  | 継続
○年○月に〇〇市との災害協定が結ばれたが、当社の役割が確定しておらず、BCPへの反映が未確定 |  | A-2協定一覧は○年○月に改訂したが、役割が確定した後の検討表・バーチャート、手順書の改訂はしていない |  |  |  | 継続
※見直しを実施し「事業継続計画」に反映した場合は、巻頭の「改訂記録」に改訂年月日、改訂内容(主な改訂概要)を記載してください。
※計画に記載した見直し時期ごとに作成してください。→令和□年□月□日作成、令和△年△月△日作成、令和○年○月○日作成
※見直し検討課題が複数ある場合は、見直し検討課題、計画に反映した内容を、別紙に続けて記載し、添付してください。
完了以外の課題を、G-1の課題とあわせて、F-1に記載
前年のF-3に記載されている見直し計画の実施状況について記述する
年度別に個別に作成
記述のこと
記述のこと
G-1は個々の対策・運用の課題
G-3は、BCPの見直しにあたって障害となる事項や課題（見直体制、BCPに影響する外的要因など）
例①社員の意見を反映させる必要があるため、BCP検討委員会に社員代表者を参画させること（体制）
例②県や市町など外部の被害想定が変更された場合でBCPへの反映ができない場合（外的要因）
例③重要業務に影響する新たな災害協定が結ばれたが、具体的な運用方法が確立されていない場合（外的要因） など

## （参考1）添付書類の順番（F～G）
参考資料１
提出書類（ＦとＧ）の綴じる順番
項目 | 実施年度
| R7 | R6 | R5
Ｆ－１ | 1
Ｆ－２ | 2
Ｆ－３ | 3
Ｇ－１ | 6 | 5 | 4
Ｇー２ （総括表） | 7 | － | －
Ｇ－２ | 10 | 9 | 8
Ｇー３ （総括表） | 11 | － | －
Ｇ－３ | 14 | 13 | 12
Ｇー２ （訓練記録の個票） | 資料 | 資料 | 資料

## （参考２）Ｆ～Ｇの関係
参考資料２ Ｆ～Ｇの関係

## （参考3）作業スケジュール（例）
参考資料３ Ｆ～Ｇの作業スケジュール例（前回申請～今回更新）
（訓練計画：5月、6月、7月 課題の改善計画：随時 事業継続計画の改善計画(見直し)：8月とした場合）
年度 | R4 | [5 empty] | R5 | [11 empty] | R6 | [11 empty] | R7 | [11 empty] | R8
月 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
当初認定 | [12 empty] | R5年度当初認定
R5年度
継続更新 | R4年度継続更新認定
R4年度
R7年度申込受付
●
R7年度認定
●
R5訓練(5月～7月)
訓練計画の実施（Ｇ２） | [7 empty] | (各訓練の記録、結果、課題・問題点等を整理） | [12 empty] | R6訓練(5月～7月) | [9 empty] | R7訓練(5月～7月) | [11 empty] | R8訓練(5月～7月)
R4～R5課題の改善
課題の改善の実施（Ｇ１） |  |  | (随時課題の改善を行った時点でその内容、結果、問題点等を整理) | [22 empty] | R6～R7課題の改善 | [14 empty] | R7～R8課題の改善
R5～R6課題の改善
課題の改善計画 |  |  | Ｇ－１で改善状況・結果等記載 | [7 empty] | ● | [11 empty] | ● | [11 empty] | ● | [11 empty] | ○
(Ｆ－１)
[11 empty] | R5計画の見直し | [11 empty] | R6計画の見直し | [11 empty] | R7計画の見直し | [7 empty] | R8計画の見直し
訓練計画 |  |  | Ｇ－２で実施状況・結果等記載 | [7 empty] | ● | [11 empty] | ● | [11 empty] | ● | [11 empty] | ○
(Ｆ－２) |  |  | （他に個々の記録・写真等整理＝個票)
[12 empty] | R5実施状況・結果等 | [5 empty] | R6新規計画 | [5 empty] | R6実施状況・結果等 | [5 empty] | R7新規計画 | [6 empty] | R7実施状況・結果等 | [5 empty] | R8新規計画
見直し計画 |  |  | Ｇ－３で見直し状況・結果等記載 | [8 empty] | G－1(R4.8～R5.7) | [5 empty] | F－1(R5.8～R6.7) | [5 empty] | G－1(R5.8～R6.7) | [5 empty] | F－1(R6.8～R7.7) | [6 empty] | G－1(R6.8～R7.7) | [5 empty] | F－1(R7.8～R8.7)
(Ｆ－３) |  |  |  | 既計画(Ｆ－1、Ｆ－2、Ｆ－3) | [7 empty] | G－2(R5.5～R5.7) | [5 empty] | F－2(R6.5～R6.7) | [5 empty] | G－2(R6.5～R6.7) | [5 empty] | F－2(R7.5～R7.7) | [6 empty] | G－2(R7.5～R7.7) | [5 empty] | F－2(R8.5～R8.7)
|  |  |  | ＊修正事項メモにて修正した計画 | [7 empty] | G－3(R4.8～R5.7) | [5 empty] | F－3( R6.8) | [5 empty] | G－3(R5.8～R6.7) | [5 empty] | F－3( R7.8) | [6 empty] | G－3(R6.8～R7.7) | [5 empty] | F－3( R8.8)
※新規に申し込まれる建設会社は、申込認定以降の計画（Ｆ１～Ｆ３）を提出してください。
※Ｆ、Ｇ調書については、最新のものをＥ調書に続いて添付してください。
※過去のＧ調書（前回認定以降）を、最新のものに続いて添付してください。
※なお、訓練の個票や課題の改善記録等がたくさんある場合(ページ数が多くなる場合)は、年度ごとに巻末に添付することも検討してください。