## ⑥「現場」 危険性の特定・対策検討記録（書式例）
現場の施工計画作成時の危険性の特定及び対策検討記録 (書式例）
会社名 | 工事名 |  |  |  | 作成者
検 討 事 項 | 危 険 性 ・ 有 害 性 | 可能性 | 重大性 | 危険度 | 対 策
１、工事特性
・構築物の用途
･構造
・規模 形状 高さ 深さ
・外装、内装
・工程 施工時期
２、現地の状況
・土質、湧水、
・敷地状況、道路、近隣
３、発注者、監理者、近隣
・発注者、監理者の指示
・近隣要望事項
４、社内指示
・会社安全計画、社長指示
・類似災害情報
５、その他
･自社体制、下請体制
・機械、作業設備、工法
＊可能性・重大性：大＝3 中＝2 小＝1で表示 危険度：3・3=5 3・2/2・3=4 3・1/2・2/1・3=3 2・1/1・2＝2 1・1＝１ 対策：危険度の高いもの等を優先し作成する
評価・危険度の表現は自社の表現方法にて実施されれば良い

## ⑦「現場」 危険性の特定・対策検討記録（作成例）
現場の施工計画作成時の危険性の特定及び対策検討記録 (作成例）
会社名○ ○ ○ ○ | 工事名 ○ ○ ○ 下水管渠築造工事 |  |  |  | 作成者
検討事項 | 危険性・有害性 | 可能性 | 重大性 | 危険度 | 対 策
１、工事特性
・構築物の用途 | ・下水管の埋設工事
･構造 | ・簡易矢板土止め工法で掘削してから矢板を打ち込むので土砂が崩壊する。 | 3 | 3 | 5 | ・建込み簡易土止め工法に設計変更する。
・規模 形状 高さ 深さ | ・掘削幅７００ｍｍ、掘削最小深さ１６００ｍｍ、掘削最大深さ２５００ｍｍ
・外装、内装 | ・埋設用ヒューム管内径３００ｍｍでバックホーで吊りこむ | 2 | 2 | 3 | ・ドラグショベルはクレーン仕様の物を使用する。
・工程 施工時期 | ・5月～7月末の工事で梅雨の時期の施工のため、湧水が多く土砂が崩壊する。 | 2 | 3 | 4 | ・降雨時は作業を中止する。
２、現地の状況
・土質、湧水、 | ・栗石が多く、湧水が多いので掘削箇所が崩壊する。 | 3 | 3 | 5 | ・縦ばりプレート方式建込み簡易土止め工法にて一定
の深さまで溝を掘削して縦ばりプレートを圧入する。
| ・水中ポンプに砂が入り移動する際感電する。 | 1 | 3 | 3 | ・アースの接地と漏電遮断機を必ず設置する。
・敷地状況、道路、近隣 | ・掘削箇所の近くに給水管があり、砂で埋設しているので崩壊する。 | 3 | 3 | 5 | ・縦ばりプレート方式建込み簡易土止め工法を採用する。
| ・道路が狭くクレーン車が入れない為バックホーで用途外使用 | 3 | 2 | 4 | ・クレーン仕様のドラグショベルを使用する。
にて吊り荷作業を行う。
３、発注者、監理者、近隣
・発注者、監理者の指示 | ・毎日作業終了時には埋め戻しをする。 | 2 | 1 | 2
・近隣要望事項 | ・小学校の通学路となっており、学童に危害を与えるので、 | 2 | 2 | 3 | ・通学時間帯は作業を行わず、安全通路を確保する。
施工を９：００～１６：００の間に施工する。
４、社内指示
・会社安全計画、社長指示 | ・作業主任者不在のまま作業し土止め支保工の組立解体の手順を間違える。 | 2 | 3 | 4 | ・作業主任者不在になる時は代理者を置く。
・類似災害情報 | ・建込み簡易パネルをバックホーで吊って旋回中に接触して怪我をさせる。 | 2 | 2 | 3 | ・吊り荷がふれないように介錯ロープを使用する。
| ・敷き鉄板を移動中吊具が外れて足を骨折させる。 | 2 | 3 | 4 | ・吊具にはクランプを使用せずシャックル等で確実に吊フックに掛ける。
５、その他
･自社体制、下請体制 | ・掘削作業を下請けに出しているので混在作業となる。 | 2 | 2 | 3 | ・掘削作業者とヒューム管設置作業者の打ち合わせを密にする。
・機械、作業設備、工法 | ・バックホーを掘削と吊り荷に使用し、用途外作業になる。 | 3 | 2 | 4 | ・クレーン仕様のドラグショベルを使用する。
＊可能性・重大性：大＝3 中＝2 小＝1で表示 危険度：3・3=5 3・2/2・3=4 3・1/2・2/1・3=3 2・1/1・2＝2 1・1＝１ 対策：危険度の高いもの等を優先し作成する
評価・危険度の表現は自社の表現方法にて実施されれば良い