８．施工管理計画

施工管理計画については、香川県土木部が定める「土木工事施工管理基準及び規格値」及び特記仕様書等に基づき、下記の構成により行わなければならない。（新技術や新工法の採用に伴い、手法を見直すべき事項、追加で必要となる事項が網羅されているかについても確認する。）

工程管理（進度管理）

1.出来形管理基準

出来形管理

2.出来形管理基準の取扱い

施工管理

1.品質規格

品質管理

2.品質管理基準

写真管理

１）工程管理

ネットワーク、バーチャート等の作成様式のうち使用する様式が記載されているか確認する。

２）品質管理

工事で実施する品質管理の試験項目（試験）について、品質管理計画表が作成されているか確認する。

【留意点】

(1)必要な工種が記載されているか

(2)工事規模に合った管理回数となっているか。

(3)基準にないものの適用は妥当か。

(4)管理方法や処理は妥当か。

３）出来形管理

工事で行う出来形管理の「測定項目」について記載されているか確認する。なお、該当工種がない場合はあらかじめ監督員と協議する。

４）写真管理

「写真管理基準」に基づき、管理目的（施工・品質・出来形）に応じた適切な対象、時期、頻度等の選定が行なわれているか確認する。

５）段階確認

香川県土木工事共通仕様書　第１編　表１－１　段階確認一覧表（P.14）に示された、段階確認項目についての計画を記載する。

【例】段階確認

| 種 別 | 細 別 | 確認時期項目 | 施工予定時期 | 記 事 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ ○ | ○ ○ | ○○○○○○ | ○ 月 ○ 日 |  |

６）品質証明書

工事の中で行う社内検査項目、検査方法、検査段階について記載する。

・施工管理計画(事例１－道路改良)

(1) 出来形管理基準及び写真管理計画

(2) 品質管理計画及び写真管理計画

(3) 材料検査（検収）及び写真管理計画

(4) 写真管理計画（工程、その他）

施工管理計画（事例１－道路改良）

(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-1

| 工 種 | 細 別 | 出 来 形 管 理 | 出 来 形 写 真 | 出 来 形 状 況 写 真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 測点及び位置 | 管理方法 | 撮影項目 | 撮影頻度 | 撮影項目 | 撮影時間 | 撮影頻度 |
| 土 工 | 切 土 | 基準高 (FH) ▽ | No.198 No.200 No.202 No.204 No.206 変化点及び端部 | 出来形図 出来形成果表 | 土質の変化 | 各測点土質が変わる毎 | 切土状況 完成全景 | 土砂 軟岩 切土方法 が変る毎 完了時 | １回 １回 １回 １回 |
|  |  | 幅 (b1～b3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法長 (L1～L3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盛 土 | 基準高 (FH) ▽ | No.198 No.200 No.202 No.204 No.206 変化点及び端部 | 出来形図 出来形成果表 | － | － | 段切り状況 転圧状況 締固め状況 まき出し状況 盛土全景 | 施工時 〃 路体施工時 路床施工時 施工時 完了時 | １回 １回 １回 １回 １回 １回 |
|  |  | 幅 (b1～b3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法長 (L1～L3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 擁壁工 | 砕石基礎 | 幅 (ｂ) | No.198 No.200 No.202 No.204 No.206 変化点及び端部 | 出来形図 | 幅 (ｂ) | No.198 No.202 No.206 変化点及び端部 | 床掘状況 締固め状況 基礎全景 | 床掘状況 施工時 完成時 | １回 １回 １回 |
|  |  | 厚さ (ｔ) |  |  | 厚さ (ｔ) |  |  |  |  |

(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-2

| 工 種 | 細 別 | 出 来 形 管 理 | 出 来 形 写 真 | 出 来 形 状 況 写 真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 測点及び位置 | 管理方法 | 撮影項目 | 撮影頻度 | 撮影項目 | 撮影時間 | 撮影頻度 |
|  | コンクリート基礎 | 基準高 (FH) ▽ | No.198 No.200 No.202 No.204 No.206 変化点及び端部 | 出来形図 出来形成果表 | 幅 (b1～b3) | No.198 No.202 No.206 変化点及び端部 | 床掘状況 コンクリート打設 養生 基礎全景 | 完了時 施工時 養生時 完成時 | １回 １回 １回 １回 |
|  |  | 幅 (b1～b3) |  |  | 厚さ (t1～t4) |  |  |  |  |
|  |  | 厚さ (t1～t4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ブロック積擁壁 | 基準高 (FH) ▽ | No.198 No.200 No.202 No.204 No.206 変化点及び端部 | 出来形図 出来形成果表 | 法長 (Ｌ) | No.198 No.202 No.206 変化点及び端部 | ブロック据付状況 砕石充填状況 コンクリート打設 完成全景 | 施工時 施工時 施工時 完了時 | １回 １回 １回 １回 |
|  |  | 法長 (Ｌ) |  |  | 取上寸法 |  |  |  |  |
|  | コンクリート擁壁 | 基準高 (FH) ▽ | 施工延長40ｍ毎 変化点及び端部 | 出来形図 出来形成果表 | 幅 (b1、b2) | 施工延長40ｍ毎 変化点及び端部 | コンクリート打設 養生 完成全景 | 施工時 養生時 完成時 | １回 １回 １回 |
|  |  | 幅 (b1、b2) |  |  | 高さ (ｈ) |  |  |  |  |
|  |  | 高さ (ｈ) |  |  | 取上寸法 |  |  |  |  |

(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-3

| 工 種 | 細 別 | 出 来 形 管 理 | 出 来 形 写 真 | 出 来 形 状 況 写 真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 測点及び位置 | 管理方法 | 撮影項目 | 撮影頻度 | 撮影項目 | 撮影時間 | 撮影頻度 |
| 排水工 | 砕石基礎 | 幅 (ｂ) | No.198 No.200 No.202 No.204 No.206 変化点及び端部 | 出来形図 | 幅 (ｂ) | No.198 No.202 No.206 変化点及び端部 | 床掘状況 締固め状況 基礎全景 | 完了時 施工時 完成時 | １回 １回 １回 |
|  |  | 厚さ (ｔ) |  |  | 厚さ (ｔ) |  |  |  |  |
|  | コンクリート基礎 | 幅 (ｂ) | No.198 No.200 No.202 No.204 No.206 変化点及び端部 | 出来形図 | 幅 (ｂ) | No.198 No.202 No.206 変化点及び端部 | 床掘状況 コンクリート打設 養生 基礎全景 | 完了時 施工時 養生時 完成時 | １回 １回 １回 １回 |
|  |  | 厚さ (ｔ) |  |  | 厚さ (ｔ) |  |  |  |  |
|  | 側 溝 | 基準高 (FH) ▽ | No.198 No.200 No.202 No.204 No.206 変化点及び端部 | 出来形図 出来形成果表 |  |  | ブロック据付状況 完成全景 | 施工時 完了時 | １回 １回 |
|  | Ｌ型側溝 | 基準高 (FH) ▽ | No.198 No.200 No.202 No.204 No.206 変化点及び端部 | 出来形図 出来形成果表 | 幅 Ｂ (b1～b3) | No.198 No.202 No.206 変化点及び端部 | コンクリート打設 養生 | 施工時 養生時 | １回 １回 |
|  |  | 幅 Ｂ (b1～b3) |  |  | 高さ (h1、h2) |  |  |  |  |
|  |  | 高さ (h1、h2) |  |  |  |  |  |  |  |

(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-4

| 工 種 | 細 別 | 出 来 形 管 理 | 出 来 形 写 真 | 出 来 形 状 況 写 真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 測点及び位置 | 管理方法 | 撮影項目 | 撮影頻度 | 撮影項目 | 撮影時間 | 撮影頻度 |
| 排水工 | Ｕ型側溝 | 基準高 (FH) ▽ | No.198 No.200 No.202 No.204 No.206 変化点及び端部 | 出来形図 出来形成果表 | 厚さ (ｔ) | No.198 No.202 No.206 変化点及び端部 | コンクリート打設 養生 | 施工時 養生時 | １回 １回 |
|  |  | 幅 Ｂ (b1～b5) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高さ (h1～h3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集水桝 | 基準高 (FH) ▽ | 箇所毎 | 出来形図 | 厚さ (ｔ) | ２個所毎 | コンクリート打設 養生 | 施工時 養生時 | １回 １回 |
|  |  | 幅 (b1～b3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厚さ (t1～t3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高さ (h1～h3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 雑 工 | 支道坂路砕石基礎 | 幅 (ｂ) | １ブロック単位に１回 | 出来形図 | 厚さ (ｔ) | １ブロック単位に１回 | 床掘状況 締固め状況 基礎全景 | 完了時 施工時 完成時 | １回 １回 １回 |
|  |  | 厚さ (ｔ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 同上擁壁 | 幅 (b1、b2) | １ブロック単位に１回 | 出来形図 | 高さ (ｈ) | １ブロック単位に１回 | コンクリート打設 養生 埋戻し状況 | 施工時 養生時 完了時 | １回 １回 １回 |
|  |  | 高さ (ｈ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幅員 (Ｗ) |  |  |  |  |  |  |  |

(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-5

| 工 種 | 細 別 | 出 来 形 管 理 | 出 来 形 写 真 | 出 来 形 状 況 写 真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 測点及び位置 | 管理方法 | 撮影項目 | 撮影頻度 | 撮影項目 | 撮影時間 | 撮影頻度 |
| 雑 工 | 支道坂路下層 | 幅 (ｂ) | １ブロック単位に１回 | 出来形図 | 厚さ (ｔ) | １ブロック単位に１回 | 路体面整正 敷均し・締固め 路盤工全景 | 完了時 施工時 完了時 | １回 １回 １回 |
|  |  | 厚さ (ｔ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 同上表層 | 幅 (ｂ) | １ブロック単位に１回 | 出来形図 | 厚さ (ｔ) | コアー採取後全数 | プライムコート撒布 舗設 コアー採取 | 施工時 施工時 採取時 | １回 １回 １回 |
|  |  | 厚さ (ｔ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 橋梁下部工 | コンクリート基礎 | 幅 (ｂ) | 軸方向、中央、両端 | 出来形図 | 幅 (ｂ) | １ブロック単位に１回 | 床掘り状況 コンクリート打設 養生 基礎全景 | 完了時 施工時 養生時 完成時 | １回 １回 １回 １回 |
|  |  | 厚さ (ｔ) |  |  | 厚さ (ｔ) |  |  |  |  |
|  | 橋 脚 | 基準高 (FH) ▽ | 軸方向、中央、両端 | 出来形図 | 幅(B1、B2) (b1～b4) | １ブロック単位に１回 | 鉄筋全景 コンクリート打設 養生 本体全景 | 完了時 施工時 養生時 完成時 | １回 １回 １回 １回 |
|  |  | 幅(B1、B2) (b1～b4) |  |  | 高さ(Ｈ) |  |  |  |  |
|  |  | 高さ(Ｈ) (h1～h6) |  |  | 長さ (L1、L2) (l1～l6) |  |  |  |  |
|  |  | 長さ(L1、L2) (l1～l6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 鉄筋 (間隔) (カブリ) |  |  |  |  |
|  |  | 支間長 (Ｌ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 取上寸法 | 中央及び両端 |  |  |  |
|  |  | 変位 (ｅ) |  |  |  |  |  |  |  |

(2) 品質管理計画及び写真管理計画

| 工 種 | 名 称 | 作業量 | 品 質 管 理 | 品 質 写 真 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 試験項目 | 測点及び位置 | 回数 | 管理方法 | 時 期 | 測点及び位置 | 回数 |  |
| コンクリート工 | 16－8－40 16－8－20 | 600ｍ3 | スランプ試験 | 打設日（ＡＭ、ＰＭ） | ６ | 工程能力図 | 試験終了時 | 適 宜 | １ |  |
|  |  |  | 圧縮強度試験 （ ７） | 打設日２日に１回 | 約 20 | 〃 | 〃 | 〃 | １ |  |
|  |  |  | 圧縮強度試験 （２８） | 打設日に１回 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | １ |  |
|  | 21－8－20 | 140ｍ3 | アルカリ・シリカ反応性試験 | 当初及び材料の変化時 | 随時 | 〃 | 〃 | 〃 | １ |  |
|  |  |  | 塩化物量試験 | 打設日に１回 | ４ | 〃 | 〃 | 〃 | １ |  |
| 土 工 | 盛 土 | 9,600ｍ3 | 土の締固め試験 | 流用土 | １ | 試験成績表 | 試 験 中 | 流用土 | １ |  |
|  |  |  | 設計ＣＢＲ試験 |  | １ | 〃 | 採 取 時 |  | １ |  |
|  |  |  | 現場密度試験 | 500ｍ3に１回 | 20 | 〃 | 試 験 中 | 随 時 | １ |  |
|  | 路床面 |  | プルーフローリング | 全 線 | １ | 〃 | 〃 | 全 線 | １ |  |
| 雑 工 | 支道坂路舗装 | 300ｍ3 | 着温度・舗設温度測定 | １日に２回（ＡＭ、ＰＭ） | １ | 〃 | 測 定 時 | 随 時 | １ |  |
|  |  |  | 密度測定 | １工事に１回 | １ | 〃 | 〃 | 〃 | １ |  |

(3) 材料検査（検収）及び写真管理計画

| 種 別 | 細 別 | 確認の時期 | 材料検査の頻度 | 確 認 事 項 | 検 収 写 真 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品質・規格 | 形 状 寸 法 | 数量 | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影回数 |  |
| コンクリート 二次製品 | 間知ブロック | 使用前 | 入荷毎、又は入荷前にまとめて１回 | 製造所発行の 品質証明書 | 幅・長さ・控長 | － | 形状寸法 | 使用前 | 形状寸法の異なる毎に１回 |  |
|  | Ｕ型側溝 | 使用前 | 入荷毎、又は入荷前にまとめて１回 | 製造所発行の 品質証明書 | 幅・厚さ・長さ | － | 形状寸法 | 使用前 | 形状寸法の異なる毎に１回 |  |
| 鋼 材 | 鋼製蓋版 | 使用前 | 入荷毎、又は入荷前にまとめて１回 | 製造所発行の 品質証明書 | 幅・長さ・高さ | － | 形状寸法 | 使用前 | 形状寸法の異なる毎に１回 |  |
|  | 鉄 筋 | 使用前 | 使用前にまとめて１回 | 製造所発行の 品質証明書 | 単位重量測定 | － | 形状寸法 | 使用前 | 形状寸法の異なる毎に１回 |  |

(4) 写真管理計画

| 工 種 | 種 別 | 撮 影 項 目 | 撮影時間 | 撮 影 頻 度 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 | 着 工 前 | 全体又は代表部分 | 着工時 | １回 |  |
|  | 完 成 | 〃 | 完成時 | １回 |  |
| 材料検収 |  | 規格・形状寸法検査実施状況 | 検収時 使用前 | 各品目毎に１回 |  |
| 仮設状況 | 任意仮設 | 仮設状況 | 完成時 | 施工箇所・仮設種類毎に１回 |  |
| 図面との 不 一 致 |  | 図面と現地との不一致状況 | 発生時 | 必要に応じて |  |
| 安全管理 | 安全施設 | 保安施設の設置状況 | 設置時 | 各種類毎に１回 |  |
| 交通管理 |  | 安全施設の設置状況 | 設置時 | 施工箇所・対策種類毎に１回 |  |
|  |  | 交通整理状況 | 施工時 | 〃 |  |
| 積載超過 運搬防止 |  | 主要資材の積載状況 | 計測時 入荷時 | 各種類毎に１回 |  |
| 環境対策 | 濁水防塵等 | 各対策施設の状態 | 設置時 | 各種類毎に１回 |  |
| 災害状況 |  | 災害状況 | 被災時 | その都度必要に応じて |  |
|  |  | 被災出来高 | 被災時 | 〃 |  |
| イメージ ＵＰ対策 |  | 対策状況 | 設置時 | １回 |  |

・施工管理計画(事例２－舗装)

(1) 出来形管理基準及び写真管理計画

(2) 品質管理計画及び写真管理計画

(3) 材料検査（検収）及び写真管理計画

(4) 写真管理計画（工程、その他）

施工管理計画（事例２－舗装工事）

(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-1

| 工 種 | 細 別 | 出 来 形 管 理 | 出 来 形 写 真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 測 点 及 び 位 置 | 管理方法 | 撮影項目 | 撮影頻度又は、測点 | 撮影項目・撮影時期・撮影頻度 |
| 舗装工 | 車道舗装 | 表層 | 厚さ | １号№166,168,174,180,186, 192,194(バス停),198, 204,210,216,222,228, 236,240,246,252 | 工程能力図 | 厚さ | コアー採取後、全数ま とめて１回 | 舗設時状況 １回 完成時の全景 １回 平坦性測定状況 １回 コアー採取状況 １回 |
|  |  |  | 両端の厚さ | №166,172,182,192,202, 212,222,232,242,252 | 工程能力図 | 両端の厚さ | 200ｍに１回 |  |
|  |  |  | 幅 | №160～254（偶数測点） | 出来形図 | － | － |  |
|  |  |  | 平坦性 | 各車線全線 | 標準偏差 | － | － |  |
|  |  | タックコート | 乳剤散布量 | №210 | － | 乳剤散布量 | №210 | 散布状況 １回 |
|  |  | 基層 | 厚さ | 表層に同じ | 工程能力図 | 厚さ | コアー採取後、全数ま とめて１回 | 舗設時の状況 １回 完成時の全景 １回 |
|  |  |  | 両端の厚さ | 表層に同じ | 工程能力図 | 両端の厚さ | 200ｍに１回 |  |
|  |  |  | 幅 | 表層に同じ | 出来形図 | 幅 | №160,170,180,190, 200,210,220,230, 240,250 |  |
|  |  | タックコート | 乳剤散布量 | №210 | － | 乳剤散布量 | №210 | 散布状況 １回 |
|  |  | 上層路盤 Ａs安定処理 | 厚さ | №162,168,180,186,192,198, 210,222,236,240,252 | 工程能力図 | 厚さ | コアー採取後、全数ま とめて１回 | 敷均し、締固め状況施工中１回 完成時の全景 １回 |
|  |  |  | 両端の厚さ | №166,174,182,192,202,212, 222,232,242,252 | 工程能力図 | 両端の厚さ | 200ｍに１回 |  |
|  |  |  | 幅 | №160～254（偶数測点） | 出来形図 | 幅 | №160,170,180,190, 200,210,220,240, 250 |  |
|  |  | プライムコート | 乳剤散布量 | №210 | － | 乳剤散布量 | №210 | 散布状況 １回 養生砂散布状況 １回 |
|  |  | 下層路盤 再生砕石 ＲＣ－30 ｔ＝20㎝ | 厚さ | №160,170,180,190,200,210, 220,230,240,250 | 工程能力図 | 厚さ | 出来形管理と同様 | 敷均し、締固め状況施工中 500ｍ毎 １回 完成時の全景 １回 |
|  |  |  | 基準高 | №160～254（偶数測点） |  |  |  |  |
|  |  |  | 幅 |  | 出来形図 | 幅 | №160,170,180,190, 200,210,220,230, 240,250 |  |

(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-2

| 工 種 | 細 別 | 出 来 形 管 理 | 出 来 形 写 真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 測 点 及 び 位 置 | 管理方法 | 撮影項目 | 撮影頻度又は、測点 | 撮影項目・撮影時期・撮影頻度 |
| 舗装工 | 橋面車道 舗装 | 橋面車道舗装 密粒度ギャ ップＡs ｔ＝6㎝ | 幅 | №234 | 出来形図 | － | － | 舗設時状況 １回 完成時の全景 １回 |
|  |  | シート防水 | 幅 | №234 | 出来形図 |  |  | シート防水状況 １回 |
|  |  | 調整 コンクリート （160-8-40） | 仕上がり高 | №234 | 出来形図 | 仕上がり高 | №234（水糸による） | コンクリート打設時状況 １回 完成時の全景 １回 |
|  |  |  | 幅 | №234 | 〃 | 幅 | №234 |  |
|  | 橋面歩道 舗装 | 橋面歩道舗装 密粒度Ａs ｔ＝4㎝ | 幅 | №234 | 出来形図 |  |  | 舗設時状況 １回 完成時の全景 １回 コアー採取状況 １回 |
|  |  |  | コアー | №234 |  |  |  |  |
|  |  | プライムコート | 乳剤散布量 | №234 | 報告書 | 乳剤散布量 | №234 | プライムコート散布状況 １回 |
|  |  | 間詰砕石 再生砕石 ＲＣ－30 | 仕上がり高 | №234 | 出来形図 | 仕上がり高 | №234（水糸による） | 敷均し締固め状況 １回 完成時の全景 １回 |
|  |  |  | 幅 | №234 | 〃 | 幅 | №234 |  |
|  |  | 塗膜防水 | 幅 | №234 | 出来形図 |  |  | 塗膜防水状況 １回 |
|  | 歩道表層 | 歩道表層 密粒度Ａs ｔ＝4㎝ | 幅 | 左側№174～254（偶数測点） | 出来形図 | － | － | 舗装時状況 １回 完成時の全景 １回 プライムコート散布状況 １回 |
|  |  |  | 厚さ （コアー） | №174,184,194,204,212,222, 230,240,250 | 工程能力図 | 厚さ | 採取コアーをまとめて １回 |  |
|  |  | プライムコート | 乳剤散布量 | №200 | 報告書 | 乳剤散布量 | №200 |  |
|  |  | 歩道路盤 再生砕石 ＲＣ－30 | 基準高 | №174～254（偶数測点） | 出来形図 | － | － | 敷均し締固め状況施工中 500ｍ毎 １回 完成時の全景 １回 |
|  |  |  | 幅 | №174～254（偶数測点） | 〃 | 幅 | №180,190,200,210, 220,230,240,250 |  |
|  |  |  | 厚さ | №174,184,194,204,212,222, 230,240,250 | 工程能力図 | 厚さ | 採取コアーをまとめて １回 |  |
|  | 乗入舗装 | 乗入舗装 密粒度Ａs ｔ＝5㎝ | 幅 | №179,190,238 | 出来形図 | － | － | 舗設時状況 １回 完成時の全景 １回 コアー採取状況 １回 プライムコート散布状況 １回 |
|  |  |  | 厚さ | №190 | 工程能力図 | 厚さ | 採取コアーをまとめて １回 |  |
|  |  | プライムコート | 乳剤散布量 | №190 | 報告書 | 乳剤散布量 | №190 |  |

(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-3

| 工 種 | 細 別 | 出 来 形 管 理 | 出 来 形 写 真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 測 点 及 び 位 置 | 管理方法 | 撮影項目 | 撮影頻度又は、測点 | 撮影項目・撮影時期・撮影頻度 |
| 舗装工 | 乗入舗装 | 乗入路盤 再生砕石 ＲＣ－30 ｔ＝10㎝ | 基準高 | №179,190,238 | 出来形図 | 幅 | №190 | 敷均し締固め状況 １回 完成時の全景 １回 |
|  |  |  | 幅 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚さ | №190 | 工程能力図 | 厚さ | 出来形管理と同様 |  |
|  | 支道舗装 | 支道舗装 密粒度Ａs ｔ＝5㎝ | 幅 | №197 | 出来形図 | － | － | 舗設時状況 １回 完成時の全景 １回 コアー採取状況 １回 |
|  |  |  | 厚さ | №197 | 工程能力図 | 厚さ | 採取コアーをまとめて１回 |  |
|  |  | プライムコート | 乳剤散布量 | №197 | 報告書 | 乳剤散布量 | №197 | プライムコート散布状況 １回 |
|  |  | 支道路盤 再生砕石 ＲＣ－30 ｔ＝10㎝ | 基準高 | №197 | 出来形図 | － | － | 敷均し締固め状況 １回 完成時の全景 １回 |
|  |  |  | 幅 |  |  | 幅 | №197 |  |
|  |  |  | 厚さ |  | 工程能力図 | 厚さ | №197 |  |
|  | 坂路舗装 | コンクリート 舗装 ｔ＝10㎝ | 厚さ | №181,210,247 | 工程能力図 | 厚さ | コアー採取後、全数ま とめて１回 | コンクリート打設状況 １回 〃 養生状況 １回 コアー採取状況 １回 |
|  |  |  | 幅 | 同 上 | 出来形図 | － | － |  |
|  |  | 砕石基盤 再生砕石 ＲＣ－30 ｔ＝10㎝ | 厚さ | №181,210,247 | 工程能力図 | 厚さ | №181,210,247 | 敷均し締固め状況施工時 １回 完了状況 １回 |
|  |  |  | 幅 | 同 上 | 展開図 | 幅 | 同 上 |  |
| 分離帯工 中央分離帯 | １ 号 |  | 基準高 幅Ｗ | №162,194 | 出来形図 | － | － | 砕石敷均し締固め状況 １回 モルタル敷均し状況 １回 ブロック据付け状況 １回 |
|  |  |  | 延長 | 全延長 | 展開図 | － | － |  |
|  |  |  | 厚さh1,h2 | №162,194 | 出来形図 | 厚さh1,h2 | №162,194 |  |
|  |  |  | 幅 a1,a2 |  |  | 幅 a1,a2 |  |  |
| 植栽工 植樹帯 |  | 基準高 幅Ｗ | №174～232（偶数測点） №236～254（偶数測点） | 出来形図 | － | － | 砕石敷均し締固め状況 １回 モルタル敷均し状況 １回 ブロック据付け状況 １回 |
|  |  | 延長 | 全延長 | 展開図 | － | － |  |
|  |  | 厚さｈ | №174～232（偶数測点） №236～254（偶数測点） | 出来形図 | 厚さｈ | 出来形管理の1/2 |  |
|  |  | 幅 ａ |  |  | 幅 ａ |  |  |

(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-4

| 工 種 | 細 別 | 出 来 形 管 理 | 出 来 形 写 真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 測 点 及 び 位 置 | 管理方法 | 撮影項目 | 撮影頻度又は、測点 | 撮影項目・撮影時期・撮影頻度 |
| 植栽工 地先境界壁 |  | 基準高 高さｈ 幅ａ | №185,232 | 出来形管理 | 高さｈ 幅ａ | №185,232 | 床掘状況 １回 床付、締固め状況 １回 砕石、敷均し締固め状況 １回 型枠設置状況 １回 コンクリート打設状況 １回 〃 養生状況 １回 埋戻、締固め状況 １回 |
|  |  | 延長 | 全数 | 展開図 | － |  |  |
|  |  | 厚さｈ 幅ａ | №185,232 | 出来形管理 | 厚さｈ 幅ａ | №185,232 |  |
| 排水工 1号ガッター |  | 基準高 幅 a1 a2 高 さ h1 h2 | №160,162,164,166,168,170 その他は2ヶ所/1スパン | 出来形図 | 幅 a1 a2 高 さ h1 h2 | 1ヶ所/1スパン | 型枠設置状況各種別毎 １回 目地設置状況 １回 コンクリート打設状況 １回 〃 養生状況 １回 モルタル配合敷均し状況 １回 ブロック据付け状況 １回 目地詰状況 １回 |
|  |  | 延長 | 全数 | 展開図 | － |  |  |
| 排水工 1号管渠 |  | 基準高 厚さｈ 幅ａ | 2ヶ所/1スパン | 出来形図 | 厚さｈ 幅ａ | 1ヶ所/1スパン | 床掘状況 １回 床付、締固め状況 １回 砕石、敷均し締固め状況 １回 スペーサーブロック設置状況１回 ヒューム管布設状況 １回 型枠設置状況 １回 コンクリート打設状況 １回 〃 養生状況 １回 埋戻、締固め状況 １回 |
|  |  | 延長 | 全数 | 展開図 | － | － |  |
|  |  | 厚さｈ 幅ａ | 2ヶ所/1スパン | 出来形図 | 厚さｈ 幅ａ | 1ヶ所/1スパン |  |
| 擁壁工 3号擁壁 |  | 基準高 幅 a1 a2 高さｈ | 両端部 | 出来形管理 | 幅 a1 a2 高さｈ | №235 | 床掘状況 １回 床付、締固め状況 １回 砕石、敷均し締固め状況 １回 型枠設置状況 １回 コンクリート打設状況 １回 〃 養生状況 １回 埋戻、締固め状況 １回 |
|  |  | 延長 | 全数 | 展開図 | － | － |  |
|  |  | 厚さｈ 幅ａ | 両端部 | 出来形管理 | 厚さｈ 幅ａ | №235 |  |

(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-5

| 工 種 | 細 別 | 出 来 形 管 理 | 出 来 形 写 真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 測 点 及 び 位 置 | 管理方法 | 撮影項目 | 撮影頻度又は、測点 | 撮影項目・撮影時期・撮影頻度 |
| 排水溝 管渠型側溝 （一般部） (集水桝部) |  | 基準高 | （一般部） №174～230（偶数測点） №236～242（ 〃 ） №246～254（ 〃 ） （集水桝部）5箇所に１箇所 | 出来形図 | － | － | 床掘状況 １回 床付、締固め状況 １回 砕石、敷均し締固め状況 １回 モルタル配合敷均し状況 １回 本体据付状況 １回 目地詰状況 １回 埋戻、締固め状況 １回 |
|  |  | 延長 | 全数 | 展開図 | － | － |  |
|  |  | 厚さｈ 幅ａ | （一般部） №174～230（偶数測点） №236～242（ 〃 ） №246～254（ 〃 ） （集水桝部）5箇所に１箇所 | 出来形図 | 厚さｈ 幅ａ | 出来形管理の1/2 |  |
|  |  | 基準高 | （一般部） №174～230（偶数測点） №236～242（ 〃 ） №246～254（ 〃 ） | 出来形図 | － | － | 床付、締固め状況 １回 砕石、敷均し締固め状況 １回 モルタル配合敷均し状況 １回 ブロック設置状況 １回 目地詰状況 １回 埋戻、締固め状況 １回 |
|  |  | 厚さｈ 幅ａ |  | 出来形図 | 厚さｈ 幅ａ | 出来形管理の1/2 |  |
| 縁石工 3号 |  | 基準高 | №234 | 出来形図 | － | － | モルタル配合敷均し状況 １回 ブロック据付状況 １回 型枠設置状況 １回 コンクリート打設状況 １回 〃 養生状況 １回 |
|  |  | 延長 | 全数 | 展開図 | － | － |  |
| 踏掛版 |  | 基準高 h1～h3 長さＬ 幅 Ｗ | 全数 但しh1～h3は起点 及び終点側端部 | 出来形図 | 基準高 h1～h3 長さＬ 幅 Ｗ | №235 | 掘削、床付、締固め状況 １回 完成時の全景 １回 |
|  | 配筋 | ピッチかぶり | 全数 | 出来形図 | ピッチかぶり | №235 | 配筋状況 １回 完成時の全景 １回 |
|  | コンクリート | 基準高 h1～h3 長さＬ 幅 Ｗ 厚さｔ | 全数 | 出来形図 | 基準高 h1～h3 長さＬ 幅 Ｗ 厚さｔ | №235 | 型枠設置状況 １回 コンクリート打設状況 １回 〃 養生状況 １回 完成時の全景 １回 埋戻し状況 １回 |
| 防護柵 |  | 延長 | 全数 | 展開図 | － | － | 建込み状況 １回 |

(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-6

| 工 種 | 細 別 | 出 来 形 管 理 | 出 来 形 写 真 | 施 工 状 況 写 真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 測 点 及 び 位 置 | 管理方法 | 撮影項目 | 撮 影 頻 度 |  |
| 2号管路工 |  | 厚さｔ | №160～246（偶数測点） | 出来形図 | 幅 | 出来形管理の1/2 | 床掘状況 １回 保護砂敷均し状況 １回 管布設状況 １回 埋戻し状況 １回 |
|  |  | 幅 a1 a2 a3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 深 さ h1 h2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 延長 | 全数 | 展開図 | － | － |  |
| ３号管路工 |  | 高さｈ | №234 | 出来形図 | 高さ |  | 管設置状況 １回 型枠設置状況 １回 コンクリート打設状況 １回 〃 養生状況 １回 埋戻し状況 １回 |
|  |  | 幅 a1 a2 a3 |  |  | 幅 |  |  |
|  |  | 延長 | 全数 | 展開図 | － | － |  |
| ハンドホール |  | 幅ａ | №177 №226 | 出来形図 | 幅 | №177 №226 | 床掘状況 １回 砕石、敷均し締固め状況 １回 モルタル敷均し状況 １回 ハンドホール据付け状況 １回 埋戻し状況 １回 |
|  |  | 厚さｔ |  |  | 厚さ |  |  |
|  |  | 基準高 | №177 №226 | 出来形図 | － | － |  |

(2) 品質管理計画及び写真管理計画-1

| 工種 | 種 別 | 作 業 量 | 品 質 管 理 | 品 質 写 真 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 試 験 項 目 | 測点及び位置 | 試験回数 | 管理方法 | 時期 | 測点及び位置 | 回数 |  |
| 路床整正 | 施 工 | 車 道 |  | プルーフローリング | 全 線 | 1 | 立会観察 | － | － | 1 |  |
| 歩 道 車 道 下 層 路 盤 工 ・ 乗 入 路 盤 支 道 | 材 料 | 再生砕石（-） | 3,596㎡ | 突固め試験 | 当初及び材料変化時 | 1 | 試験成績表 | － | － | － |  |
|  |  |  |  | フルイ分け試験 | 〃 | 1 | 〃 | － | － | － |  |
|  |  |  |  | 修正ＣＢＲ試験 | 〃 | 1 | 〃 | － | － | － | 修正ＣＢＲ30以上 |
|  |  |  |  | 0.4㎜フルイ通過分 のＰ１の測定 | 〃 | 1 | 〃 | － | － | － | Ｐ．１＝6以下 |
|  | 施 工 | 車 道 | 10,240㎡ | 現場密度試験 | №162,166,174,178, 182,186,190,194, 198,202,206,210, 214,220,224,228, 232,236,240,244, 248,252 | 22 | 工程能力図 | 試験時 | №190 №220 | 4 | 1,000㎡につき2回γdmax の95％以上 |
|  |  |  |  | プルーフローリング | 全 線 | 1 | 立会観察 | 〃 |  | 1 |  |
|  |  | 歩道 坂路 乗入 支道 | 4,940㎡ 248㎡ 518㎡ 295㎡ | 現場密度試験 | №178,186,194,202, 210,220,228,236, 244,252 №190,238 №197 | 10 2 1 | 工程能力図 | 〃 | №210 №190 №197 | 4 | 500㎡につき１回γdmaxの 85％以上 |

(2) 品質管理計画及び写真管理計画-2

| 工種 | 種 別 | 作 業 量 | 品 質 管 理 | 品 質 写 真 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 試 験 項 目 | 測点及び位置 | 試験回数 | 管理方法 | 時期 | 測点及び位置 | 回数 |  |
| ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 | 材 料 | 骨 材 | 密粒度 ギャップ | 骨材フルイ分け試験 | 当初及び変動が認められる場合 | 1 | 試験成績表 | － | － | － |  |
|  |  |  | 2,037ｔ 再生密粒度 アスコン 585ｔ 再生粗粒度 アスコン 2,009ｔ | 骨材比重・吸水量試験 | 〃 | 1 | 〃 | － | － | － |  |
|  |  |  |  | 骨材単位体積重量試験 | 〃 | 1 | 〃 | － | － | － |  |
|  |  |  |  | 骨材すりへり試験 | 〃 | 1 | 〃 | － | － | － |  |
|  |  |  |  | 骨材安定性試験 | 〃 | 1 | 〃 | － | － | － |  |
|  |  |  |  | 骨材軟石量試験 | 〃 | 1 | 〃 | － | － | － |  |
|  |  | フィラー |  | フィラー粒度試験 | 〃 | 1 | 〃 | － | － | － |  |
|  |  |  |  | フィラー比重試験 | 〃 | 1 | 〃 | － | － | － |  |
|  |  | アスファルト |  | 物理試験 | 当 初 | 1 | 〃 | － | － | － |  |
|  | Ａ Ｓ プ ラ ン ト | 再生Ａs 安定処理 2,473ｔ | マーシャル配合試験 分析試験 | 配合毎各１回 | 4 | 〃 | 試験時 | － | 配合毎 各１回 |  |
|  |  |  | 現場配合試験 | 〃 | 4 | 〃 | 〃 | － | 〃 |  |
|  |  |  | 混合物のアスファルト量抽出試験 | １日につき１回 | － | 工程能力図 | 〃 | － | 配合毎 各１回 | 指定の－0.9％以上 (Ａs安定処理－1.2％以上) |
|  |  |  | 混合物の粒度分析試験 | 〃 | － | 試験成績表 | 〃 | － | 〃 | 2.5㎜フルイ指定の±12％ (Ａs安定±15％) 0.074㎜フルイ指定の±5％ (Ａs安定±6％) |
|  |  |  | アスファルトの加熱温度測定 | １時間毎 | － | 工程能力図 | 測定時 | － | 〃 | 指定の±15℃ |
|  |  |  | 骨材の加熱温度測定 | 〃 | － | 〃 | 〃 | － | 〃 | 指定の±15℃ |
|  |  |  | 混合物温度測定 | 〃 | － | 〃 | 〃 | － | 〃 | 185℃未満･指定の±25℃以内 |
|  |  |  | 基準密度の決定 | 当初2日間午前午後各１回 3個 | 種別毎 | 試験成績表 | 試験時 | － | 〃 |  |
|  |  |  | ホットビン骨材合成粒度試験 | １日につき１回 | － | 試験成績表 工程能力図 | 〃 | － | 〃 |  |

(2) 品質管理計画及び写真管理計画-3

| 工種 | 種 別 | 作 業 量 | 品 質 管 理 | 品 質 写 真 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 試 験 項 目 | 測点及び位置 | 試験回数 | 管理方法 | 時期 | 測点及び位置 | 回数 |  |
| ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 | 舗 装 現 場 |  | 密粒度 ギャップ 15,210㎡ | 温度測定 （初期締固め前） | トラック１台毎 | － | 工程能力図 | 測定時 | － | 午前午後 各１回 |  |
|  |  |  |  | 抜取りコアー密度測定 | 出来形管理計画に同じ | 16 | 試験成績表 工程能力図 | 〃 | － | １回 | 基準密度の94％以上 |
|  |  |  |  | 抜取りコアーのアスファルト量抽出試験 | 上記コアー 1/2 | 8 | 工程能力図 | 試験時 | － | 〃 | 指定の－0.9％以上 |
|  |  |  |  | 抜取りコアーの粒度 分析試験 | 〃 | 8 | 試験成績表 | 〃 | － | 〃 | 2.5㎜フルイ指定の±12％ 0.074㎜フルイ指定の±5％ |
|  |  |  | 再生粗粒度 アスコン 15,210㎡ | 温度測定 （初期締固め前） | トラック１台毎 | － | 工程能力図 | 測定時 | － | 午前午後 各１回 |  |
|  |  |  |  | 抜取りコアー密度測定 | 出来形管理計画に同じ | 16 | 試験成績表 工程能力図 | 〃 | － | １回 | 基準密度の94％以上 |
|  |  |  |  | 抜取りコアーのアスファルト量抽出試験 | 上記コアー 1/2 | 8 | 工程能力図 | 試験時 | － | 〃 | 指定の－0.9％以上 |
|  |  |  |  | 抜取りコアーの粒度 分析試験 | 〃 | 8 | 試験成績表 | 〃 | － | 〃 | 2.5㎜フルイ指定の±12％ 0.074㎜フルイ指定の±5％ |
|  |  | 安定処理 | 再生Ａs 安定処理 10,240㎡ | 温度測定 （初期締固め前） | トラック１台毎 | － | 工程能力図 | 測定時 | － | 午前午後 各１回 |  |
|  |  |  |  | 抜取りコアー密度測定 | 出来形管理計画に同じ | 11 | 試験成績表 工程能力図 | 〃 | － | １回 | 基準密度の93％以上 |
|  |  |  |  | 抜取りコアーのアスファルト量抽出試験 | 上記コアー 1/2 | 6 | 工程能力図 | 試験時 | － | 〃 | 指定の－1.2％以上 |
|  |  |  |  | 抜取りコアーの粒度 分析試験 | 〃 | 6 | 試験成績表 | 〃 | － | 〃 | 2.5㎜フルイ指定の±15％ 0.074㎜フルイ指定の±6％ |
|  |  |  | 再生密粒度 アスコン 4,940㎡ | 温度測定 （初期締固め前） | トラック１台毎 | － | 工程能力図 | 測定時 | － | 午前午後 各１回 |  |
|  |  |  |  | 抜取りコアー密度測定 | 出来形管理計画 (200ｍにつき１回) | 9 | 試験成績表 工程能力図 | 〃 | － | １回 | 2.0ｔ/㎡以上 |
|  |  |  |  | 抜取りコアーのアスファルト量抽出試験 | 上記コアー 1/2 | 5 | 工程能力図 | 試験時 | － | 〃 | 指定の－0.9％以上 |
|  |  |  |  | 抜取りコアーの粒度 分析試験 | 〃 | 5 | 試験成績表 | 試験時 | － | 〃 | 2.5㎜フルイ指定の±12％ 0.074㎜フルイ指定の±5％ |
|  |  |  | 再生密粒度 アスコン 518㎡ | 温度測定 （初期締固め前） | トラック１台毎 | － | 工程能力図 | 測定時 | － | 午前午後 各１回 |  |
|  |  |  |  | 抜取りコアー密度測定 | 出来形管理計画 (10ヶ所つき１回) | 2 | 試験成績表 工程能力図 | 〃 | － | １回 | 2.0ｔ/㎡以上 |
|  |  |  |  | 抜取りコアーのアスファルト量抽出試験 | 上記コアー 1/2 | 1 | 工程能力図 | 試験時 | － | 〃 | 指定の－0.9％以上 |
|  |  |  |  | 抜取りコアーの粒度 分析試験 | 〃 | 1 | 試験成績表 | 〃 | － | 〃 | 2.5㎜フルイ指定の±12％ 0.074㎜フルイ指定の±5％ |

(2) 品質管理計画及び写真管理計画-4

| 工種 | 種 別 | 作 業 量 | 品 質 管 理 | 品 質 写 真 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 試 験 項 目 | 測点及び位置 | 試験回数 | 管理方法 | 時期 | 測点及び位置 | 回数 |  |
| アスファルト舗装工 |  |  | 再生密粒度 アスコン 327㎡ | 温度測定 （初期締固め前） | トラック１台毎 | － | 工程能力図 | 測定時 | － | 午前午後 各１回 |  |
|  |  |  |  | 抜取りコアー密度測定 | 出来形管理計画 (10ヶ所につき1回) | 1 | 試験成績表 工程能力図 | 〃 | － | １回 | 2.0ｔ/㎡以上 |
|  |  |  |  | 抜取りコアーのアスファルト量抽出試験 | 上記コアー 1/2 | 1 | 工程能力図 | 試験時 | － | 〃 | 指定の－0.9％以上 |
|  |  |  |  | 抜取りコアーの粒度 分析試験 | 〃 | 1 | 試験成績表 | 〃 | － | 〃 | 2.5㎜フルイ指定の±12％ 0.074㎜フルイ指定の±5％ |
| コ ン ク リ ー ト | 材 料 | － | 粒度試験 比重・吸水量 あらい試験 粘土塊土試験 塩分試験 粒度偏平率 安定性試験 スリヘリ減量試験 | 当初及び変動が認められる場合 | 配合毎 各１回 | 試験成績表 | － | － | － |  |
|  | 施 工 | σ160-8-40 220□ | スランプ試験 | 打設日毎午前午後 各１回 | － | 工程能力図 | 試験時 | 工種毎各１回 | 3回 | ±2.5㎝以内 |
|  |  |  | 圧縮強度試験 (σγ・σ28) | 使用数量50□に1回 | － | 〃 | 〃 | 〃 | 6回 | 測定値の平均≧呼び強度 測定値≧呼び強度の85％ |
|  |  | σ210-12-20 27□ | スランプ試験 | 打設日毎午前午後 各１回 | － | 工程能力図 | 試験時 | 工種毎各１回 | 3回 | ±2.5㎝以内 |
|  |  |  | 圧縮強度試験 (σγ・σ28) | 使用数量50□に1回 | － | 〃 | 〃 | 〃 | 2回 | 測定値の平均≧呼び強度 測定値≧呼び強度の85％ |
|  |  |  | 塩化物量試験 | １工事/１回 | 1 | 試験成績表 | 使用前 | 〃 | 1回 |  |

(3) 材料検査(検収)及び写真管理計画

| 種 別 | 細 別 | 確認の 時 期 | 材料検査の頻度 | 確 認 事 項 | 検 収 写 真 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品質・規格 |  | 数量 | 撮影項目 | 撮影時期 |  |  |
| コンクリート 二次製品 | 歩車道境界ブロック 地先境界ブロック ハンドホール | 使用前 | 入荷毎、又は入荷 前にまとめて１回 | 製造所発行の 品質証明書 | 幅・長さ・高さ | － | 形状寸法 | 使用前 | 形状寸法の異なる 毎に１回 |  |
|  | ヒューム管 | 使用前 | 入荷毎、又は入荷 前にまとめて１回 | 製造所発行の 品質証明書 | 管径･管長･長さ | － | 形状寸法 | 使用前 | 形状寸法の異なる 毎に１回 |  |
|  | 管渠型側溝 | 使用前 | 入荷毎、又は入荷 前にまとめて１回 | 製造所発行の 品質証明書 | 幅・長さ・高さ 管径 | － | 形状寸法 | 使用前 | 形状寸法の異なる 毎に１回 |  |
| 鋼 材 | 鋼製蓋版 | 使用前 | 入荷毎、又は入荷 前にまとめて１回 | 製造所発行の 品質証明書 | 幅・長さ・高さ | － | 形状寸法 | 使用前 | 形状寸法の異なる 毎に１回 |  |
|  | 鉄 筋 | 使用前 | 入荷毎、又は入荷 前にまとめて１回 | 製造所発行の 品質証明書 | 単位重量測定 | － | 形状寸法 | 使用前 | 形状寸法の異なる 毎に１回 |  |
| 歴青材 | アスファルト乳剤 | 使用前 | 入荷毎、又は入荷 前にまとめて１回 | 製造所発行の 品質証明書 | － | 重量 | 数 量 | 使用前 使用後 | 種別毎 各１回 |  |
| その他 | 波付硬質ポリ管 | 使用前 | 入荷毎、又は入荷 前にまとめて１回 | 製造所発行の 品質証明書 | 管 径 | － | 形状寸法 | 使用前 | １回 |  |
|  | ガードパイプ | 使用前 | 入荷毎、又は入荷 前にまとめて１回 | 製造所発行の 品質証明書 | 長さ・高さ | － | 数 量 | 使用前 | １回 | (支柱のみ) |

(4) 写真管理計画

| 写真の種類 | 工 種 | 種 別 | 撮 影 項 目 | 撮影時期 | 撮 影 頻 度 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程写真 |  | 着 手 前 | 追い写真による全景 | 着手前 | 着手前に１回 |  |
|  |  | 完 成 | 〃 | 完成時 | 完成時に１回 | 着手前と同じ位置 |
| その他 | 図面・現場との不一致 | 調 査 | 図面・現場との不一致の状況 | 発生時 | 必要に応じて |  |
|  |  |  |  | 完成時 | 施工箇所・仮設種類毎に１回 |  |
|  |  |  |  | 施工時 | 〃 |  |
|  |  |  | 形状寸法・数量確認 | 完成時 |  |  |
|  |  |  | 各種安全施設の設置状況 | 設置時 | 各種類毎に１回 | 工事看板・予告看板・保安柵 及び夜間の状況 |
|  |  |  | 〃 | 施工時 | 〃 | 保安要員の状況 （誘導員・安全巡視員等） |
|  |  | そ の 他 | その他行事等 | 随時 | 〃 | 社内安全とパトロール 安全ミーティング等 |
|  |  | 交通安全施設 | 各種安全施設の設置状況 | 設置時 | 施工箇所・対策種類毎に１回 |  |
|  |  |  | 〃 | 施工時 | 〃 |  |
|  |  |  | 交通整理状況 | 〃 | 〃 |  |
|  |  | 積載超過運搬防止対策 | 主要資材の積載状況 | 計測時 | 抜きとり | 残土・コンクリート二次製品 路盤材・加熱アスファルト混合物 |
|  |  |  | 〃 | 入荷時 | 〃 | 〃 |
|  |  | 騒音・振動・濁水・ 防塵等 | 各対策施設の状況 | 設置時 | 各種類毎に１回 |  |
|  |  |  |  | 被災時 | その都度、必要に応じて |  |
|  |  |  |  | 被災時 |  |  |
|  | イメージアップ対策 |  |  | 設置時 | １ 回 |  |

・施工管理計画(事例３－河川)

(1) 出来形管理基準及び写真管理計画

(2) 品質管理計画及び写真管理計画

(3) 材料検査（検収）及び写真管理計画

(4) 写真管理計画（工程、その他）

施工管理計画（事例３－河川工事）

(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-1

| 工 種 | 種 別 （ 細 別 ） | 出 来 形 管 理 | 工事写真（出来形） | 状 況 写 真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 測点及び位置 | 管理方法 | 撮影項目 | 測 点 |  |
| コンクリート胴木 １号、２号胴木 コンクリート基礎 |  | 基準高（▽） | №10＋0 №14＋0 №16＋0 №18＋0 №20＋0 №22＋0 №24＋0 №26＋0 №27＋17.6 №29＋2 №31＋0 №33＋0 №35＋0 №37＋0 №38＋6.4 | 出来形図 |  | №10＋0 №16＋0 №20＋0 №24＋0 №27＋17.6 №29＋2 №33＋0 №37＋0 | 型枠組立 | 施工時 １回 |
|  |  | 幅 （Ｗ） |  |  | Ｗ |  | コンクリート打設 | 〃 |
|  |  | 高さ （ｈ） |  |  | ｈ |  | 排水 | 〃 |
|  |  | 延長 （Ｌ） |  |  |  |  | 床掘 | 完了時 １回 |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成全景 | 完成時 １回 |
| 植石ブロック張り |  | 基準高（▽） | №10＋0 №12＋0 №14＋0 №16＋0 №18＋0 №24＋0 №26＋0 №27＋17.6 №29＋2 №31＋0 №33＋0 №35＋0 №37＋0 №38＋6.4 | 出来形図 |  | №10＋0 №16＋0 №18＋0 №24＋0 №27＋17.6 №29＋2 №33＋0 №37＋0 | 据付状況 | 施工時 １回 |
|  |  | 法長 （Sl） |  |  | Sl |  | 裏込め材 | 〃 |
|  |  | 厚さ （ｔ） |  |  | ｔ |  | 連結状況 | 〃 |
|  |  | 延長 （Ｌ） |  |  |  |  | コンクリート充填 | 〃 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中詰栗石 | 〃 |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成全景 | 完成時 １回 |
| 間知ブロック練張 〃 練積 |  | 基準高（▽） | №14＋0 №16＋0 №18＋0 №20＋0 №22＋0 №24＋0 №26＋0 №27＋17.6 №29＋2 №31＋0 №33＋0 №35＋0 №37＋0 №38＋6.4 | 出来形図 |  | №14＋0 №18＋0 №22＋0 №26＋0 №29＋2 №33＋0 №37＋0 | 据付状況 | 施工時 １回 |
|  |  | 法長 （Sl） |  |  | Sl |  | 裏込め材 | 〃 |
|  |  | 厚さ （ｔ） |  |  | ｔ |  | 胴込めコンクリート打設 | 〃 |
|  |  | 延長 （Ｌ） |  |  |  |  | 完成全景 | 完成時 １回 |
| 取水樋門 (1.2.3号集水桝) |  | 基準高（▽） | １号集水桝 | 出来形図 |  | １号集水桝 | 床掘 | 完了時 １回 |
|  |  | 幅 （a３） | ２号 〃 |  | a３ | ２号 〃 | 排水 | 施工時 １回 |
|  |  | 高さ（h１、h２） | ３号 〃 |  | h１ h２ | ３号 〃 | 基礎全景 | 完了時 １回 |
|  |  | 厚さ（t１、t２） |  |  | t１ t２ |  | 配筋全景 | 完了時 １回 |
|  |  | 基礎幅（ａ） |  |  | ａ |  | コンクリート打設 | 施工時 １回 |
|  |  | 基礎厚（ｔ） |  |  | ｔ |  | 完成全景 | 完成時 １回 |
| 取水樋門 |  | 基準高（▽） | １施工箇所につき | 出来形図 |  | １施工箇所につき | 床掘 | 完了時 １回 |
|  |  | 幅 （a１） | ２箇所 |  | a１ | １箇所 | 排水 | 施工時 １回 |
|  |  | 高さ （h１） |  |  | h１ |  | 基礎全景 | 完了時 １回 |
|  |  | 厚さ（t１t２t３t４） |  |  | t１t２t３t４ |  | 配筋全景 | 完了時 １回 |
|  |  | 延長 （Ｌ） |  |  | Ｌ |  | コンクリート打設 | 施工時 １回 |
|  |  | 基礎幅（ａ） |  |  | ａ |  | 完成全景 | 施工時 １回 |
|  |  | 基礎厚（ｔ） |  |  | ｔ |  |  |  |

(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-2

| 工 種 | 種 別 （ 細 別 ） | 出 来 形 管 理 | 工事写真（出来形） | 状 況 写 真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 測点及び位置 | 管理方法 | 撮影項目 | 測 点 |  |
| コンクリート管渠 |  | 基準高（▽） | １号管渠 | 出来形図 |  | １号管渠 | 床掘 | 完了時 １回 |
|  |  | 幅 （a１） | ２号 〃 |  | ａ | ２号 〃 | 基礎全景 | 〃 |
|  |  | 高さ （ｈ） | ３号 〃 |  | ｈ | ３号 〃 | 型枠組立 | 〃 |
|  |  | 延長 （Ｌ） | ４号 〃 |  | Ｌ | ４号 〃 | 配筋全景 | 〃 |
|  |  | 基礎幅（ａ） |  |  | ａ |  | コンクリート打設 | 施工時 １回 |
|  |  | 基礎厚（ｔ） | １施工箇所につき |  | ｔ | １施工箇所につき | 管渠全景 | 完成時 １回 |
|  |  |  | ２箇所 |  |  | １箇所 |  |  |
| 河川土工 |  | 基準高（▽） | №10＋0 №12＋0 №14＋0 №16＋0 №18＋0 №20＋0 №22＋0 №24＋0 №26＋0 №27＋17.6 №29＋2 №31＋0 №33＋0 №35＋0 №37＋0 №38＋6.4 | 出来形図 |  | №10＋0 №14＋0 №18＋0 №22＋0 №26＋0 №29＋0 №33＋0 №37＋0 | 巻き出し | 施工時 １回 |
|  |  | 幅 （Ｂ） |  |  |  |  | 段切表面かきおこし | 〃 |
|  |  | 法長 （Sl） |  |  |  |  | 転圧状況 | 〃 |
|  |  |  |  |  |  |  | 土羽打締固め状況 | 〃 |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成全景 | 完成時 １回 |
| 水路 |  | 基準高（▽） | １号水路 № 6＋0 № 8＋0 №10＋0 №11＋0 №13＋0 | 出来形図 |  | １号水路 № 6＋0 №10＋0 №13＋0 | 床掘 | 施工時 １回 |
|  |  | 幅 （a３） |  |  | a３ |  | 基礎全景 | 完了時 １回 |
|  |  | 高さ （ｈ） |  |  | ｈ |  |  |  |
|  |  | 厚さ（a１、a２） |  |  | a１ a２ |  | コンクリート打設 | 施工時 １回 |
|  |  | 延長 （Ｌ） |  |  |  |  | 完成全景 | 完了時 １回 |
|  |  | 基礎幅（ａ） |  |  | ａ |  |  |  |
|  |  | 基礎厚（ｔ） |  |  | ｔ |  |  |  |
| 張芝工 |  | 土羽厚（ｔ） | № 6＋0 № 8＋0 №10＋0 №12＋0 №14＋0 №16＋0 №24＋0 №30＋0 №38＋0 | 出来形図 | ｔ | № 6＋0 №10＋0 №14＋0 №24＋0 №30＋0 №38＋0 | 土羽打締固め状況 | 施工時 １回 |
| コンクリート壁 |  | 基礎幅（ａ） | １施工箇所につき | 出来形図 | ａ | １施工箇所につき | 床掘 | 完了時 １回 |
|  |  | 基礎厚さ（ｔ） | ２箇所 |  | ｔ | １箇所 | 締固め | 施工時 １回 |
|  |  | 基準高（▽） |  |  |  |  | 砕石基礎全景 | 完成時 １回 |
|  |  | 幅（a１、a２） |  |  | a１ a２ |  | コンクリート打設 | 施工時 １回 |
|  |  | 高さ （ｈ） |  |  | ｈ |  | 養生 | 養生時 １回 |
|  |  | 延長 （Ｌ） |  |  | Ｌ |  | 取上寸法 | 全数 １回 |
|  |  |  |  |  |  |  | 擁壁全景 | 完成時 １回 |

(2) 品質管理計画及び写真管理計画

| 工 種 | 名 称 | 作 業 量 | 品 質 管 理 | 写 真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 試 験 項 目 |  | 回 数 | 管理方法 | 時 期 | 測点及位置 | 回 数 |
| コンクリート | 160－8－40 210－8－25 | 351□ 137〃 | 空気量試験 スランプ試験 | 打設日 午前 午後 | 打設毎 | 工程能力図 | 試験 完了時 | 適 宜 | 打設毎 |
|  |  |  | 圧縮強度試験 σ7・σ28 | 210－8－20は 打設日午前午後 160－8－40は 打設日１回 胴 込150□／１回 | 45回 | 工程能力図 | 〃 | 〃 | 45回 |
|  |  |  | 塩化物量試験 | 打設日 午前 午後 | 〃 | 試験成績表 | 〃 | 〃 | 〃 |
| コンクリート ２次製品 | 間知ブロック | 15160個 | 圧縮強度試験 | 1～ 2000 2000～ 5000 5000～10000 10000以 上 各１回 | 4回 | 工程能力図 | 試験 完了時 | エアー 抜取場 | 4回 |
|  | 植石ブロック | 2176〃 | 〃 | 〃 | 2回 | 〃 | 〃 | 〃 | 2回 |
|  | 連節ブロック | 1077〃 | 〃 | 〃 | 1回 | 試験成績表 | 〃 | 〃 | 1回 |
| 河川土工 |  | 2900□ | 平板載荷試験 | ３層 100ｍ／回 | 12回 | 工程能力図 | 試験 完了時 | 適 宜 | 12回 |
| 遮水シート | 止水シート 補強マット | 624㎡ | 特別仕様書 参 照 | 20,000㎡に １回 | 1回 | 品質証明書 | 〃 | 試験場 | 1回 |
| 鉄筋 | ＳＤ295 Ｄ13 Ｄ16 Ｄ19 | 11.5ｔ | 引張試験 曲げ試験 | 使用前 | 各１回 | 試験成績表 | 〃 | 〃 | 各１回 |

(3) 材料検収及び写真管理計画

| 工 種 | 種 別 | 撮 影 項 目 | 撮影時期 | 撮 影 頻 度 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水樋門工 | 鉄 筋 タラップ ネットフェンス 止水板 目地材 Ｃ－ＢＯＸ ヒューム管 | 規格・形状寸法・数量 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | 使用前 | 形状寸法の異なる毎に１回 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |  |
| ブロック積工 | 間知ブロック 目地材 | 規格・形状寸法・数量 〃 |  | 形状寸法の異なる毎に１回 〃 |  |
| 仮締切工 | 連節ブロック 吸出防止材 | 規格・形状寸法・数量 〃 |  | 形状寸法の異なる毎に１回 〃 |  |
| 護岸工 | 植石ブロック 間知ブロック 遮水シート 目地材 布団籠 | 規格・形状寸法・数量 〃 〃 〃 〃 |  | 形状寸法の異なる毎に１回 〃 〃 〃 〃 |  |
| 雑 工 | コンクリート水路 ヒューム管 目地材 | 規格・形状寸法・数量 〃 〃 |  | 形状寸法の異なる毎に１回 〃 〃 |  |
| 芝付工 | 筋 芝 | 規格・数量 |  | 使用前全数 |  |
| 土留工 | 矢 板 | 規格・形状寸法・数量 |  | 形状寸法の異なる毎に１回 |  |

(4) 写真管理計画

工程写真管理計画

| 工 種 | 種 別 | 撮 影 項 目 | 撮影時期 | 撮 影 頻 度 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 | 着工前 | 全景及び代表部分 | 着工前 | １ 回 |  |
|  | 完成 | 〃 | 完成時 | １ 回 |  |

その他の写真管理計画

| 図面、現場の 不一致 |  | 図面、現場の 不一致状況 | 発生時 | 必要に応じて |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仮設状況 | 任意仮設 | 仮設状態 | 完成時 | 仮設種類毎又は、 施工箇所に１回 |  |
| 安全管理 | 安全施設 | 安全施設設置状況 | 設置時 施工時 | 各種類毎に１回 |  |
| 交通管理 | 交通安全施設 | 交通安全施設設置状況 | 設置時 施工時 | 設置箇所毎に１回 | 変更の都度撮影 |
| 積載超過 防止対策 | 積載量 | 積載状況 | 計測時 入荷時 | 各資材毎に１回 |  |
| 災害状況 |  | 災害状況 | 被災時 | その都度必要に応じて |  |
|  |  | 被災出来高 | 被災後 |  |  |
| イメージアップ対策 |  | 対策状況 | 設置等 | １ 回 |  |