## 【様式-ICT01】計画書202603
本シートの行列を削除・並び替え等しないこと！
（様式-ICT01） | [7 empty] | Ver.202604-1(R8.4.1契約工事からから適用)
ICT活用工事計画書
契約年度 |  | 8
工事名 |  | 県道▲▲線（●●工区）道路改築工事（第■工事）
受注者名 |  | ◆◆建設株式会社 | [6 empty] | 6 | 7 |  | 8
発注方式 |  |  | 発注者指定型（試行） |  | 施工者希望型 | ICT活用工事として発注された工事以外 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
工種 |  |  | 土工(1,000m3以上) |  | 土工(1,000m3未満) | 小規模土工 | 作業土工（床掘） |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 付帯構造物設置工 |  | 舗装工 | 舗装工（修繕工） | 法面工 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
擁壁工
|  | 作業土工（床掘）の条件 |  |  | 平均施工幅2m以上 | 平均施工幅1～2m | 平均施工幅1m未満 |  |  | FALSE
|  | （施工箇所が複数に渡る場合は、複数選択可能） | [7 empty] | FALSE
ICT技術を活用する工事数量 | [9 empty] | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
の欄に記入、または該当する項目のチェックボックスをチェックする。 当該工事において活用する技術について、「採用番号」欄に該当プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。
施工プロセス |  | 種別・項目など |  | ICT施工技術
| 【１】 ３次元起工測量 | - (注3 |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 |  |  |  | B | D | F
[5 empty] | ４ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 |  |  |  | FALSE |  | FALSE
[5 empty] | ５ TS等光波方式を用いた起工測量 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ６ TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ７ RTK－GNSSを用いた起工測量 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ８ モバイル端末を用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ９ 地上写真測量を用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | 10 音響探測機器を用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | 11 工事発注者から提供を受けた関連工事等データ等の活用 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い | [5 empty] | FALSE
| 【２】 ３次元設計データ作成 |  | 内製化 | [7 empty] | FALSE
１ 工事発注者から提供を受けた関連工事等データ等の活用
| 【３】 ICT建設機械による施工 |  | 掘削工 |  | １ ３次元ＭＣ技術（ブルドーザ） |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 盛土工 |  | ２ ３次元ＭＣ技術（バックホウ）
|  |  | 路体盛土工 |  | ３ ３次元ＭＧ技術（ブルドーザ）
|  |  | 路床盛土工 |  | ４ ３次元ＭＧ技術（バックホウ） |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 法面整形工 |  | ５ ３次元ＭＣ（モータグレーダ） |  |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 作業土工（床掘） |  | ６ ３次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械 |  |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 路盤工 |  | ７ ３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ技術（路面切削機） |  |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 切削オーバーレイ工 |  | ※採用する機種及び作業工種・施工範囲については別途協議により決定 |  |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 路面切削工 |  | ※ICT工種の対象を左記より選択 |  |  |  |  | FALSE | FALSE
| 【４】 ３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形管理 (注4 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理技術 |  |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 面管理 |  | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術 |  |  |  |  | FALSE
|  |  | 断面管理 |  | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術 |  |  |  |  | FALSE
|  |  | 断面管理(法面工・擁壁工) |  | ４ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術
[5 empty] | ５ TS等光波方式を用いた出来形管理技術 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[5 empty] | ６ TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理技術 |  |  |  |  | FALSE | FALSE
[5 empty] | ７ RTK-GNSSを用いた出来形管理技術 |  |  |  |  | FALSE | FALSE
[5 empty] | ８ 施工履歴データを用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ９ モバイル端末を用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | 10 地上写真測量を用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | 11 音響探測機器を用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | １ TS・GNSSを用いた締固め回数管理技術 | [5 empty] | FALSE
|  |  | 品質管理 |  | ※土の締固作業が工事内容に含まれない場合は対象外とする | [5 empty] | FALSE
※現場条件等から、TS・GNSSによる締固め回数管理技術の実施が適さないと判断される場合は、従来手法（砂置換法､ＲＩ等）で管理することを認める
| 【５】 ３次元データの納品 | - | [7 empty] | FALSE | FALSE
注１）ICT活用工事の詳細については、特記仕様書によるものとする。
| 注２）ICT施工技術の活用に応じて加点評価の対象とする。 | [7 empty] | FALSE
注３）土工1,000m3未満、小規模土工、作業土工（床掘）では、従来手法による起工測量を標準とするが、作業効率化のため
協議により認められる場合、３次元計測技術を用いた起工測量を選択してもよい。
注４）土工1,000ｍ3未満は標準的に断面管理を実施するものとするが、施工現場の環境条件を勘案し、協議により認められる
範囲で面的な計測による出来形管理を選択してもよい。
舗装工（修繕工）は原則、面管理の対象外とする。
Ver.202604-1(R8.3改定の基準書から適用)
■ 費用計上に関する判定
| 3次元起工測量・設計データ作成費 |  |  |  | 3次元起工測量に係る費用 |  | 計上なし
[5 empty] | 3次元設計データの作成に係る費用 |  | 計上なし
| ICT施工費 | システム初期費 |  |  | バックホウ(山積0.80m3) |  | 計上なし
[5 empty] | バックホウ(山積0.45m3) |  | 計上なし
[5 empty] | バックホウ(山積0.28m3)または(山積0.13m3) |  | 計上なし
[5 empty] | ブルドーザ(7t級)または(16t級) |  | 計上なし
[5 empty] | モータグレーダ(土工用) |  | 計上なし
[5 empty] | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) |  | 計上なし
| 3次元出来形管理・3次元データの納品費 | [5 empty] | 計上なし
上記は、標準的なICT活用工事の工種、施工技術の選択により、各経費等の計上の可否を判定するものである。
各ICT工種の積算要領にて定められたICT建設機械以外の機械を使用し、費用計上が妥当であると認めた場合は、
上記の判定によらず変更設計での計上を行うことが可能である。
■ ICT活用工事に係る電子納品ファイル形式
| 区分 |  |  |  | ファイル形式例 |  | 提出ファイル形式
| 3次元設計データ |  |  |  | XML(LandXML)形式等
| 出来形管理資料 |  |  |  | PDF形式, ビューアー付きデータ, LAS形式等
| 3次元計測技術による出来形評価用データ |  |  |  | CSV, XML(LandXML), LAS形式等
| 3次元計測技術による出来形計測データ |  |  |  | XML(LandXML)形式等
| 3次元計測技術による計測点群データ |  |  |  | CSV, XML(LandXML), LAS形式等
| 工事基準点及び標定点データ |  |  |  | CSV, XML(LandXML), SIMA形式等
該当のあるもののみ記入すること。
※法面工、
付帯構造物設置工、
擁壁工は対象外
※小規模土工
作業土工（床掘）
は対象外

## 【様式-ICT02】効果説明書202603
▼プルダウンメニューから選択 | ▼プルダウンメニューから選択
協議型（施工規模）の実施 | 作業期間や必要人員数の削減
従来手法を標準とする工種における３次元計測技術の適用 | 安全性の確保・工場
断面管理を標準とする工種における面管理の適用 | その他
簡易型における追加プロセスの実施
その他
（様式-ICT02） | [5 empty] | Ver.202604-1(R8.4.1から適用)
ICT活用工事計画書 効果説明書（参考様式）
ICT活用工事として発注された工事以外（協議型（施工規模））、試行要領の標準手法以外の
適用等に該当する場合、ICT技術の活用による効果を下記のとおり協議する。
また、工事監督員からの指示があれば、効果説明を補足する資料を適宜追加提出すること。
■ 協議型や標準手法以外の適用の区分
協議区分 |  | ▼プルダウンメニューから選択
（その他の場合）
ICT技術の活用による効果 |  | ▼プルダウンメニューから選択
（その他の場合）※1
※1 複数の効果に対する協議を行う場合、自由記述（その他の場合）に記入する。
■ 作業期間や必要人員数の削減に関する効果説明
作業項目※2 |  |  | 必要日数または人員数※3 |  | 効果 | 摘要
|  |  | 従来手法 | ICT技術
|  |  | A | B | C=A-B
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0
※2 工事施工に係るすべての作業を対象に記載可能とする。
※3 日当り標準作業日数等を考慮し、日数または人員数の見込みを記入する。
日数または人員数のいずれかで統一して記入すること。
■ 安全性の確保・向上に関する効果説明
■ その他の理由