## 法令手続きチェックリスト
土木工事の施行に伴い必要となる法令手続きチェックリスト（案） | [7 empty] | 別紙１
R7.9.19版
発注年度：
路河川名：
工 事 名：
施工場所：
施工範囲：
□ 用地買収を伴わない管理者が行う維持修繕工事である
③ 工事発注時 チェック | 段階 | 番号 | 関係法令 | 概要 | ① 手続該当有無 | ② 手続実施有無 | 備考
－ | 設計 | 1 | 森林法 | 地域森林計画対象民有林の伐採をする場合 | － | －
－ |  | 2 | 森林法 | 国有林の木の伐採、枝打ち等を行う必要がある場合 | － | －
－ |  | 3 | 森林法 | 地域森林計画対象民有林において1ha（太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5ha）を超える開発をしようとする場合 | － | －
－ |  | 4 | 森林法 | 保安林の指定の解除の必要が生じた場合 | － | －
－ |  | 5 | 森林法 | 保安林内において立竹の伐採、立木の損傷、土石又は樹根の採掘、その他一時的な土地の形質を変更しようとする場合 | － | －
－ |  | 6 | 森林法 | 保安林内において一時的な土地の形質の変更に伴い立木を伐採（択伐）しようとする場合 | － | －
－ |  | 7 | 香川県行造林条例 | 県行造林の木の伐採、枝打ち等を行う必要がある場合 | － | －
－ |  | 8 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 鳥獣保護区特別保護地区において、建築物その他工作物の新築・増改築や、水面の埋め立て、干拓及び木竹の伐採等 | － | －
－ |  | 9 | 香川県一般海域管理条例 | 一般海域において占用、土石の採取、及び土石の投入、掘削その他海底の形状を変更するとき | － | －
－ |  | 10 | 公有水面埋立法 | 公有水面（一般海域）を埋立するとき | － | －
－ |  | 11 | 文化財保護法 | 市町文化財保存活用地域計画に記載された文化財の現状変更 | － | －
－ | 工事着手前（用地測量後） | 12 | 森林法 | 土木施設の管理等のため、国有林の木の伐採、枝打ち等を行う必要がある場合 | － | －
－ |  | 13 | 香川県行造林条例 | 土木施設の管理等のため、県行造林の木の伐採、枝打ち等を行う必要がある場合 | － | －
－ |  | 14 | 水質汚濁防止法 | 特定施設（バッチャープラント等）の設置・変更・廃止をする場合 ダム、トンネル等 | － | －
－ |  | 15 | 瀬戸内海環境保全特別措置法 | 特定施設（バッチャープラント等）の設置・変更・廃止をする場合（日最大排水量50m3以上）ダム、トンネル等 | － | －
－ |  | 16 | 土壌汚染対策法 | 3,000㎡以上の土地の形質の変更を行う場合（有害物質使用特定施設を設置している又は設置していた事業場においては900㎡以上） | － | －
－ |  | 17 | 大気汚染防止法 | 一般粉じん発生施設（1000㎡以上の土石の堆積場、ベルト幅75cm以上のベルトコンベア、定格出力75kＷ以上の破砕機等）の設置等をする場合 ストックヤード、ダム、トンネル等 | － | －
－ |  | 18 | 農業振興地域の整備に関する法律 | 農業振興地域内農用地区域において土木工事を行う場合に、手続の要否を確認し、必要な場合は手続をする必要あり | － | －
－ |  | 19 | ため池の保全に関する条例 | ①ため池（条例対象ため池）の保全に影響を及ぼす行為（河川工事、砂防工事等を除く土地の掘削、盛土等）を行う場合 ②ため池を埋め立てようとする場合（河川工事、地すべり防止工事等を除く） | － | －
－ |  | 20 | 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 | ため池（特定農業用ため池）の保全に影響を及ぼす行為（河川工事、砂防工事等を除く土地の掘削、盛土等）を行う場合 | － | －
－ |  | 21 | 建設リサイクル法 | 特定建設資材を用いた建築物や工事等で一定規模以上の場合（建築物以外の工事等は請負金額500万円以上） | － | －
－ |  | 22 | 道路法 | 道路管理者以外の者が、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行う場合（承認工事） | － | －
－ |  | 23 | 道路法 | 道路管理者以外の者が、道路に道路法第32条に定める工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合 （占用許可） | － | －
－ |  | 24 | 砂防法 | 砂防指定地内で制限行為（掘削、盛土、伐採）を行う場合 | － | －
－ |  | 25 | 地すべり等防止法 | 地すべり防止区域内で制限行為（切土等）を行う場合 | － | －
－ |  | 26 | 地すべり等防止法 | 地すべり防止区域内での制限行為（切土等）の許可に係る行為に着手するとき | － | －
－ |  | 27 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域内で制限行為（掘削、切土、伐採）を行う場合 | － | －
－ |  | 28 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 特別警戒区域内において特定開発行為（住宅開発等）を行う場合 | － | －
－ |  | 29 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 特別警戒区域内での特定開発行為（住宅開発等）の許可に係る行為に着手するとき | － | －
－ |  | 30 | 河川法 | 河川管理者以外の者の施工する工事等、土地の占用の許可、工作物新築等の許可、土地の掘削等の許可の申請（出願工事） | － | －
－ |  | 31 | 河川法 | 行為許可に係る工事（出願工事）に着手するとき | － | －
－ |  | 32 | 海岸法 | 海岸保全区域占用許可、海岸保全区域内制限行為許可の申請 | － | －
－ |  | 33 | 海岸法 | 海岸保全区域占用等の工事を着手するとき | － | －
－ |  | 34 | 港湾法 | 港湾区域内または港湾隣接地域内等の工作物の建設または改良を行う場合 | － | －
－ |  | 35 | 港湾法施行細則 | 港湾区域内または港湾隣接地域内等の工事 | － | －
－ |  | 36 | 公有水面埋立法 | 公有水面埋立にあたって港湾管理者への免許及び一定規模を超える場合は、国土交通大臣の認可が必要。 | － | －
－ |  | 37 | 環境影響評価法（環境アセスメント法） | 一定規模以上の埋立行為については、環境影響評価を実施し、国土交通大臣を通じて環境大臣へ意見徴収を諮らなければならない。 | － | －
－ |  | 38 | 水路業務法 | 海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするとき | － | －
－ |  | 39 | 香川県港湾管理条例 | 工作物を設置して、港湾施設の一部を利用する場合（占用） | － | －
－ |  | 40 | 香川県港湾管理条例施行規則 | 港湾施設の工事（占用工事） | － | －
－ | 工事着手前（用地測量後） | 41 | 自然公園法 | 自然公園法で規定された区域内で同法により規定される行為（伐採、土地の形状の変更等）を行う場合 | － | －
－ |  | 42 | 香川県立自然公園条例 | 香川県立自然公園条例で規定された区域内で同条例により規定される行為（伐採、土地の形状の変更等）を行う場合 | － | －
－ |  | 43 | 香川県自然環境保全条例 | 香川県自然環境保全条例で規定された区域内で同法により規定される行為（伐採、土地の形状の変更等）を行う場合 | － | －
－ |  | 44 | 香川県自然海浜保全条例 | 香川県自然海浜保全条例で規定された区域内で同条例により規定される行為（土地の形状の変更等）を行う場合 | － | －
－ |  | 45 | 都市計画法及び風致地区内における建築等の規制に関する条例 | 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為 | － | －
－ |  | 46 | 景観法 | 景観計画区域内における建築物・工作物（擁壁、高架道路等）の新築、増築、改築等及び開発行為等 | － | －
－ |  | 47 | 都市公園法 | 都市公園区域内において、河川、道路、下水道その他の施設又は工作物とが相互に兼ねる場合 | － | －
－ |  | 48 | 都市計画法 | 都市計画事業地内における土地の形質の変更又は建築等の許可 | － | －
－ |  | 49 | 建築基準法 | 建物（堰の操作室等）を建てる場合の「計画通知書」の提出 ・都市計画区域内ではすべてのもの（防火、準防火地域以外で10㎡以内の増築等をする場合を除く） ・上記以外の区域では一定の用途や構造・規模のもの | － | －
－ |  | 50 | 建築基準法 | (36とセット)建築工事届、除却届の提出（届出及び統計） ・床面積の合計が10㎡を超える建築物（堰の操作室等）の建築又は除却を行う場合 | － | －
－ |  | 51 | 文化財保護法 | 周知の埋蔵文化財包蔵地内での工事 | － | －
－ |  | 52 | 文化財保護法 | 国指定・国登録文化財の現状変更 | － | －
－ |  | 53 | 香川県文化財保護条例 | 県指定文化財の現状変更 | － | －
－ |  | 54 | 香川県文化財保護条例 | 市町指定・登録文化財の現状変更 | － | －

## （記載例）法令手続きチェックリスト
【記載例】土木工事の施行に伴い必要となる法令手続きチェックリスト（案） | [7 empty] | 別紙１
※本チェックリストは、詳細版のうち、県発注の通常の土木工事において手続きが必要となる可能性がある法令について抜粋したものです。 | [7 empty] | R7.9.19版
その他の特殊な工事、現場条件によって手続きが必要となる可能性がある法令については、詳細版の"参"番号に列挙しています。
※R3.4.1以前の詳細設計業務を基に発注する工事についても、本リストを参考に必要な手続きを行ってください。
発注年度： |  | 令和７年度
路河川名： |  | 県道○○○○線
工 事 名： |  | 県道○○○○線○○工事
施工場所： |  | ○○市○○町
施工範囲： |  | No.200～No.500（下り線）
□ 用地買収を伴わない管理者が行う維持修繕工事である
③ 工事発注時 チェック | 段階 | 番号 | 関係法令 | 概要 | ① 手続該当有無 | ② 手続実施有無 | 備考
☑ | 設計 | 1 | 森林法 | 地域森林計画対象民有林の伐採をする場合 | ☑ | ☑
－ |  | 2 | 森林法 | 国有林の木の伐採、枝打ち等を行う必要がある場合 | － | －
－ |  | 3 | 森林法 | 地域森林計画対象民有林において1ha（太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5ha）を超える開発をしようとする場合 | － | －
－ |  | 4 | 森林法 | 保安林の指定の解除の必要が生じた場合 | － | －
－ |  | 5 | 森林法 | 保安林内において立竹の伐採、立木の損傷、土石又は樹根の採掘、その他一時的な土地の形質を変更しようとする場合 | － | －
－ |  | 6 | 森林法 | 保安林内において一時的な土地の形質の変更に伴い立木を伐採（択伐）しようとする場合 | － | －
－ |  | 7 | 香川県行造林条例 | 県行造林の木の伐採、枝打ち等を行う必要がある場合 | － | －
－ |  | 8 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 鳥獣保護区特別保護地区において、建築物その他工作物の新築・増改築や、水面の埋め立て、干拓及び木竹の伐採等 | － | －
－ |  | 9 | 香川県一般海域管理条例 | 一般海域において占用、土石の採取、及び土石の投入、掘削その他海底の形状を変更するとき | － | －
－ |  | 10 | 公有水面埋立法 | 公有水面（一般海域）を埋立するとき | － | －
－ |  | 11 | 文化財保護法 | 市町文化財保存活用地域計画に記載された文化財の現状変更 | － | －
－ | 工事着手前（用地測量後） | 12 | 森林法 | 土木施設の管理等のため、国有林の木の伐採、枝打ち等を行う必要がある場合 | － | －
－ |  | 13 | 香川県行造林条例 | 土木施設の管理等のため、県行造林の木の伐採、枝打ち等を行う必要がある場合 | － | －
－ |  | 14 | 水質汚濁防止法 | 特定施設（バッチャープラント等）の設置・変更・廃止をする場合 ダム、トンネル等 | － | －
－ |  | 15 | 瀬戸内海環境保全特別措置法 | 特定施設（バッチャープラント等）の設置・変更・廃止をする場合（日最大排水量50m3以上）ダム、トンネル等 | － | －
☑ |  | 16 | 土壌汚染対策法 | 3,000㎡以上の土地の形質の変更を行う場合（有害物質使用特定施設を設置している又は設置していた事業場においては900㎡以上） | ☑ | ☑
－ |  | 17 | 大気汚染防止法 | 一般粉じん発生施設（1000㎡以上の土石の堆積場、ベルト幅75cm以上のベルトコンベア、定格出力75kＷ以上の破砕機等）の設置等をする場合 ストックヤード、ダム、トンネル等 | － | －
☑ |  | 18 | 農業振興地域の整備に関する法律 | 農業振興地域内農用地区域において土木工事を行う場合に、手続の要否を確認し、必要な場合は手続をする必要あり | ☑ | ☑
☑ |  | 19 | ため池の保全に関する条例 | ①ため池（条例対象ため池）の保全に影響を及ぼす行為（河川工事、砂防工事等を除く土地の掘削、盛土等）を行う場合 ②ため池を埋め立てようとする場合（河川工事、地すべり防止工事等を除く） | ☑ | ☑
☑ |  | 20 | 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 | ため池（特定農業用ため池）の保全に影響を及ぼす行為（河川工事、砂防工事等を除く土地の掘削、盛土等）を行う場合 | ☑ | ☑
☑ |  | 21 | 建設リサイクル法 | 特定建設資材を用いた建築物や工事等で一定規模以上の場合（建築物以外の工事等は請負金額500万円以上） | ☑ | ☑
－ |  | 22 | 道路法 | 道路管理者以外の者が、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行う場合（承認工事） | － | －
－ |  | 23 | 道路法 | 道路管理者以外の者が、道路に道路法第32条に定める工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合 （占用許可） | － | －
－ |  | 24 | 砂防法 | 砂防指定地内で制限行為（掘削、盛土、伐採）を行う場合 | － | －
－ |  | 25 | 地すべり等防止法 | 地すべり防止区域内で制限行為（切土等）を行う場合 | － | －
－ |  | 26 | 地すべり等防止法 | 地すべり防止区域内での制限行為（切土等）の許可に係る行為に着手するとき | － | －
－ |  | 27 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域内で制限行為（掘削、切土、伐採）を行う場合 | － | －
－ |  | 28 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 特別警戒区域内において特定開発行為（住宅開発等）を行う場合 | － | －
－ |  | 29 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 特別警戒区域内での特定開発行為（住宅開発等）の許可に係る行為に着手するとき | － | －
－ |  | 30 | 河川法 | 河川管理者以外の者の施工する工事等、土地の占用の許可、工作物新築等の許可、土地の掘削等の許可の申請（出願工事） | － | －
－ |  | 31 | 河川法 | 行為許可に係る工事（出願工事）に着手するとき | － | －
－ |  | 32 | 海岸法 | 海岸保全区域占用許可、海岸保全区域内制限行為許可の申請 | － | －
－ |  | 33 | 海岸法 | 海岸保全区域占用等の工事を着手するとき | － | －
－ |  | 34 | 港湾法 | 港湾区域内または港湾隣接地域内等の工作物の建設または改良を行う場合 | － | －
－ |  | 35 | 港湾法施行細則 | 港湾区域内または港湾隣接地域内等の工事 | － | －
－ |  | 36 | 公有水面埋立法 | 公有水面埋立にあたって港湾管理者への免許及び一定規模を超える場合は、国土交通大臣の認可が必要。 | － | －
－ |  | 37 | 環境影響評価法（環境アセスメント法） | 一定規模以上の埋立行為については、環境影響評価を実施し、国土交通大臣を通じて環境大臣へ意見徴収を諮らなければならない。 | － | －
－ |  | 38 | 水路業務法 | 海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするとき | － | －
－ |  | 39 | 香川県港湾管理条例 | 工作物を設置して、港湾施設の一部を利用する場合（占用） | － | －
－ |  | 40 | 香川県港湾管理条例施行規則 | 港湾施設の工事（占用工事） | － | －
－ | 工事着手前（用地測量後） | 41 | 自然公園法 | 自然公園法で規定された区域内で同法により規定される行為（伐採、土地の形状の変更等）を行う場合 | － | －
－ |  | 42 | 香川県立自然公園条例 | 香川県立自然公園条例で規定された区域内で同条例により規定される行為（伐採、土地の形状の変更等）を行う場合 | － | －
－ |  | 43 | 香川県自然環境保全条例 | 香川県自然環境保全条例で規定された区域内で同法により規定される行為（伐採、土地の形状の変更等）を行う場合 | － | －
－ |  | 44 | 香川県自然海浜保全条例 | 香川県自然海浜保全条例で規定された区域内で同条例により規定される行為（土地の形状の変更等）を行う場合 | － | －
☑ |  | 45 | 都市計画法及び風致地区内における建築等の規制に関する条例 | 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為 | ☑ | ☑
☑ |  | 46 | 景観法 | 景観計画区域内における建築物・工作物（擁壁、高架道路等）の新築、増築、改築等及び開発行為等 | ☑ | ☑
－ |  | 47 | 都市公園法 | 都市公園区域内において、河川、道路、下水道その他の施設又は工作物とが相互に兼ねる場合 | － | －
－ |  | 48 | 都市計画法 | 都市計画事業地内における土地の形質の変更又は建築等の許可 | － | －
－ |  | 49 | 建築基準法 | 建物（堰の操作室等）を建てる場合の「計画通知書」の提出 ・都市計画区域内ではすべてのもの（防火、準防火地域以外で10㎡以内の増築等をする場合を除く） ・上記以外の区域では一定の用途や構造・規模のもの | － | －
－ |  | 50 | 建築基準法 | (36とセット)建築工事届、除却届の提出（届出及び統計） ・床面積の合計が10㎡を超える建築物（堰の操作室等）の建築又は除却を行う場合 | － | －
－ |  | 51 | 文化財保護法 | 周知の埋蔵文化財包蔵地内での工事 | － | －
－ |  | 52 | 文化財保護法 | 国指定・国登録文化財の現状変更 | － | －
－ |  | 53 | 香川県文化財保護条例 | 県指定文化財の現状変更 | － | －
－ |  | 54 | 香川県文化財保護条例 | 市町指定・登録文化財の現状変更 | － | －
①詳細設計業務において、必要な項目に☑を入れる
②適切な段階で必要な手続きを行い、完了後に☑を入れる
③工事設計書作成時に①②の☑を確認して☑を入れ、金入設計書に添付する
該当工事にはチェックを入れ、 下記のリストはチェック不要とするが、番号17など手続きが必要となる法令がある場合は、リストにチェックを入れること
手続未実施となっている理由、手続実施予定時期等について記入

## 詳細版
【詳細版】土木工事の施行に伴い必要となる法令手続きチェックリスト（案） | [11 empty] | R7.9.19版
[5 empty] | （凡例） 番号のみ： | 通常の土木工事で手続きが必要となる可能性がある法令（チェックリストに整理）
[5 empty] | ｢参｣+番号： | 通常の土木工事以外の特殊な工事、現場条件によって手続きが必要となる可能
性がある法令
[5 empty] | 斜 線： | 県発注の土木工事で、通常手続きが不要な法令
[5 empty] | ※ | 赤字は、R7.6.13版からの追加変更箇所
段階 | 番号 | 部局名 | 課・グループ名 | 関係法令 | 内容 | 手続きの時期 （プルダウン）→ | 〇日の場合の具体的な日数 | 手続きの種類 （プルダウン） | 手続き窓口（確認先） | 申請者 | 手続きに要する期間 | 備考
設計 | 1 | 環境森林部 | 森林・林業政策課・林業・県産木材振興G | 森林法 | 地域森林計画対象民有林の伐採をする場合 | 調査・測量・設計 | 伐採開始日の90日前から30日前 | 届出 | 伐採する森林のある市町の林務担当課 | 森林所有者（用地買収後県） | 届出のみ
| 2 | 環境森林部 | 森林・林業政策課・林業・県産木材振興G | 森林法 | 国有林の木の伐採、枝打ち等を行う必要がある場合 | 調査・測量・設計 |  | 協議 | 国（香川森林管理事務所） | 県 |  | 国有林の木の伐採、枝打ち等を行う必要が生じた場合、まずは国と協議を行うこと
| 3 | 環境森林部 | みどり保全課・林地開発Ｇ | 森林法 | 地域森林計画対象民有林において1ha（太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5ha）を超える開発をしようとする場合 | その他 |  | 協議 | みどり保全課 | 県
| 4 | 環境森林部 | 森林・林業政策課・森林土木・保安林Ｇ | 森林法 | 保安林の指定の解除の必要が生じた場合 | その他 |  | その他 | 森林・林業政策課 | 県
| 5 | 環境森林部 | 森林・林業政策課・森林土木・保安林Ｇ | 森林法 | 保安林内において立竹の伐採、立木の損傷、土石又は樹根の採掘、その他一時的な土地の形質を変更しようとする場合 | その他 | 行為を開始しようとする日の３０日前 | 許可 | 小豆総合事務所及び各林業事務所 | 県 | 申請日から １４日以内
| 6 | 環境森林部 | 森林・林業政策課・森林土木・保安林Ｇ | 森林法 | 保安林内において一時的な土地の形質の変更に伴い立木を伐採（択伐）しようとする場合 | その他 | 伐採を開始しようとする日の１４日前 | 届出 | 小豆総合事務所及び各林業事務所 | 県 | 届出日から １４日以内
| 7 | 環境森林部 | 森林・林業政策課・森林整備・担い手Ｇ | 香川県行造林条例 | 県行造林の木の伐採、枝打ち等を行う必要がある場合 | 調査・測量・設計 |  | 協議 | 森林・林業政策課 | 県 |  | 県行造林の木の伐採、枝打ち等を行う必要が生じた場合、まずは森林・林業政策課と協議を行うこと
| 8 | 環境森林部 | みどり保全課・鳥獣対策・野生生物G | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 鳥獣保護区特別保護地区において、建築物その他工作物の新築・増改築や、水面の埋め立て、干拓及び木竹の伐採等 | その他 | 行為をしようとする前 | 許可 | みどり保全課 | 県
| 9 | 土木部 | 土木監理課・管理G | 香川県一般海域管理条例 | 一般海域において占用、土石の採取、及び土石の投入、掘削その他海底の形状を変更するとき | 調査・測量・設計 |  | 許可 | 小豆総合事務所及び各土木事務所 | 県 | 占用等 10日間 土石採取 21日間
| 10 | 土木部 | 土木監理課・管理G | 公有水面埋立法 | 公有水面（一般海域）を埋立するとき | 調査・測量・設計 |  | 免許、認可 | 知事（土木監理課） | 県 | 免許 9か月
| 参1 | 土木部 | 開発・盛土規制室 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域内で、宅地造成、特定盛土等または土石の堆積を行う場合 | 調査・測量・設計 |  | 協議 | 開発・盛土規制室 | 工事主（県） |  | 道路、公園、河川等の公共施設用地内は規制対象外 高松市内は高松市建築指導課 | R7.10.1 施行予定
| 11 | 教育委員会 | 生涯学習・文化財課 | 文化財保護法 | 市町文化財保存活用地域計画に記載された文化財の現状変更 | 調査・測量・設計 | 計画策定にあたって、あらかじめ | 協議 | 認定市町 | 県 | あらかじめ | 小豆島町が策定済
工事着手前（用地測量後） | 12 | 環境森林部 | 森林・林業政策課・林業・県産木材振興G | 森林法 | 土木施設の管理等のため、国有林の木の伐採、枝打ち等を行う必要がある場合 | 工事着手日前 |  | 協議 | 国（香川森林管理事務所） | 県 |  | 国有林の木の伐採、枝打ち等を行う必要が生じた場合、まずは国と協議を行うこと
| 13 | 環境森林部 | 森林・林業政策課・森林整備・担い手Ｇ | 香川県行造林条例 | 土木施設の管理等のため、県行造林の木の伐採、枝打ち等を行う必要がある場合 | 工事着手日前 |  | 協議 | 森林・林業政策課 | 県 |  | 県行造林の木の伐採、枝打ち等を行う必要が生じた場合、まずは森林・林業政策課と協議を行うこと
| 14 | 環境森林部 | 環境管理課・土壌・水環境Ｇ | 水質汚濁防止法 | 特定施設（バッチャープラント等）の設置・変更・廃止をする場合 |  | 60日前 （事業場を全廃止する場合は、廃止したその日から30日以内） | 届出 | 各保健福祉事務所等 | 設置者 | 60日間 | 高松市内は高松市環境指導課
| 15 | 環境森林部 | 環境管理課・土壌・水環境Ｇ | 瀬戸内海環境保全特別措置法 | 特定施設（バッチャープラント等）の設置・変更・廃止をする場合（日最大排水量50m3以上） | 工事着手日前 | 概ね90日前 （事業場を全廃止する場合は、廃止したその日から30日以内） | 許可 | 環境管理課 | 設置者 | 90日間 | 高松市内は高松市環境指導課
| 16 | 環境森林部 | 環境管理課・土壌・水環境Ｇ | 土壌汚染対策法 | 3,000㎡以上の土地の形質の変更を行う場合（有害物質使用特定施設を設置している又は設置していた事業場においては900㎡以上） | 工事着手前 | 30日前 | 届出 | 環境管理課 | 発注者 | 30日間 | 高松市内は高松市環境指導課
| 17 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 大気汚染防止法 | 一般粉じん発生施設（土石の堆積場(1000㎡以上)、ベルトコンベア(ベルト幅75cm 以上)、破砕機・摩砕機(定格出力75kＷ 以上)、ふるい(定格出力15kＷ 以上)等））の設置等をする場合 | 工事着手前 | 事前 | 届出 | 各保健福祉事務所等 | 設置者 | 届出のみ | 高松市内は高松市環境指導課
| 18 | 農政水産部 | 農業経営課農地マネジメント推進室・農地調整G | 農業振興地域の整備に関する法律 | 農業振興地域内農用地区域において土木工事を行う場合に、手続の要否を確認し、必要な場合は手続をする必要あり | 工事着手日前 | 数か月 | その他 | 各市町農業振興地域制度担当課 | 県 | 数か月 | ・対象は直島町及び宇多津町を除く15市町 ・手続きは「申出」（ただし、この「申出」の根拠は、県が定める「農業振興地域整備計画変更事務取扱要領」）
| 19 | 農政水産部 | 土地改良課・用地・管理G | ため池の保全に関する条例 | ①ため池（条例対象ため池）の保全に影響を及ぼす行為（河川工事、砂防工事等を除く土地の掘削、盛土等）を行う場合 ②ため池を埋め立てようとする場合（河川工事、地すべり防止工事等を除く） | 工事着手前 |  | 協議 | 各土地改良（小豆総合）事務所 | 県 | ― | ①条例第２条第１項に規定するため池が対象（特定農業用ため池を除く） ②すべてのため池が対象
| 20 | 農政水産部 | 土地改良課・用地・管理G | 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 | ため池（特定農業用ため池）の保全に影響を及ぼす行為（河川工事、砂防工事等を除く土地の掘削、盛土等）を行う場合 | 工事着手前 |  | 協議 | 各土地改良（小豆総合）事務所 | 県 | ― | 特定農業用ため池が対象
| 21 | 土木部 | 技術企画課・総務・技術企画G | 建設リサイクル法 | 特定建設資材を用いた建築物や工事等で一定規模以上の場合（建築物以外の工事等は請負金額500万円以上） | 工事着手前 | 7日前 | 通知 | 各土木事務所又は建築指導課 | 県 | 通知のみ | 高松市内は高松市計画監理課、建築指導課
| 22 | 土木部 | 道路課・総務・管理G | 道路法 | 道路管理者以外の者が、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行う場合（承認工事） | 工事着手日前 |  | 許可 | 小豆総合事務所 各土木事務所 | 県 | 14日間
| 23 | 土木部 | 道路課・総務・管理G | 道路法 | 道路管理者以外の者が、道路に道路法第32条に定める工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合 （占用許可） | 工事着手日前 |  | 許可 | 小豆総合事務所 各土木事務所 | 県 | 14日間
| 24 | 土木部 | 河川砂防課・総務・管理G | 砂防法 | 砂防指定地内で制限行為（掘削、盛土、伐採）を行う場合 | 工事着手前 |  | 協議 | 各土木事務所 | 県
| 25 | 土木部 | 河川砂防課・総務・管理G | 地すべり等防止法 | 地すべり防止区域内で制限行為（切土等）を行う場合 | 工事着手前 |  | 許可 | 各土木事務所 | 県
| 26 | 土木部 | 河川砂防課・総務・管理G | 地すべり等防止法 | 地すべり防止区域内での制限行為（切土等）の許可に係る行為に着手するとき | 工事着手前 |  | 届出 | 各土木事務所 | 県 | 届出のみ
| 27 | 土木部 | 河川砂防課・総務・管理G | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域内で制限行為（掘削、切土、伐採）を行う場合 | 工事着手前 |  | 許可 | 各土木事務所 | 県
| 28 | 土木部 | 河川砂防課・総務・管理G | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 特別警戒区域内において特定開発行為（住宅開発等）を行う場合 | 工事着手前 |  | 許可 | 各土木事務所 | 県
| 29 | 土木部 | 河川砂防課・総務・管理G | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 特別警戒区域内での特定開発行為（住宅開発等）の許可に係る行為に着手するとき | 工事着手前 |  | 届出 | 各土木事務所 | 県 | 届出のみ
| 30 | 土木部 | 河川砂防課・総務・管理G | 河川法 | 河川管理者以外の者の施工する工事等、土地の占用の許可、工作物新築等の許可、土地の掘削等の許可の申請（出願工事） | 工事着手前 |  | 許可 | 各土木事務所 | 県
| 31 | 土木部 | 河川砂防課・総務・管理G | 河川法 | 行為許可に係る工事（出願工事）に着手するとき | 工事着手前 |  | 届出 | 各土木事務所 | 県 | 届出のみ
| 32 | 土木部 | 河川砂防課・総務・管理G 港湾課 総務・管理G | 海岸法 | 海岸保全区域占用許可、海岸保全区域内制限行為許可の申請 | 工事着手前 |  | 協議 | 各土木事務所 | 県
| 33 | 土木部 | 河川砂防課・総務・管理G 港湾課 総務・管理G | 海岸法 | 海岸保全区域占用等の工事を着手するとき | 工事着手前 |  | 届出 | 各土木事務所 | 県 | 届出のみ
| 34 | 土木部 | 港湾課 総務・管理G | 港湾法 | 港湾区域内または港湾隣接地域内等の工作物の建設または改良を行う場合 | 工事着手前 |  | 協議 | 各土木事務所 高松港管理事務所 | 県 |  | 港湾管理者は除く。
| 35 | 土木部 | 港湾課 総務・管理G | 港湾法施行細則 | 港湾区域内または港湾隣接地域内等の工事 | 工事着手前 |  | 届出 | 各土木事務所 高松港管理事務所 | 県 | 届出のみ | 港湾法第37条第1項又は第56条第1項に基づく行為許可を受けた者に限る。
| 36 | 土木部 | 港湾課 総務・管理G | 公有水面埋立法 | 公有水面埋立にあたって港湾管理者への免許及び一定規模を超える場合は、国土交通大臣の認可が必要。 | 事業着手前 |  | 免許出願、認可申請 | 知事（港湾課） | 県
| 37 | 土木部 | 港湾課 総務・管理G | 環境影響評価法（環境アセスメント法） | 一定規模以上の埋立行為については、環境影響評価を実施し、国土交通大臣を通じて環境大臣へ意見徴収を諮らなければならない。 | 事業着手前 |  | 意見徴収 | 知事（港湾課） | 県 |  | 四国地方整備局と協議
| 38 | 土木部 | 港湾課 建設G | 水路業務法 | 海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするとき | 工事着手前 |  | 届出 | 各土木事務所 | 県 |  | 海上保安部と協議
| 39 | 土木部 | 港湾課 総務・管理G | 香川県港湾管理条例 | 工作物を設置して、港湾施設の一部を利用する場合（占用） | 工事着手前 |  | 許可 | 各土木事務所 高松港管理事務所 | 県 |  | 港湾管理者は除く。
| 40 | 土木部 | 港湾課 総務・管理G | 香川県港湾管理条例施行規則 | 港湾施設の工事（占用工事） | 工事着手前 |  | 届出 | 各土木事務所 高松港管理事務所 | 県 | 届出のみ | 香川県港湾管理条例第8条第1項に基づく占用許可を受けた者に限る。
| 41 | 環境森林部 | みどり保全課・総務・自然公園Ｇ | 自然公園法 | 自然公園法で規定された区域内で同法により規定される行為（伐採、土地の形状の変更等）を行う場合 | 行為着手前 |  | 許可 or届出 | 国（環境省四国事務所） | 県
| 42 | 環境森林部 | みどり保全課・総務・自然公園Ｇ | 香川県立自然公園条例 | 香川県立自然公園条例で規定された区域内で同条例により規定される行為（伐採、土地の形状の変更等）を行う場合 | 行為着手前 |  | 許可 or届出 | みどり保全課 | 県
| 43 | 環境森林部 | みどり保全課・総務・自然公園Ｇ | 香川県自然環境保全条例 | 香川県自然環境保全条例で規定された区域内で同法により規定される行為（伐採、土地の形状の変更等）を行う場合 | 行為着手前 |  | 許可 or届出 | みどり保全課 | 県
| 44 | 環境森林部 | みどり保全課・総務・自然公園Ｇ | 香川県自然海浜保全条例 | 香川県自然海浜保全条例で規定された区域内で同条例により規定される行為（土地の形状の変更等）を行う場合 | 行為着手前 |  | 届出 | みどり保全課 | 県
| 45 | 土木部 | 都市計画課・ 都市政策・計画G | 都市計画法及び風致地区内における建築等の規制に関する条例 | 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為 | 工事着手前 |  | 協議 | 風致地区を有する市町（高松市､丸亀市､坂出市､観音寺市､三豊市､宇多津町､多度津町）の都市計画法担当課 | 県 | 協議のみ
| 46 | 土木部 | 都市計画課・都市政策・計画G | 景観法 | 景観計画区域内における建築物・工作物（高さが10mを超える擁壁、高架道路等）の新築、増築、改築等及び開発行為等 | 工事着手前 |  | その他 | 景観計画策定市町（高松市､丸亀市､善通寺市､宇多津町､琴平町､土庄町）の景観法担当課 | 県 | 通知のみ
| 47 | 土木部 | 都市計画課・都市施設整備Ｇ | 都市公園法 | 都市公園区域内において、河川、道路、下水道その他の施設又は工作物とが相互に兼ねる場合 | 工事着手前 |  | 協議 | 県及び各市町の都市公園担当課 | 県 | 協議のみ
| 48 | 土木部 | 下水道課・ 下水道推進G | 都市計画法 （第52条の2） | 都市計画事業地内における土地の形質の変更又は建築等の許可 | 施設を設置する前 |  | 許可 | 知事（下水道課） | 流域下水道管理者（県）、公共下水道管理者（市町） | ７日 | 下水道課
| 49 | 土木部 | 建築指導課 | 建築基準法 | 建物（堰の操作室等）を建てる場合の「計画通知書」の提出 ・都市計画区域内ではすべてのもの（防火、準防火地域以外で10㎡以内の増築等をする場合を除く） ・上記以外の区域では一定の用途や構造・規模のもの | 工事着手前 |  | その他 | 建築指導課又は小豆総合事務所、各土木事務所（高松土木を除く） | 県 | 14日間～70日間 | 高松市内は高松市建築指導課
| 50 | 土木部 | 建築指導課 | 建築基準法 | 建築工事届、除却届の提出（届出及び統計） ・床面積の合計が10㎡を超える建築物（堰の操作室等）の建築又は除却を行う場合 | 工事着手前 |  | 届出 | 建築指導課又は小豆総合事務所、各土木事務所（高松土木を除く） | 県 （除却届については、除却工事施工者） | 届出のみ | 高松市内は高松市建築指導課
| 51 | 教育委員会 | 生涯学習・文化財課 | 文化財保護法 | 周知の埋蔵文化財包蔵地内での工事 | 調査・測量・設計 | 計画策定にあたって、あらかじめ | その他 | 生涯学習・文化財課 | 県 | あらかじめ | 必要に応じて、施工前に発掘調査を実施
| 52 | 教育委員会 | 生涯学習・文化財課 | 文化財保護法 | 国指定・国登録文化財の現状変更 | 調査・測量・設計 | 計画策定にあたって、あらかじめ | 許可 | 市町文化財主管課、生涯学習・文化財課 | 県 | あらかじめ | 国との事前協議→了承→現状変更手続き
| 53 | 教育委員会 | 生涯学習・文化財課 | 香川県文化財保護条例 | 県指定文化財の現状変更 | 調査・測量・設計 | 事前協議 | 届出 | 生涯学習・文化財課 | 県 | あらかじめ | 事前協議→現状変更手続き
| 54 | 教育委員会 | 生涯学習・文化財課 | 各市町文化財保護条例 | 市町指定・登録文化財の現状変更 | 調査・測量・設計 | 計画策定にあたって、あらかじめ | 許可 | 市町文化財主管課 | 県 | あらかじめ | 事前協議→現状変更手続き
| 参2 | 政策部 | 水資源対策課・総務水資源G | 水道事業給水条例、施行規程（水道法） | 給水装置の新設、改造、修繕、撤去の場合及び給水装置工事を施行する前と工事竣工後 （仮設の水道を含む。） | その他 | あらかじめ申請、中間検査及び竣工検査申請 | その他 | 水道事業者（広域水道企業団又は直島町）※承認が必要 | 新設等を行う者（手続きは指定給水装置工事事業者） | 設計審査→手数料等の納付及び収納確認日までに必要な日数 | 直島町以外の場合は、広域水道企業団
| 参3 | 政策部 | 水資源対策課・総務水資源G | 水道事業給水条例（水道法） | 水道を使用しようとする場合 | その他 | あらかじめ手続 | 届出 | 水道事業者（広域水道企業団又は直島町）※承認が必要 | 使用しようとする者 | 届出のみ | 直島町以外の場合は、広域水道企業団
| 参4 | 危機管理総局 | 危機管理課 | 消防法 | 可燃物(油、木材など)を多量(ガソリンなら４０ ℓ、軽油なら２００ ℓ以上)に貯蔵する場合は事前に地元消防機関への届出が必要。 | 工事着手前 | 事前 | 届出 | 所管消防(局)本部 | 工事業者又は設置者 | 2週間
| 参5 | 危機管理総局 | 危機管理課 | 消防法 各市町の火災予防条例 | 各市町が条例で定める一定規模以上の変電設備や蓄電池設備などを設置する場合は、火災予防の観点から、予め所管の消防本部への届出が必要となる場合がある。 | 工事着手前 | 事前 | 届出 | 所管消防(局)本部 | 工事業者又は設置者
| 参6 | 危機管理総局 | 危機管理課 | 高圧ガス保安法 | 高圧ガス処理設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする時、容積３００ ㎥(液化ガスであるときは３,０００ ㎏)以上の高圧ガスを貯蔵する時、又は法定冷凍能力３トン／日（フロンガス使用の際は２０トン／日）以上の冷凍空調設備を使用する時 | 工事着手前 |  | 許可 | 危機管理課 | 工事業者 | 2週間
| 参7 | 危機管理総局 | 危機管理課 | 火薬類取締法 | 火薬類を消費する場合 | 工事着手前 | 事前協議は消費の60日前 | 許可 | 危機管理課 | 工事業者 | 2週間 | 関係機関への意見照会を行う場合有
| 参8 | 環境森林部 | 環境管理課・土壌・水環境Ｇ | ダイオキシン類対策特別措置法 | 特定施設（焼却施設等）の設置・変更・廃止をする場合 | 工事着手前 | 60日前 | 届出 | 各保健福祉事務所等 | 設置者 | 60日間 | 高松市内は高松市環境指導課
| 参9 | 環境森林部 | 環境管理課・土壌・水環境Ｇ | 香川県生活環境の保全に関する条例（水質汚濁対策） | 汚水等排出施設又は水質特定施設の設置・変更・廃止をする場合 | 工事着手前 | 事前 (事業場を全廃止した場合は、廃止したその日から30日以内) | 届出 | 環境管理課 | 設置者 | 規定なし | 高松市内は高松市環境指導課
| 参10 | 環境森林部 | 環境管理課・土壌・水環境Ｇ | 香川県生活環境の保全に関する条例（土壌及び地下水の汚染対策） | 土壌汚染関係施設の設置・変更・廃止をする場合 | 施設を設置する前 (変更・廃止の場合は、変更・廃止したその日から30日以内) | 事前 | 届出 | 環境管理課 | 設置者 | 規定なし | 高松市内は高松市環境指導課
| 参11 | 環境森林部 | 環境管理課・土壌・水環境Ｇ | 香川県生活環境の保全に関する条例（地下水の保全及び利用対策） | 揚水施設の設置・変更・廃止をする場合 | 施設を設置する前 | 事前 | 届出 | 環境管理課 | 設置者 | 規定なし | 高松市内は高松市環境指導課
| 参12 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 大気汚染防止法 | ばい煙発生施設（ボイラー等）の設置等をする場合 | 工事着手前 | 60日前 | 届出 | 各保健福祉事務所等 | 設置者 | 60日間 | 高松市内は高松市環境指導課
| 参13 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 大気汚染防止法 | 一定規模以上の建築物又は工作物（環境大臣が定めるものに限る。）の解体等工事を行う場合 | 工事着手前 | 事前 | 事前調査実施後、遅滞なく | 石綿事前調査結果報告システム（各保健福祉事務所等） | 元請事業者又は自主施工者 | 報告のみ | 石綿事前調査結果報告システム（高松市内は高松市環境指導課）
| 参14 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 香川県生活環境の保全に関する条例（大気汚染対策） | ばい煙発生施設（廃棄物焼却炉）の設置等をする場合 | 工事着手前 | 60日前 | 届出 | 各保健福祉事務所等 | 設置者 | 60日間 | 高松市内は高松市環境指導課
| 参15 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 香川県生活環境の保全に関する条例（大気汚染対策） | 粉じん発生施設（帯のこ盤等）の設置等をする場合 | 工事着手前 | 事前 | 届出 | 各保健福祉事務所等 | 設置者 | 届出のみ | 高松市内は高松市環境指導課
| 参16 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 大気汚染防止法 | 吹付け石綿及び石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材等を除去する工事の特定粉じん（石綿）排出等作業を行う場合 | 工事着手前 | 14日前 | 届出 | 各保健福祉事務所等 | 発注者又は自主施工者 | 14日間 | 高松市内は高松市環境指導課
| 参17 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 香川県石綿による健康被害の防止に関する条例 | 建築物に係る「参14」を行う場合 （廃棄の届出） | 工事着手前 | 参１４の届出に併せて | 届出 | 各保健福祉事務所等 | 発注者又は自主施工者 | 届出のみ | 高松市内は高松市環境指導課
| 参18 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 騒音規制法 | 指定地域内（８市、直島町、宇多津町、多度津町）において工場又は事業場に特定施設を設置等する場合 | 工事着手前 | 30日前 | 届出 | 各市町 | 設置者 | 30日間
| 参19 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 騒音規制法 | 指定地域内（８市、直島町、宇多津町、多度津町）において特定建設作業を施工しようとする場合 | 工事着手前 | 7日前 | 届出 | 各市町 | 施工者 | 届出のみ
| 参20 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 香川県生活環境の保全に関する条例（騒音対策） | 騒音規制地域において騒音発生工場等を設置等 | 工事着手前 | 30日前 | 届出 | 各市町 | 設置者 | 30日間 | R5.4.1現在規制地域の指定なし
| 参21 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 香川県生活環境の保全に関する条例（騒音対策） | 騒音規制地域において特定建設作業を施工しようとする場合 | 工事着手前 | 7日前 | 届出 | 各市町 | 施工者 | 届出のみ | R5.4.1現在規制地域の指定なし
| 参22 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 振動規制法 | 指定地域内（東かがわ市、さぬき市、三豊市を除く５市、宇多津町、多度津町）において工場又は事業場に特定施設（土石破砕機等）を設置等する場合 | 工事着手前 | 30日前 | 届出 | 各市町 | 設置者 | 30日間
| 参23 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 振動規制法 | 指定地域内（東かがわ市、さぬき市、三豊市を除く5市、宇多津町、多度津町）において特定建設作業を施工しようとする場合 | 工事着手前 | 7日前 | 届出 | 各市町 | 施工者 | 届出のみ
| 参24 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 香川県生活環境の保全に関する条例（振動対策） | 振動規制地域において工場又は事業場に振動発生施設を設置しようとする場合 | 工事着手前 | 30日前 | 届出 | 各市町 | 設置者 | 30日間 | R5.4.1現在規制地域の指定なし
| 参25 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | フロン排出抑制法 | 建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する場合（第一種特定製品の設置の有無についての確認等） | 工事着手前 | 事前 | その他 | － | － | － | 元請業者による確認及び説明等
| 参26 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | フロン排出抑制法 | 第一種特定製品の廃棄等を行う場合 | 工事着手前 | 事前 | その他 | － | － | － | 廃棄等実施者によるフロン類の引渡し
| 参27 | 環境森林部 | 環境管理課・大気保全・環境安全Ｇ | 香川県生活環境の保全に関する条例（自動車等の排ガス対策） | 500m2以上の駐車場を設置、又は管理する場合 | 施設を設置する前 | 事前 | その他 | － | 設置者又は管理者 | － | アイドリングストップ周知看板の設置他周知
| 参28 | 環境森林部 | 循環型社会推進課・産業廃棄物適正処理推進G | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 建設工事に伴い生じた産業廃棄物を元請業者が排出事業場の外で保管する場合（保管の用に供される面積が300m2以上、一部例外あり） | その他 | 保管開始前 | 届出 | 各保健福祉事務所、小豆総合事務所 | 元請業者 | 届出のみ | 高松市内は高松市環境指導課
| 参29 | 環境森林部 | 循環型社会推進課・産業廃棄物適正処理推進G | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 産業廃棄物処理施設（汚泥の脱水施設やがれき類の破砕施設など、施行令第７条に規定する施設）を設置しようとする場合 | その他 | 設置前 | 許可 | 各保健福祉事務所、小豆総合事務所 | 施設設置者 | 数か月～ | 高松市内は高松市環境指導課
| 参30 | 環境森林部 | 循環型社会推進課 総務・資源循環推進G | 浄化槽法 | 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更しようとする場合 | 工事着手日前 | 21日前（大臣認定を受けた浄化槽は10日前） | 届出 | 各土木事務所又は各保健福祉事務所（小豆総合事務所）又は建築指導課 | 浄化槽設置者 | 届出のみ | 高松市内、善通寺市内は各担当課
| 参31 | 商工労働部 | 経営支援課・総務地場産業Ｇ | 砂利採取法 | 他の箇所で使用する目的をもって砂利を採取する場合 | 工事着手日前 | なし | その他 | 知事（経営支援課） | 砂利採取業を行おうとする者 | 1月程度 | ・砂利採取業者の登録申請 ・採取計画の認可申請
| 参32 | 商工労働部 | 企業立地推進課・総務・立地支援Ｇ | 工場立地法 | 敷地面積9,000㎡又は建築面積3,000㎡以上の特定工場の新設、増設に関する届出義務 | 工事着手日前 | 90日前 | 届出 | 各市町 | 企業等 | 30日間 | 工場立地法はH24年4月1日に市へ、H29年4月1日に町へ、権限移譲している。
| 参33 | 土木部 | 港湾課 総務・管理G | 港湾法 港湾隣接地域の指定 | 港湾区域に隣接する地域を保全するために必要な最小限度の範囲で指定しなければならない（必要に応じて） | 工事着手前 |  | その他 | 知事（港湾課） | 港湾管理者
| 参34 | 土木部 | 港湾課 総務・管理G | 海岸法 海岸保全区域の指定 | 海岸を防護するために必要な施設を設置し、それを管理する必要がある場合は、防護すべき海岸に係る一定区域を海岸保全区域として指定することができる | 工事着手前 |  | 協議 | 知事（港湾課） | 知事（港湾課） →港湾管理者
| 参35 | 土木部 | 都市計画課・ 都市施設整備G | 都市計画法 | 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築 | 工事着手前 |  | 許可 | 各市町都市計画法担当課又は県都市計画課 | 県 | 14日間 | 市又は多度津町は各市町で審査
| 参36 | 土木部 | 都市計画課・ 都市施設整備Ｇ | 土地区画整理法 | 施行地区内における土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築等、移動の容易でない物件の設置若しくは堆積 | 工事着手前 |  | 許可 | 市土地区画整理法担当課又は県都市計画課 | 県 | 14日間
| 参37 | 土木部 | 都市計画課・ 都市施設整備G | 駐車場法 | 都市計画区域内における駐車場（駐車マス500m2以上、駐車料金を徴収）の設置 | 工事着手前 |  | 届出 | 市及び多度津町、土庄町の駐車場法担当課又は県都市計画課 | 県 | 届出のみ
| 参38 | 土木部 | 都市計画課・ 総務・管理G | 屋外広告物条例 | 香川県内の区域（高松市の区域を除く。）における、屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置等 | 工事着手前 |  | その他 | 知事（都市計画課） | 業者 | 14日間 | 高松市内は高松市都市計画課
| 参39 | 土木部 | 下水道課・ 下水道推進G | 都市計画法 （第59条、第63条） | 市町の施行する都市計画事業又はその変更の認可 | 施設を設置する前 |  | その他 | 知事（下水道課） | 公共下水道管理者（市町） | 10日 | 下水道課
| 参40 | 土木部 | 下水道課・ 下水道推進G | 都市計画法 （第59条、第63条） | 流域下水道に係る都市計画事業又はその変更の認可 | 施設を設置する前 |  | その他 | 四国地方整備局 | 流域下水道管理者（県） |  | 下水道課
| 参41 | 土木部 | 下水道課・ 下水道推進G | 下水道法 （第４条） | 公共下水道に係る事業計画又はその変更の協議 | 施設を設置する前 |  | 協議 | 知事（下水道課） | 公共下水道管理者（市町） | 14日 | 下水道課
| 参42 | 土木部 | 下水道課・ 下水道推進G | 下水道法 （第25条の23） | 流域下水道に係る事業計画又はその変更の協議 | 施設を設置する前 |  | 協議 | 四国地方整備局 | 流域下水道管理者（県） |  | 下水道課
| 参43 | 土木部 | 建築指導課 | 都市計画法 | 建物の建設又は特定工作物の建設の用に供する目的による一定規模以上の開発行為（対象となる区域面積は下記のとおり） ・高松広域（高松市を除く）、中讃広域、坂出都市計画区域内は、1,000㎡以上 ・その他の都市計画区域内は、3,000㎡以上 ・都市計画区域外は、10,000㎡以上 ・高松市内は建設地により対象面積が異なる | その他（計画通知書提出前） |  | 許可もしくは協議 | 建築指導課又は各市町建設部局 | 発注者（県） | 35日間 | ・高松市内は高松市建築指導課 ・高松市以外で、都市計画区域内で行う45,000㎡以上又は都市計画区域外で行う10,000㎡以上の開発行為は建築指導課、これら以外の都市計画区域で行う開発行為は各市町建設部局
| 参44 | 土木部 | 建築指導課 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定 ・新築又は増改築を行うすべての建築物（10㎡以下の新築・増改築を除く。その他、一定の用途や構造・規模においては手続き不要。） | その他（計画通知書提出前） |  | その他 | 建築指導課又は小豆総合事務所、各土木事務所（高松土木を除く） | 発注者（県） | 14日間 | 高松市内は高松市建築指導課
| 参45 | 土木部 | 開発・盛土規制室 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 特定盛土等規制区域内で、宅地造成、特定盛土等または土石の堆積を行う場合（許可を要しない小規模な場合） | 工事着手日前 | 工事に着手する30日前 | 届出 | 開発・盛土規制室 | 工事主（県） |  | 道路、公園、河川等の公共施設用地内は規制対象外 高松市内は高松市建築指導課 | R7.10.1 施行予定
| 参46 | 土木部 | 開発・盛土規制室 | 宅地造成及び特定盛土等規制法（香川県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則） | 協議が成立した、または届出を行った工事に着手する時 | 工事着手前 |  | 届出 | 開発・盛土規制室 | 工事主（県） | 届出のみ | 道路、公園、河川等の公共施設用地内は規制対象外 高松市内は高松市建築指導課 | R7.10.1 施行予定
| 参47 | 土木部 | 開発・盛土規制室 | 宅地造成及び特定盛土等規制法（香川県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則） | 協議が成立した、または届出を行った工事の工事施行者を選定した時 | 工事着手前 |  | 届出 | 開発・盛土規制室 | 工事主（県） | 届出のみ | 道路、公園、河川等の公共施設用地内は規制対象外 高松市内は高松市建築指導課 | R7.10.1 施行予定
| 参48 | 土木部 | 開発・盛土規制室 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域内で、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設、地すべり抑止杭を除却しようとする場合 | 工事着手日前 | 14日前 | 届出 | 開発・盛土規制室 | 工事主（県） | 届出のみ | 道路、公園、河川等の公共施設用地内は規制対象外 高松市内は高松市建築指導課 | R7.10.1 施行予定
| 参49 | 土木部 | 開発・盛土規制室 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域内で、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合 | その他 | 14日以内 | 届出 | 開発・盛土規制室 | 工事主（県） | 届出のみ | 許可を受けた場合は不要 高松市内は高松市建築指導課 | R7.10.1 施行予定
工事開始後等 | 参50 | 教育委員会 | 生涯学習・文化財課 | 文化財保護法 | 遺跡と認められるものを発見した場合 | 工事開始後 | 発見後遅滞なく | その他 | 生涯学習・文化財課 | 県 | 発見後遅滞なく | 必要に応じて、発掘調査・工事立会等を実施
| 参51 | 土木部 | 河川砂防課・総務・管理G | 河川法 | 手続き後に氏名等に変更があったとき、承認、許可又は登録に係る行為を中止し、又は廃止したとき | 事実が生じた日から | 15日以内 | 届出 | 各土木事務所 | 県 | 届出のみ
| 参52 | 土木部 | 河川砂防課・総務・管理G 港湾課 総務・管理G | 海岸法 | 手続き後に氏名等に変更があったとき、又は許可を受けた行為を中止し、若しくは廃止したとき | 事実が生じた日から | 15日以内 | 届出 | 各土木事務所 | 県 | 届出のみ
| 参53 | 土木部 | 開発・盛土規制室 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 協議が成立した、または届出を行った工事の内容を変更する場合 | 変更をしようとするとき |  | 協議 | 開発・盛土規制室 | 工事主（県） |  | 道路、公園、河川等の公共施設用地内は規制対象外 高松市内は高松市建築指導課 | R7.10.1 施行予定
| 参54 | 土木部 | 開発・盛土規制室 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 協議が成立した、または届出を行った工事の内容を変更する場合（工事期間等軽微な内容） | 変更をしようとするとき |  | 届出 | 開発・盛土規制室 | 工事主（県） | 届出のみ | 道路、公園、河川等の公共施設用地内は規制対象外 高松市内は高松市建築指導課 | R7.10.1 施行予定
| 参55 | 土木部 | 開発・盛土規制室 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 協議が成立した工事で、一定規模以上の工事を行っている場合（工事の実施状況の報告） | 工事開始後 | ３ヶ月ごと | 届出 | 開発・盛土規制室 | 工事主（県） | 届出のみ | 道路、公園、河川等の公共施設用地内は規制対象外 高松市内は高松市建築指導課 | R7.10.1 施行予定
| 参56 | 土木部 | 開発・盛土規制室 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 協議が成立した工事で、特定工程（暗渠排水工の設置）を終えた場合 | その他 | ４日以内 | その他 | 開発・盛土規制室 | 工事主（県） | 検査 | 道路、公園、河川等の公共施設用地内は規制対象外 高松市内は高松市建築指導課 | R7.10.1 施行予定
工事終了後 | 参57 | 環境森林部 | 森林・林業政策課・林業・県産木材振興G | 森林法 | 上記の伐採が終了したときおよび伐採後の造林を行うとき | 工事終了後 | 伐採終了日および伐採後の造林終了日から30日以内 | 届出 | 伐採する森林のある市町の林務担当課 | 森林所有者（用地買収後県） | 届出のみ | 令和４年度から改正（森林法施行規則の一部改正）
| 参58 | 土木部 | 河川砂防課・砂防・防災Ｇ | 砂防法 | 砂防指定地内での制限行為の許可に係る行為を終了し、中止し、又は廃止したとき | 工事終了後 | 10日以内 | 届出 | 各土木事務所 | 県 | 届出のみ
| 参59 | 土木部 | 河川砂防課・砂防・防災Ｇ | 地すべり等防止法 | 地すべり防止区域内での制限行為の許可に係る行為を完了し、休止し、又は廃止したとき | 工事終了後 |  | 届出 | 各土木事務所 | 県 | 届出のみ
| 参60 | 土木部 | 河川砂防課・砂防・防災Ｇ | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域内での制限行為の許可に係る行為を完了し、又は廃止したとき | 工事終了後 |  | 届出 | 各土木事務所 | 県 | 届出のみ
| 参61 | 土木部 | 河川砂防課・砂防・防災Ｇ | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 特別警戒区域内での特定開発行為の許可に係る行為を完了し、休止し、又は廃止したとき | 工事終了後 |  | 届出 | 各土木事務所 | 県 | 届出のみ
| 参62 | 土木部 | 河川砂防課・総務・管理G | 河川法 | 行為許可に係る工事を完了したとき | 工事終了後 |  | 届出 | 各土木事務所 | 県 | 届出のみ
| 参63 | 土木部 | 河川砂防課・総務・管理G 港湾課 総務・管理G | 海岸法 | 海岸保全区域占用等の工事を完了したとき | 工事終了後 |  | 届出 | 各土木事務所 | 県 | 届出のみ
| 参64 | 土木部 | 港湾課 総務・管理G | 港湾法施行細則 | 港湾区域内または港湾隣接地域内等の工事 | 工事終了後 |  | 届出 | 各土木事務所 高松港管理事務所 | 県 | 届出及び検査 | 港湾法第37条第1項又は第56条第1項に基づく行為許可を受けた者に限る。
| 参65 | 土木部 | 港湾課 総務・管理G | 香川県港湾管理条例施行規則 | 港湾施設の工事（占用工事） | 工事終了後 |  | 届出 | 各土木事務所 高松港管理事務所 | 県 | 届出及び検査 | 香川県港湾管理条例第8条第1項に基づく占用許可を受けた者に限る。
| 参66 | 土木部 | 建築指導課 | 建築基準法 | 計画通知書を提出した建物の「完了検査申請書」の提出 | 工事終了後 | 4日以内 | その他 | 建築指導課又は小豆総合事務所、各土木事務所（高松土木を除く） | 県 | ７日間 | 高松市内は高松市建築指導課
| 参67 | 土木部 | 開発・盛土規制室 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 協議を受けた工事を完了したとき | 工事終了後 | 4日以内 | その他 | 開発・盛土規制室 |  | 検査 | 道路、公園、河川等の公共施設用地内は規制対象外 高松市内は高松市建築指導課 | R7.10.1 施行予定
| 参68 | 土木部 | 開発・盛土規制室 | 宅地造成及び特定盛土等規制法（香川県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則） | 協議を受けた、または届出を行った工事を取りやめ・休止・再開しようとするとき | その他 |  | 届出 | 開発・盛土規制室 |  | 届出のみ |  | R7.10.1 施行予定
（必要に応じて）
（必要に応じて）