## 確認シート
[5 empty] | 参考：週休２日確認シート | [30 empty] | 別紙 週休2日確認シート
| 工事名：○○工事 | [33 empty] | 工期： ○○年10月9日～○○年3月29日
番号 | 項目 | 10月 | [30 empty] | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 23
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工事着手前に 提出した休工予定日 |  | 10月 9 火: 契約日; 10月 17 水: 工事着手日; 10月 18 木: ●; 10月 20 土: ●; 10月 21 日: ●; 10月 27 土: ●; 10月 28 日: ●
| カウントする休工日 | [31 empty] | 5 | 33.33% | bar: 10月 18 木; 10月 20 土 to 10月 21 日; 10月 27 土 to 10月 28 日
| 対象期間 | 10月 9 火: 工事着手日より前は対象外 | 月単位週休２日達成
週単位週休２日達成 | bar: 10月 17 水; 10月 20 土; 10月 27 土
番号 | 項目 | 10月 1 月: 11月 | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | 30
|  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工事着手前に 提出した休工予定日 | bar: 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
① | 休工日作業（受注者都合） | [31 empty] | 1１月1日報告 | bar: 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
| カウントする休工日 | [31 empty] | 8 | 26.67% | bar: 11月 3 土; 11月 5 月; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
| 対象期間 | [31 empty] | 月単位週休２日達成
週単位週休２日達成 | bar: 11月 1 木; 11月 3 土; 11月 10 土; 11月 17 土; 11月 24 土
番号 | 項目 | 11月 1 木: 12月 |  | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 31
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
工事着手前に 提出した休工予定日 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 12月 30 日
① | 休工日作業（受注者都合） | [31 empty] | 12月5日報告 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 12月 30 日
② | 降雨による休工 | [31 empty] | １2月25日報告 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 10 月; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 12月 30 日
| カウントする休工日 | [31 empty] | 10 | 33.33% | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土; 12月 10 月; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 12月 30 日
| 対象期間 | 12月 31 月: 年末年始対象外 | 月単位週休２日達成
週単位週休２日達成 | bar: 12月 1 土; 12月 8 土; 12月 15 土; 12月 22 土; 12月 29 土
番号 | 項目 | [31 empty] | 備考 | bar: 12月 1 土
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 31
|  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
工事着手前に 提出した休工予定日 | bar: 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
① | 降雨による休工 | [31 empty] | １月23日報告 | bar: 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 24 木; 1月 26 土 to 1月 27 日
| カウントする休工日 | [31 empty] | 9 | 32.14% | bar: 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 24 木; 1月 26 土 to 1月 27 日
| 対象期間 | 1月 1 火: 年末年始対象外 | 月単位週休２日達成
週単位週休２日達成 | bar: 1月 4 金 to 1月 5 土; 1月 12 土; 1月 19 土; 1月 26 土
番号 | 項目 | [31 empty] | 備考 | bar: 1月 1 火
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [7 empty] | 28
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
工事着手前に 提出した休工予定日 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 10 日; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日
① | ｺﾝｸﾘｰﾄ養生 | [31 empty] | 2月8日指示 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 10 日; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日
② | 降雨による休工 | [31 empty] | 2月26日報告 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 10 日; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日; 2月 27 水
| カウントする休工日 | [31 empty] | 8 | 28.57% | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 10 日; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日
| 対象期間 | [31 empty] | 月単位週休２日達成
週単位週休２日達成 | bar: 2月 1 金 to 2月 2 土; 2月 9 土; 2月 16 土; 2月 23 土
番号 | 項目 | [31 empty] | 備考 | bar: 2月 1 金
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 29
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工事着手前に 提出した休工予定日 |  | 3月 2 土: ●; 3月 3 日: ●; 3月 9 土: ●; 3月 10 日: ●; 3月 16 土: ●; 3月 17 日: ●; 3月 23 土: ●; 3月 24 日: ●; 3月 26 火: 竣工日; 3月 29 金: 工期末 |  |  |  |  | 172
① | 休工日作業（発注者指示） | [31 empty] | 3月7日報告 | bar: 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日; 3月 30 土 to 3月 31 日
| カウントする休工日 | [31 empty] | 8 | 30.77% | bar: 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日
| 対象期間 | 3月 27 水: 対象外 | 月単位週休２日達成
週単位週休２日達成 | bar: 3月 1 金 to 3月 2 土; 3月 9 土; 3月 16 土; 3月 23 土
凡例： ●休工予定日 ○降雨等による休工日 ■休工予定日だったが、受注者都合による現場作業日 □「災害緊急対応」「品質・安全管理作業」「その他やむを得ない場合の作業（発注者指示等）」など（第4条ただし書き）←休工日扱い ●休工日 ※月単位の週休２日に関する留意事項 暦上の土曜日・日曜日の閉所では週休２日の達成ができない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っていれば、 達成しているものとみなす。 ※週単位の週休２日に関する留意事項 対象期間の日数が７日に満たない週においては、当該週の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っていれば、 達成しているものとみなす。